## Sheet1
| _id | wbs_code | 项目名称 | 可研批复时间 | 核准时间 | 初设批复时间 | 开工时间/计划 | 开工时间/实际 | 竣工时间/计划 | 竣工时间/实际 | 投产时间/计划 | 投产时间/实际 | 结算完成时间 | 竣工决算完成时间 | 电源送出时间/电源计划投运时间 | 电源送出时间/电源实际投运时间 | 支持文件信息/可研批复名称 | 支持文件信息/可研批复文号 | 支持文件信息/核准文件名称 | 支持文件信息/核准文件文号 | 支持文件信息/初设批复名称 | 支持文件信息/初设批复文号 | 支持文件信息/结算批复文件名称 | 支持文件信息/结算批复文件文号 | 支持文件信息/竣工决算报告名称 | 支持文件信息/竣工决算报告文号 | 变电工程设计变更及变更设计情况/土建变更/次数 | 变电工程设计变更及变更设计情况/土建变更/金额（万元） | 变电工程设计变更及变更设计情况/电气变更/次数 | 变电工程设计变更及变更设计情况/电气变更/金额（万元） | 合同执行与管理情况/全部合同数量（项） | 招标情况/实际招标项目/数量（项） | 招标情况/实际招标项目/金额（万元） | 物资类采购合同/全部合同数量（项）/合同变更次数（次） | 物资类采购合同/全部合同数量（项）/合同变更金额（万元） | 线路工程设计变更及变更设计情况/架空变更/次数 | 线路工程设计变更及变更设计情况/架空变更/金额（万元） | 线路工程设计变更及变更设计情况/电缆变更/次数 | 线路工程设计变更及变更设计情况/电缆变更/金额（万元） | 非物资类采购合同/其他服务类合同/合同变更次数（次） | 非物资类采购合同/其他服务类合同/合同变更金额（万元） | 非物资类采购合同/施工类合同/合同变更次数（次） | 非物资类采购合同/施工类合同/合同变更金额（万元） | 变电工程/工程结算/动态投资（万元） | 变电工程/工程结算/静态投资（万元）/其中，建场费 | 变电工程/工程结算/静态投资（万元）/总额 | 变电工程/批准概算/动态投资（万元） | 变电工程/批准概算/静态投资（万元）/其中，建场费 | 变电工程/批准概算/静态投资（万元）/总额 | 变电工程/投资估算/动态投资（万元） | 变电工程/投资估算/静态投资（万元）/其中，建场费 | 变电工程/投资估算/静态投资（万元）/总额 | 变电工程/竣工决算（含税）/动态投资（万元） | 变电工程/竣工决算（含税）/静态投资（万元）/其中，建场费 | 变电工程/竣工决算（含税）/静态投资（万元）/总额 | 安稳工程/工程结算/动态投资（万元） | 安稳工程/工程结算/静态投资（万元） | 安稳工程/批准概算/动态投资（万元） | 安稳工程/批准概算/静态投资（万元） | 安稳工程/投资估算/动态投资（万元） | 安稳工程/投资估算/静态投资（万元） | 安稳工程/竣工决算（含税）/动态投资（万元） | 安稳工程/竣工决算（含税）/静态投资（万元） | 工程整体/工程结算/动态投资（万元） | 工程整体/工程结算/静态投资（万元）/其中，建场费 | 工程整体/工程结算/静态投资（万元）/总额 | 工程整体/批准概算/动态投资（万元） | 工程整体/批准概算/静态投资（万元）/其中，建场费 | 工程整体/批准概算/静态投资（万元）/总额 | 工程整体/投资估算/动态投资（万元） | 工程整体/投资估算/静态投资（万元）/其中，建场费 | 工程整体/投资估算/静态投资（万元）/总额 | 工程整体/竣工决算（含税）/动态投资（万元） | 工程整体/竣工决算（含税）/静态投资（万元）/其中，建场费 | 工程整体/竣工决算（含税）/静态投资（万元）/总额 | 系统通信工程/工程结算/动态投资（万元） | 系统通信工程/工程结算/静态投资（万元） | 系统通信工程/批准概算/动态投资（万元） | 系统通信工程/批准概算/静态投资（万元） | 系统通信工程/投资估算/动态投资（万元） | 系统通信工程/投资估算/静态投资（万元） | 系统通信工程/竣工决算（含税）/动态投资（万元） | 系统通信工程/竣工决算（含税）/静态投资（万元） | 线路工程/工程结算/动态投资（万元） | 线路工程/工程结算/静态投资（万元）/其中，建场费 | 线路工程/工程结算/静态投资（万元）/总额 | 线路工程/批准概算/动态投资（万元） | 线路工程/批准概算/静态投资（万元）/其中，建场费 | 线路工程/批准概算/静态投资（万元）/总额 | 线路工程/投资估算/动态投资（万元） | 线路工程/投资估算/静态投资（万元）/其中，建场费 | 线路工程/投资估算/静态投资（万元）/总额 | 线路工程/竣工决算（含税）/动态投资（万元） | 线路工程/竣工决算（含税）/静态投资（万元）/其中，建场费 | 线路工程/竣工决算（含税）/静态投资（万元）/总额 | 影响电能质量考核次数（次） | 母线电压合格率（%） | 继电保护和安稳装置误动、拒动次数（次） | 可抵扣增值税（万元） | 固定资产（万元） | 建设期利息（万元） | 建设期各年投资（万元）/不含息/第一年 | 建设期各年投资（万元）/不含息/第三年 | 建设期各年投资（万元）/不含息/第二年 | 建设期各年投资（万元）/含息/第一年 | 建设期各年投资（万元）/含息/第三年 | 建设期各年投资（万元）/含息/第二年 | 建设期各年投资（万元）/建设期总投资/不含息 | 建设期各年投资（万元）/建设期总投资/含息 | 建设期各年投资（万元）/建设期（年） | 建设期各年投资（万元）/总投资（动态投资） | 所属项目名称 | 无形资产（万元） | 流动资产（万元） | 第三方投资（万元） | 贷款额（含建设期利息）（万元） | 资本金（万元） | 长期待摊费用（万元） | 静态投资（万元） | 项目运营期（年） | 工程供（输）电量/方案2预测值（万kWh） | 工程供（输）电量/方案3预测值（万kWh） | 折旧费/年折旧额（万元） | 折旧费/折旧年限（年） | 摊销费/年摊销额（万元） | 摊销费/摊销年限（年） | 经营成本（总计）（万元） | 财务费用/建设期含息贷款额（万元） | 财务费用/还款年限（年） | 财务费用/还款方式 | 财务费用/长期贷款利率（%） | 预测值（万元） | 工程补贴电价（元/万kWh） | 方案一/偿债备付率 | 方案一/利息备付率 | 方案一/总投资内部收益率（税后）（%） | 方案一/总投资收益率（%） | 方案一/总投资财务净现值（税后）（万元） | 方案一/资本金内部收益率（税后）（%） | 方案一/静态投资回收期（年） | 方案一/项目资本金净利润率（%） | 方案三/偿债备付率 | 方案三/利息备付率 | 方案三/总投资内部收益率（税后）（%） | 方案三/总投资收益率（%） | 方案三/总投资财务净现值（税后）（万元） | 方案三/资本金内部收益率（税后）（%） | 方案三/静态投资回收期（年） | 方案三/项目资本金净利润率（%） | 方案二/偿债备付率 | 方案二/利息备付率 | 方案二/总投资内部收益率（税后）（%） | 方案二/总投资收益率（%） | 方案二/总投资财务净现值（税后）（万元） | 方案二/资本金内部收益率（税后）（%） | 方案二/静态投资回收期（年） | 方案二/项目资本金净利润率（%） | 电压等级输配电价（元/万kWh） | 补贴收入（万元/年） | 输变电工程动态投资（万元） | 电铁投运时间/电铁计划投运时间 | 电铁投运时间/电铁实际投运时间 | 工程供（输）电量/工程供（输）电量（万kWh） | 工程供（输）电量/方案1预测值（万kWh） | 影响电能质量考核次数(次)/2013 | 影响电能质量考核次数(次)/2014 | 影响电能质量考核次数(次)/2015 | 影响电能质量考核次数(次)/2016 | 影响电能质量考核次数(次)/2017 | 影响电能质量考核次数(次)/2018 | 继电保护和安稳装置误动、拒动次数(次)/2013 | 继电保护和安稳装置误动、拒动次数(次)/2014 | 继电保护和安稳装置误动、拒动次数(次)/2015 | 继电保护和安稳装置误动、拒动次数(次)/2016 | 继电保护和安稳装置误动、拒动次数(次)/2017 | 继电保护和安稳装置误动、拒动次数(次)/2018 | 建设期各年投资(含息)（万元）/建设期总投资(含息) | 建设期各年投资(含息)（万元）/建设期（年） | 建设期各年投资(含息)（万元）/总投资（动态投资） | 建设期各年投资(含息)（万元）/第一年 | 建设期各年投资(含息)（万元）/第三年 | 建设期各年投资(含息)（万元）/第二年 | 项目运营期（年）/建设总投资=各年投资之和 | 项目运营期（年）/总投资=固+无+流+摊+税 | 项目运营期（年）/总投资=资本金+第三方投资+含息贷款 | 项目运营期（年）/总投资=静态+利息 | 项目运营期（年）/投资年限=建设年限 | 项目运营期（年）/有贷款则 有建设期利息 | 项目运营期（年）/资本金占动态投资比率 | 项目运营期（年）/转固率=固定资产/（总投资-可抵扣增值税） | 残值率(%) | 残值额（固资-折旧费合计）≥0 | 经营成本/固定资产 | 表6摊销费之和≤表4 | 表6贷款额=表4含息贷款额 | 财务费用/长期贷款利率(%) | 方案一/总投资内部收益率(税后)（%） | 方案一/资本金内部收益率(税后)（%） | 方案三/总投资内部收益率(税后)（%） | 方案三/资本金内部收益率(税后)（%） | 方案二/总投资内部收益率(税后)（%） | 方案二/资本金内部收益率(税后)（%） | 累计并网装机容量（MW） | 上网电量（万kWh） | 下网电量（万kWh） | 影响电能质量考核次数(次)/2010 | 影响电能质量考核次数(次)/2011 | 影响电能质量考核次数(次)/2012 | 继电保护和安稳装置误动、拒动次数(次)/2010 | 继电保护和安稳装置误动、拒动次数(次)/2011 | 继电保护和安稳装置误动、拒动次数(次)/2012 | 建设期各年投资(含息)（万元）/第四年 | 支持文件信息/所获奖励名称 | 支持文件信息/所获奖励文件文号（如有） | 方案1预测值-2018年电量=0 | 运营年份：表5=表4
0 | 61b2f28a871a71c1a40d19ca | 1510701600Y7 | 江苏泰州靖江电厂2*660MW机组220kV送出工程 | 2016-08-12 | 2016-10-24 | 2017-05-23 | 2017-09-05 | 2017-10-29 | 2018-12-29 | 2019-06-15 | 2018-12-31 | 2019-06-18 | 2019-12-13 | 2020-05-25 | 2018-12-31 | 2019-06-18 | 国网江苏省电力公司关于泰州洋思至双越线路等220千伏输变电工程（ST2018220）可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2016]791号 | 省发展改革委关于龙源蒋家沙海上风电配套220千伏送出工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发[2016]1192号 | 国网江苏省电力公司关于江苏国信靖江电厂配套220千伏送出加强工程初步设计的批复 | 苏电建[2017]441号 | 泰州靖江电厂2×660MW机组220千伏送出工程审核报告 | 苏开基字[2019]341号 | 江苏国信靖江电厂配套220千伏送出加强工程竣工决算审计报告 | 苏正中专审〔2020〕第095号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3675.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.72 | 0 | 898.31 | 1023 | 9.36 | 1014 | 1063 | 2 | 1053 | 898.72 | 0 | 898.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9649.55 | 952.42 | 9645.67 | 10596 | 973 | 10401 | 11619 | 715 | 11416 | 9649.55 | 952.42 | 9645.67 | 208.47 | 208.47 | 250 | 246 | 267 | 263 | 208.47 | 208.47 | 8542.36 | 952.42 | 8538.89 | 9323 | 964 | 9141 | 10289 | 713 | 10100 | 8542.36 | 952.42 | 8538.89 | [{'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | [{'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2020', 'value': 100}] | [{'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | 973.42 | 8676.13 | 3.88 | 964.567 | 2893.703 | 5787.4 | 964.96 | 2894.86 | 5789.73 | 9645.67 | 9649.55 | 3 | 9649.55 | 江苏泰州靖江电厂2*660MW机组220kV送出工程 | 0 | 0 | 0 | 311.03 | 9338.52 | 0 | 9645.67 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 291707.700729538}, {'year': '2022', 'value': 300842.650010144}, {'year': '2023', 'value': 310263.664067753}, {'year': '2024', 'value': 319979.701141117}, {'year': '2025', 'value': 330000}, {'year': '2026', 'value': 330000}, {'year': '2027', 'value': 330000}, {'year': '2028', 'value': 330000}, {'year': '2029', 'value': 330000}, {'year': '2030', 'value': 330000}, {'year': '2031', 'value': 330000}, {'year': '2032', 'value': 330000}, {'year': '2033', 'value': 330000}, {'year': '2034', 'value': 330000}, {'year': '2035', 'value': 330000}, {'year': '2036', 'value': 330000}, {'year': '2037', 'value': 330000}, {'year': '2038', 'value': 330000}, {'year': '2039', 'value': 330000}, {'year': '2040', 'value': 330000}, {'year': '2041', 'value': 330000}, {'year': '2042', 'value': 330000}, {'year': '2043', 'value': 330000}] | 54155.2 | 549.4882 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2019', 'value': 140.14}, {'year': '2020', 'value': 144.34}] | 311.03 | 15 | 等额本金 | 4.73 | 142.24 | 0 | 92.21 | 620.4 | 27.46 | 30.38 | 18049.15 | 28.11 | 5.7 | 23.5 | 24.75 | 13.34 | 7 | 3.72 | 0 | 7.02 | 12.46 | 2.81 | 104.24 | 738.77 | 29.21 | 35.38 | 21172.99 | 29.89 | 5.63 | 27.38 | 140 | 0 | 9649.55
1 | 61b2f28a871a71c1a40d19cb | 13100114006B | 江苏石牌-常熟南500千伏线路加装串抗工程 | 2015-03-23 | 2015-12-09 | 2016-09-30 | 2017-01-05 | 2017-11-22 | 2017-12-04 | 2018-06-15 | 2017-12-07 | 2018-06-16 | 2019-04-28 | 2020-01-13 |  |  | 国家电网公司关于天津南特高压变电站配套等10项500千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展[2015]279号 | 省发展改革委关于晨阳500千伏输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发[2015]1404号 | 国家电网公司关于江苏苏州南部电网500千伏UPFC示范等3项工程初步设计的批复 | 国家电网基建[2016]847号 | 关于江苏苏州石牌-常熟南500千伏线路加装串抗工程竣工结算审核报告 | 正中基字（2019）第1159号 | 苏州石牌~常熟南500千伏线路加装串抗工程竣工决算审计报告 | 众会苏字（2020）第1009号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1559.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10208.62 | 307.89 | 10204.84 | 10689 | 624 | 10493 | 12217 | 485 | 11900 | 10208.62 | 307.89 | 10204.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10208.62 | 307.89 | 10204.84 | 10689 | 624 | 10493 | 12217 | 485 | 11900 | 10208.62 | 307.89 | 10204.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | [{'year': '2018', 'value': 100}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2020', 'value': 100}] | [{'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | 1241.47 | 8967.15 | 3.78 | 2473.15 |  | 7731.69 | 2474.07 |  | 7734.55 | 10204.84 | 10208.62 | 2 | 10208.62 | 江苏石牌-常熟南500千伏线路加装串抗工程 | 0 | 0 | 0 | 303.01 | 9905.61 | 0 | 10204.84 | 25 |  |  | 567.9195 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2018', 'value': 143.94}, {'year': '2019', 'value': 148.26}, {'year': '2020', 'value': 152.71}] | 303.01 | 15 | 等额本金 | 4.73 | 148.3 | 0 | [24 empty] | 48 | 0 | 10208.62
2 | 61b2f28a871a71c1a40d19cc | 1510A01506FH | 连盐铁路阜宁东牵引站配套供电220千伏输变电工程 | 2016-08-22 | 2016-10-24 | 2017-03-02 | 2017-02-01 | 2017-05-09 | 2018-05-01 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2019-10-11 | 2020-05-15 |  |  | 国网江苏省电力公司关于连盐铁路牵引站配套供电输变电工程可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2016]713号 | 省发展改革委关于连盐铁路牵引站配套输变电工程项目核准的批复 | 苏发改能源发[2016]1191号 | 国网江苏省电力公司关于连盐铁路牵引站配套供电输变电工程初步设计的批复 | 苏电建[2017]215号 | 连盐铁路江苏盐城阜宁东牵引站220kV外部供电工程结算审核报告 | 中正工咨字[2019]第042号 | 连盐铁路阜宁东牵引站配套供电220千伏输变电工程竣工决算审计报告 | 苏亚核[2020]43号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6174.63 | 318.3 | 6169.94 | 5972 | 459 | 5869 | 6155 | 457 | 6048 | 6174.63 | 318.3 | 6169.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18672.06 | 1092.83 | 18655.61 | 17134 | 1364 | 16927 | 18328 | 1334 | 18109 | 18672.06 | 1092.83 | 18655.61 | 398.34 | 398.34 | 542 | 537 | 642 | 637 | 398.34 | 398.34 | 12099.09 | 774.53 | 12087.33 | 10620 | 905 | 10521 | 11531 | 877 | 11424 | 12099.09 | 774.53 | 12087.33 | [{'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | [{'year': '2018', 'value': 100}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2020', 'value': 100}] | [{'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | 1860.61 | 16811.45 | 16.45 | 6126.17 |  | 12529.44 | 6132.22 |  | 12539.84 | 18655.61 | 18672.06 | 2 | 18672.06 | 连盐铁路阜宁东牵引站配套供电220千伏输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 675.77 | 17996.29 | 0 | 18655.61 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 13846.03}, {'year': '2022', 'value': 13846.03}, {'year': '2023', 'value': 13846.03}, {'year': '2024', 'value': 13846.03}, {'year': '2025', 'value': 13846.03}, {'year': '2026', 'value': 13846.03}, {'year': '2027', 'value': 13846.03}, {'year': '2028', 'value': 13846.03}, {'year': '2029', 'value': 13846.03}, {'year': '2030', 'value': 13846.03}, {'year': '2031', 'value': 13846.03}, {'year': '2032', 'value': 13846.03}, {'year': '2033', 'value': 13846.03}, {'year': '2034', 'value': 13846.03}, {'year': '2035', 'value': 13846.03}, {'year': '2036', 'value': 13846.03}, {'year': '2037', 'value': 13846.03}, {'year': '2038', 'value': 13846.03}, {'year': '2039', 'value': 13846.03}, {'year': '2040', 'value': 13846.03}, {'year': '2041', 'value': 13846.03}, {'year': '2042', 'value': 13846.03}] | 114122.5 | 1064.73 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2018', 'value': 235.36}, {'year': '2019', 'value': 242.42}, {'year': '2020', 'value': 249.63}] | 675.77 | 15 | 等额本金 | 4.9 | 242.49 | 0 | 0.41 | -93.85 | -7.69 | -3.25 | -13689.62 | -10.13 |  | -3.44 | 25.25 | 69.1 | 7 | 6.35 | 0 | 6.97 | 12.76 | 4.9 | 0.41 | -93.85 | -7.69 | -3.25 | -13689.62 | -10.13 |  | -3.44 | 140 | 0 | 18672.06 | 2018-12-20 | 2018-12-26 | [{'year': '2018', 'value': 3105.19}, {'year': '2019', 'value': 13375.01}, {'year': '2020', 'value': 13846.03}] | 13846.03
3 | 61b2f28a871a71c1a40d19cd | 1310EB13503Y | 任庄500千伏变电站扩建主变工程 | 2014-07-01 | 2015-07-16 | 2015-12-29 | 2016-06-10 | 2016-10-15 | 2018-02-20 | 2018-04-19 | 2018-03-15 | 2018-04-24 | 2019-04-03 | 2019-12-11 |  |  | 国家电网公司关于江苏南京特高压变电站配套等7项500千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展[2014]831号 | 省发展改革委关于沭阳500千伏输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发[2015]719号 | 国家电网公司关于江苏上党500千伏变电站扩建等3项输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建[2015]1226号 | 关于国网江苏省电力有限公司建设分公司徐州任庄500千伏变电站超规模扩建工程结算的审核报告 | 苏亚工咨[2019]19号 | 徐州任庄500千伏变电站扩建工程竣工决算审计报告 | 苏天会基决字[2019]037号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5443.2393 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19868.22 | 3020.64 | 19831.33 | 22629 | 2464 | 22192 | 26231 | 1846 | 25276 | 19868.22 | 3020.64 | 19831.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21166.75 | 3125.92 | 21128.54 | 23859 | 2631 | 23397 | 27667 | 1917 | 26677 | 21166.75 | 3125.92 | 21128.54 | 151.18 | 151.18 | 143 | 140 | 173 | 171 | 151.18 | 151.18 | 1147.35 | 105.28 | 1146.03 | 1087 | 167 | 1065 | 1263 | 71 | 1230 | 1147.35 | 105.28 | 1146.03 | [{'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | [{'year': '2018', 'value': 100}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2020', 'value': 100}] | [{'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | 2156.59 | 19010.16 | 38.21 | 5384.23 | 7195.6 | 8548.71 | 5384.23 | 7233.81 | 8548.71 | 21128.54 | 21166.75 | 3 | 21166.75 | 任庄500千伏变电站扩建主变工程 | 0 | 0 | 0 | 1597.8 | 19568.95 | 0 | 21128.54 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 382258.69}, {'year': '2022', 'value': 408660.6}, {'year': '2023', 'value': 436886.04}, {'year': '2024', 'value': 467060.95}, {'year': '2025', 'value': 499320}, {'year': '2026', 'value': 499320}, {'year': '2027', 'value': 499320}, {'year': '2028', 'value': 499320}, {'year': '2029', 'value': 499320}, {'year': '2030', 'value': 499320}, {'year': '2031', 'value': 499320}, {'year': '2032', 'value': 499320}, {'year': '2033', 'value': 499320}, {'year': '2034', 'value': 499320}, {'year': '2035', 'value': 499320}, {'year': '2036', 'value': 499320}, {'year': '2037', 'value': 499320}, {'year': '2038', 'value': 499320}, {'year': '2039', 'value': 499320}, {'year': '2040', 'value': 499320}, {'year': '2041', 'value': 499320}, {'year': '2042', 'value': 499320}] | 530305 | 1203.98 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2018', 'value': 266.14}, {'year': '2019', 'value': 274.13}, {'year': '2020', 'value': 282.35}] | 1597.8 | 15 | 等额本金 | 4.9 | 274.21 | 0 | 8.7 | 17.85 | 3.85 | 2.65 | -4374.81 | 3.82 | 16.73 | 2.15 | 12.09 | 47.49 | 7 | 5.69 | 0 | 7.14 | 13.11 | 4.52 | 11.11 | 40.8 | 6.1 | 4.9 | -1403.55 | 6.2 | 14.16 | 3.88 | 48 | 0 | 21166.75 |  |  | [{'year': '2018', 'value': 199377.5}, {'year': '2019', 'value': 386230}, {'year': '2020', 'value': 357562.5}] | 357562.5
4 | 61b2f28a871a71c1a40d19cf | 1510201503ZH | 江苏苏州张浦220千伏变电站第3台主变扩建工程 | 2017-08-16 | 2017-09-20 | 2018-03-26 | 2018-03-02 | 2018-08-21 | 2018-05-02 | 2019-03-19 | 2019-03-15 | 2019-04-02 | 2020-10-08 | 2020-12-25 |  |  | 国网江苏省电力有限公司关于苏州沙湖扩建等220千伏输变电工程（ST2019220）可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2017]548号 | 省发展改革委关于220千伏苏州沙湖（三区北）变电站工程第3台主变扩建工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发[2017]1135号 | 国网江苏省电力有限公司关于苏州嘉元110千伏变电站3号主变扩建等工程初步设计的批复 | 苏电建[2018]277号 | 江苏苏州苏州张浦220千伏变电站第3台主变扩建工程-变电站安装工程造价咨询报告书 | 苏兴造字[2020]3086号 | 国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司江苏苏州张浦220千伏变电站第3台主变扩建工程竣工决算审计报告 | 苏兴会基字[2020]1155号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 387.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.54 | 0 | 1296.45 | 1498 | 6 | 1484 | 1517 | 7 | 1503 | 1296.54 | 0 | 1296.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.54 | 0 | 1296.45 | 1498 | 6 | 1484 | 1517 | 7 | 1503 | 1296.54 | 0 | 1296.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | [{'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2020', 'value': 100}] | [{'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | 145.33 | 1151.21 | 0.09 | 1296.45 |  |  | 1296.54 |  |  | 1296.45 | 1296.54 | 1 | 1296.54 | 江苏苏州张浦220千伏变电站第3台主变扩建工程 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 1292.78 | 0 | 1296.45 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 41200.5620210846}, {'year': '2022', 'value': 42648.3095519225}, {'year': '2023', 'value': 44146.9295177522}, {'year': '2024', 'value': 45698.2095262796}, {'year': '2025', 'value': 47304}, {'year': '2026', 'value': 47304}, {'year': '2027', 'value': 47304}, {'year': '2028', 'value': 47304}, {'year': '2029', 'value': 47304}, {'year': '2030', 'value': 47304}, {'year': '2031', 'value': 47304}, {'year': '2032', 'value': 47304}, {'year': '2033', 'value': 47304}, {'year': '2034', 'value': 47304}, {'year': '2035', 'value': 47304}, {'year': '2036', 'value': 47304}, {'year': '2037', 'value': 47304}, {'year': '2038', 'value': 47304}, {'year': '2039', 'value': 47304}, {'year': '2040', 'value': 47304}, {'year': '2041', 'value': 47304}, {'year': '2042', 'value': 47304}, {'year': '2043', 'value': 47304}] | 4092.2 | 72.91 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2019', 'value': 11.12}, {'year': '2020', 'value': 11.45}] | 3.76 | 15 | 等额本金 | 4.9 | 11.29 | 0 | 1112.88 | 8337.92 | 32.47 | 33.5 | 3006.3 | 32.54 | 3.94 | 25.19 | 170.54 | -531.7 | 7 | 2.55 | 0 | 6.09 | 10.24 | 1.7 | 1280.55 | 10110.43 | 34.57 | 39.42 | 3537.5 | 34.44 | 3.91 | 29.65 | 140 | 0 | 1296.54 |  |  | [{'year': '2019', 'value': 29293.968}, {'year': '2020', 'value': 39801.96}] | 39801.96
5 | 61b2f28a871a71c1a40d19d0 | 1610631400VC | 扬州高邮振兴光伏项目110千伏送出工程 | 2015-12-31 | 2015-12-16 | 2016-09-26 | 2016-12-30 | 2017-03-27 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 江苏省电力公司关于江苏扬州高邮振兴光伏项目110千伏送出工程（SDG2015110YZ)可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2015]1231号 | 省发展改革委关于国信高邮燃机热点联产项目配套220千伏送出工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发[2015]1429号 | 国网江苏省电力公司关于扬州高邮振兴光伏项目110千伏送出工程初步设计的批复 | 苏电建[2016]937号 | 关于江苏扬州高邮振兴光伏项目110千伏送出工程的结算审核报告 | 正一工咨字[2018]108号 | 江苏扬州高邮振兴光伏项目110千伏送出工程 | 扬迅会专[2018]131号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 573.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 52 | 62 | 0 | 61 | 65 | 0 | 64 | 55 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 78 | 1014 | 1086 | 79 | 1076 | 1190 | 83 | 1179 | 1064 | 78 | 1014 | 67 | 64 | 68 | 68 | 115 | 114 | 67 | 64 | 942 | 78 | 898 | 956 | 79 | 947 | 1010 | 83 | 1001 | 942 | 78 | 898 | [{'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | [{'year': '2018', 'value': 100}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2020', 'value': 100}] | [{'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | 104.36 | 959.64 | 50 | 676 |  | 338 | 709.3333 |  | 354.6667 | 1014 | 1064 | 1 | 1064 | 扬州高邮振兴光伏项目110千伏送出工程 | 0 | 0 | 0 | 355.101 | 708.899 | 0 | 1014 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 11527.4821}, {'year': '2022', 'value': 11527.4821}, {'year': '2023', 'value': 11527.4821}, {'year': '2024', 'value': 11527.4821}, {'year': '2025', 'value': 11527.4821}, {'year': '2026', 'value': 11527.4821}, {'year': '2027', 'value': 11527.4821}, {'year': '2028', 'value': 11527.4821}, {'year': '2029', 'value': 11527.4821}, {'year': '2030', 'value': 11527.4821}, {'year': '2031', 'value': 11527.4821}, {'year': '2032', 'value': 11527.4821}, {'year': '2033', 'value': 11527.4821}, {'year': '2034', 'value': 11527.4821}, {'year': '2035', 'value': 11527.4821}, {'year': '2036', 'value': 11527.4821}, {'year': '2037', 'value': 11527.4821}, {'year': '2038', 'value': 11527.4821}, {'year': '2039', 'value': 11527.4821}, {'year': '2040', 'value': 11527.4821}, {'year': '2041', 'value': 11527.4821}, {'year': '2042', 'value': 11527.4821}] | 5419 | 60.7772 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2018', 'value': 8.95664}, {'year': '2019', 'value': 13.8380088}, {'year': '2020', 'value': 14.253149064}] | 355.101 | 15 | 等额本金 | 4.9 | 14.0456 | 0 | 4.39 | 19.6 | 15.05 | 11.94 | 640.35 | 17.88 | 7.46 | 12.88 | 2.45 | 2.59 | 7 | 3.91 | 0 | 7.18 | 12.02 | 3.8 | 4.39 | 19.6 | 15.05 | 11.94 | 640.35 | 17.88 | 7.46 | 12.88 | 175 | 0 | 1064 |  |  | [{'year': '2018', 'value': 6292.13375}, {'year': '2019', 'value': 12043.3474}, {'year': '2020', 'value': 11527.4821}] | 11527.4821
6 | 61b2f28a871a71c1a40d19d1 | 1510891691A3 | 江苏龙源蒋家沙海上风电场配套220千伏送出工程 | 2015-07-06 | 2016-10-24 | 2017-01-04 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | 2018-04-01 | 2017-12-30 | 2018-04-28 | 2018-08-30 | 2019-07-10 | 2017-12-30 | 2018-04-28 | 江苏省电力公司关于南通长洛等220千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2015]664号 | 省发展改革委关于龙源蒋家沙海上风电配套220千伏送出工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发[2016]1192号 | 国网江苏省电力公司关于江苏龙源蒋家沙海上风电场配套220千伏送出工程初步设计的批复 | 苏电建〔2017〕54号 | 南通龙源蒋家沙海上风电场-仲洋变220kV线路工程（含间隔）结算审计报告 | 众嘉审核字[2018]354号 | 江苏龙源蒋家沙海上风电场配套220千伏送出工程竣工决算审计报告 | 大地津泰专审字[2019]9556-1-1号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5237.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.39 | 0 | 174.23 | 214 | 1 | 212 | 226 | 1 | 223 | 174.39 | 0 | 174.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12917.79 | 1372 | 12909.46 | 12244 | 1501 | 12130 | 13355 | 1600 | 13178 | 12917.79 | 1372 | 12909.46 | 39.8 | 39.8 | 421 | 417 | 426 | 420 | 39.8 | 39.8 | 12703.6 | 1372 | 12695.59 | 11609 | 1500 | 11501 | 12703 | 1599 | 12535 | 12703.6 | 1372 | 12695.27 | [{'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | [{'year': '2018', 'value': 100}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2020', 'value': 100}] | [{'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | 1344.78 | 11573.01 | 8.33 | 6938.808 |  | 5970.652 | 6943.806 |  | 5973.984 | 12909.46 | 12917.79 | 1 | 12917.79 | 江苏龙源蒋家沙海上风电场配套220千伏送出工程 | 0 | 0 | 0 | 348.0853 | 12569.7047 | 0 | 12909.46 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 68526.51}, {'year': '2022', 'value': 68526.51}, {'year': '2023', 'value': 68526.51}, {'year': '2024', 'value': 68526.51}, {'year': '2025', 'value': 68526.51}, {'year': '2026', 'value': 68526.51}, {'year': '2027', 'value': 68526.51}, {'year': '2028', 'value': 68526.51}, {'year': '2029', 'value': 68526.51}, {'year': '2030', 'value': 68526.51}, {'year': '2031', 'value': 68526.51}, {'year': '2032', 'value': 68526.51}, {'year': '2033', 'value': 68526.51}, {'year': '2034', 'value': 68526.51}, {'year': '2035', 'value': 68526.51}, {'year': '2036', 'value': 68526.51}, {'year': '2037', 'value': 68526.51}, {'year': '2038', 'value': 68526.51}, {'year': '2039', 'value': 68526.51}, {'year': '2040', 'value': 68526.51}, {'year': '2041', 'value': 68526.51}, {'year': '2042', 'value': 68526.51}] | 115150 | 732.9573 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2018', 'value': 114.124266666667}, {'year': '2019', 'value': 176.321992}, {'year': '2020', 'value': 181.61165176}] | 348.0853 | 15 | 等额本金 | 4.9 | 178.9668 | 0 | 4.43 | -2.85 | 2.7 | 1.69 | -3664.5 | 2.4 | 18.46 | 2.4 | 6.93 | 18.46 | 7 | 5.66 | 0 | 7.29 | 12.46 | 4.72 | 4.43 | -2.85 | 2.7 | 1.69 | -3664.5 | 2.4 | 18.46 | 2.4 | 140 | 0 | 11573.01 |  |  | [{'year': '2018', 'value': 28974.4}, {'year': '2019', 'value': 59988.8}, {'year': '2020', 'value': 68526.51}] | 68526.51
7 | 61b2f28a871a71c1a40d19d2 | 1310K015000B | 江苏苏州南部电网动态无功加强工程 | 2015-06-23 | 2015-11-06 | 2016-09-30 | 2016-11-01 | 2017-11-28 | 2017-11-01 | 2018-11-20 | 2018-12-12 | 2018-12-04 | 2019-08-15 | 2020-01-10 |  |  | 国家电网公司关于天津渠阳（宝北）等6项500千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展[2015]548号 | 省发展改革委关于苏州地区220千伏七都输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发展能源发[2015]1246号 | 国家电网公司关于江苏苏州南部电网500千伏UPFC示范等3项输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建[2016]847号 | 关于国网江苏省电力有限公司苏州南部电网动态无功加强工程结算的审核报告 | 苏华社基审[2019]第044号 | 国网江苏省电力有限公司苏州南部电网动态无功加强工程竣工决算审计报告 | 常中正会专审[2019]第391号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2151.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8411.3 | 431.034 | 8406.42 | 16151 | 723 | 15854 | 19084 | 530 | 18634 | 8411.3 | 431.034 | 8406.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8411.3 | 431.034 | 8406.42 | 16151 | 723 | 15854 | 19084 | 530 | 18634 | 8411.3 | 431.034 | 8406.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | [{'year': '2018', 'value': 100}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2020', 'value': 100}] | [{'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | 898.6151 | 7512.6849 | 4.88 | 8406.42 |  |  | 8411.3 |  |  | 8406.42 | 8411.3 | 1 | 8411.3 | 江苏苏州南部电网动态无功加强工程 | 0 | 0 | 0 | 204.0637 | 8207.2363 | 0 | 8406.42 | 25 |  |  | 475.8034 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2018', 'value': 8.76479909083333}, {'year': '2019', 'value': 108.3329167627}, {'year': '2020', 'value': 111.582904265581}] | 204.0637 | 15 | 等额本金 | 4.9 | 109.9579 | 0 | [24 empty] | 48 | 0 | 8411.3
8 | 61b2f28a871a71c1a40d19d3 | 151080150526 | 南通兰房220千伏输变电工程 | 2016-09-13 | 2016-10-24 | 2017-09-22 | 2018-03-01 | 2018-06-27 | 2019-05-01 | 2019-09-02 | 2019-09-18 | 2019-09-22 | 2020-06-10 | 2020-11-23 |  |  | 国网江苏省电力公司关于南通兰房等220千伏输变电工程（ST2018220）可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2016] 891号 | 省发展改革委关于220千伏南通兰房输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发[2016]1193号 | 国网江苏省电力公司关于江苏南通兰房220千伏输变电工程初步设计的批复 | 苏电建[2017]886号 | 南通兰房220千伏输变电工程结算审计报告 | 京大地工字[2020]041-ZW03 | 南通兰房220千伏输变电工程竣工决算审计报告 | 苏天会基决字[2020]0059号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3984.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8270.1606 | 814.4693 | 8269.6536 | 9509 | 820 | 9334 | 10381 | 530 | 10194 | 8270.1606 | 814.4693 | 8269.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9783.0953 | 948.9082 | 9782.5883 | 11204 | 957 | 11014 | 12083 | 530 | 11881 | 9783.0953 | 948.9082 | 9782.5883 | 243.6285 | 243.6285 | 278 | 276 | 285 | 283 | 243.6285 | 243.6285 | 1269.3062 | 134.4389 | 1269.3062 | 1417 | 137 | 1404 | 1417 | 0 | 1404 | 1269.3062 | 134.4389 | 1269.3062 | [{'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | [{'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2020', 'value': 100}] | [{'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | 839.93 | 8943.1653 | 0.507 | 9782.5883 |  |  | 9783.0953 |  |  | 9782.5883 | 9783.0953 | 1 | 9783.0953 | 南通兰房220千伏输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 21.2011 | 9761.8942 | 0 | 9782.59 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 21544.546951513}, {'year': '2022', 'value': 25891.5703899486}, {'year': '2023', 'value': 31115.6887525353}, {'year': '2024', 'value': 37393.8726760473}, {'year': '2025', 'value': 44938.8}, {'year': '2026', 'value': 44938.8}, {'year': '2027', 'value': 44938.8}, {'year': '2028', 'value': 44938.8}, {'year': '2029', 'value': 44938.8}, {'year': '2030', 'value': 44938.8}, {'year': '2031', 'value': 44938.8}, {'year': '2032', 'value': 44938.8}, {'year': '2033', 'value': 44938.8}, {'year': '2034', 'value': 44938.8}, {'year': '2035', 'value': 44938.8}, {'year': '2036', 'value': 44938.8}, {'year': '2037', 'value': 44938.8}, {'year': '2038', 'value': 44938.8}, {'year': '2039', 'value': 44938.8}, {'year': '2040', 'value': 44938.8}, {'year': '2041', 'value': 44938.8}, {'year': '2042', 'value': 44938.8}, {'year': '2043', 'value': 44938.8}] | 95800 | 566.4005 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2019', 'value': 31.30107853572}, {'year': '2020', 'value': 128.960443567166}] | 21.2011 | 15 | 等额本金 | 4.9 | 128.9604 | 0 | 47.89 | -1552.67 | -4.88 | -2.55 | -6838.4 | -6.42 |  | -2.61 | 455.88 | 1426.88 | 7 | 6.4 | 0 | 6.97 | 12.25 | 4.8 | 184.09 | -575.57 | 0.33 | 0.24 | -4827.77 | -0.22 | 25.42 | -0.12 | 140 | 0 | 9783.0953 |  |  | [{'year': '2019', 'value': 3115.2}, {'year': '2020', 'value': 17927.36}] | 17927.36
9 | 61c1390be32f303ee7dd7214 | 00100009A5PK | 苏州220千伏玉峰输变电工程 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7224.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10779.8 | 130.4919 | 10742.84 | 12164 | 16 | 11851 | 17404 | 28 | 17000 | 10779.8 | 130.4919 | 10742.84 | [8 empty] | 22066.2 | 1869.2719 | 22010.24 | 23586 | 1277 | 23132 | 34449 | 1483 | 33650 | 22066.2 | 1869.2719 | 22010.24 | [8 empty] | 11286.4 | 1738.78 | 11267.4 | 11422 | 1261 | 11281 | 17045 | 1455 | 16650 | 11286.4 | 1738.78 | 11267.4 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 1328.22 | 20737.98 | 55.96 | [10 empty] | 苏州220千伏玉峰输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 19076.2 | 0 | 22010.24 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 175603.42799999999}, {'year': '2022', 'value': 184161.71399999998}, {'year': '2023', 'value': 192720}, {'year': '2024', 'value': 192720}, {'year': '2025', 'value': 192720}, {'year': '2026', 'value': 192720}, {'year': '2027', 'value': 192720}, {'year': '2028', 'value': 192720}, {'year': '2029', 'value': 192720}, {'year': '2030', 'value': 192720}, {'year': '2031', 'value': 192720}, {'year': '2032', 'value': 192720}, {'year': '2033', 'value': 192720}, {'year': '2034', 'value': 192720}, {'year': '2035', 'value': 192720}, {'year': '2036', 'value': 192720}, {'year': '2037', 'value': 192720}, {'year': '2020', 'value': 167045.142}, {'year': '2019', 'value': 158486.856}] | 51892.5 | 1313.4054 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2013', 'value': 139.64}, {'year': '2014', 'value': 294.52}, {'year': '2015', 'value': 303.36}, {'year': '2016', 'value': 312.46}, {'year': '2017', 'value': 321.83}, {'year': '2018', 'value': 331.48}] | 2990 | 15 | 等额本息 |  | 321.9233 | 0 | 198.21 | 140.86 |  | 9.76 | 7747.24 |  | 8.35 | 8.42 | 101.72 | 23.24 |  | 3.32 | 0 |  | 8.94 | 2.69 | 230.82 | 184.35 | 14.13 | 12.17 | 10451.82 | 15.28 | 8.33 | 10.51 | 237 | 0 | 22066.2 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 27792}, {'year': '2019', 'value': 37785.5}, {'year': '2013', 'value': 130452.3}, {'year': '2014', 'value': 188984.73}, {'year': '2015', 'value': 161733.58}, {'year': '2016', 'value': 167985.84}, {'year': '2017', 'value': 175435.92}, {'year': '2018', 'value': 149928.57}] | 149928.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22066.2 | 3 | 22066.2 | 2450 | 4266.2 | 15350 | 0 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0 | 167289.9405 | 0.8645 | 1 | 5 | 1036.899 | 0.015523 | 0 | 0 | 4.9 | 12.61 | 12.82 | 7 | 6.67 | 13.84 | 14.09
10 | 61c1390ce32f303ee7dd7216 | 00100009A604 | 南通220千伏东凌风电送出工程 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.32 | 0 | 550.32 | 677 | 0 | 669 | 637 | 0 | 622 | 550.32 | 0 | 550.32 | [8 empty] | 2605.34 | 280.8 | 2605.34 | 3390 | 312 | 3319 | 4434 | 390 | 4331 | 2605.34 | 280.8 | 2605.34 | [8 empty] | 2055.02 | 280.8 | 2055.02 | 2713 | 312 | 2650 | 3797 | 390 | 3709 | 2055.02 | 280.8 | 2055.02 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2010', 'value': 100}, {'year': '2011', 'value': 100}, {'year': '2012', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 161.71 | 2443.63 | 0 | [10 empty] | 南通220千伏东凌风电送出工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2605.34 | 0 | 2605.34 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 29498.596000000005}, {'year': '2022', 'value': 29749.298000000006}, {'year': '2023', 'value': 30000}, {'year': '2024', 'value': 30000}, {'year': '2025', 'value': 30000}, {'year': '2026', 'value': 30000}, {'year': '2027', 'value': 30000}, {'year': '2028', 'value': 30000}, {'year': '2029', 'value': 30000}, {'year': '2030', 'value': 30000}, {'year': '2031', 'value': 30000}, {'year': '2032', 'value': 30000}, {'year': '2033', 'value': 30000}, {'year': '2034', 'value': 30000}, {'year': '2020', 'value': 29247.894000000004}, {'year': '2019', 'value': 28997.192000000003}] |  | 154.7632 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2010', 'value': 34.21}, {'year': '2011', 'value': 35.24}, {'year': '2012', 'value': 36.29}, {'year': '2013', 'value': 37.38}, {'year': '2014', 'value': 38.5}, {'year': '2015', 'value': 39.66}, {'year': '2016', 'value': 40.85}, {'year': '2017', 'value': 42.0755}, {'year': '2018', 'value': 43.34}] | 0 | 15 | 等额本息 |  | 42.0885 | 0 | 36.44 | 32.37 |  | 17.81 | 2546.32 |  | 5.78 | 13.02 | [8 empty] | 37.12 | 33.28 | 21.88 | 18.26 | 2603.04 | 21.88 | 5.78 | 13.35 | 237 | 0 | 2605.34 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 21619.46}, {'year': '2019', 'value': 22347.4539}, {'year': '2010', 'value': 13850.2}, {'year': '2011', 'value': 13286}, {'year': '2012', 'value': 21545}, {'year': '2013', 'value': 25316.05}, {'year': '2014', 'value': 23262.37}, {'year': '2015', 'value': 24298}, {'year': '2016', 'value': 27713.5}, {'year': '2017', 'value': 25618.38}, {'year': '2018', 'value': 28746.49}] | 28746.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2605.34 | 2 | 2605.34 | 977 |  | 1628.34 | 2.2737e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 1 | 1 | 5 | 122.1815 | 0.017224 | 0 | 0 | 4.9 | 21.93 | 21.19 |  |  | 22.04 | 21.3 | [{'year': '2020', 'value': 150.5}, {'year': '2019', 'value': 150}] | [{'year': '2020', 'value': 21505.44}, {'year': '2019', 'value': 22347.4539}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 87.2485}] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 61c1390ce32f303ee7dd7218 | 121001110300 | [93 empty] | [{'year': '2020', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}] | [22 empty] | [{'year': '2021', 'value': 242259.912}, {'year': '2022', 'value': 280244.934}, {'year': '2023', 'value': 318229.956}, {'year': '2024', 'value': 356214.978}, {'year': '2025', 'value': 394200}, {'year': '2026', 'value': 394200}, {'year': '2027', 'value': 394200}, {'year': '2028', 'value': 394200}, {'year': '2029', 'value': 394200}, {'year': '2030', 'value': 394200}, {'year': '2031', 'value': 394200}, {'year': '2032', 'value': 394200}, {'year': '2033', 'value': 394200}, {'year': '2034', 'value': 394200}, {'year': '2035', 'value': 394200}, {'year': '2036', 'value': 394200}, {'year': '2037', 'value': 394200}] | [28 empty] | 3.82 | -14.09 | -1.81 |  |  | -9.99 | [7 empty] | [{'year': '2020', 'value': 1692500}]
12 | 61c1390ce32f303ee7dd721a | 1230HQ11003C | 乌北郊－五彩湾输变电工程 | 2012-05-24 | 2011-08-02 | 2014-11-05 | 2011-09-25 | 2011-09-25 | 2014-12-31 | 2015-01-25 | 2014-12-31 | 2015-02-15 | 2015-06-02 | 2017-07-02 |  |  | 《关于印发750千伏乌鲁木齐北—准东五彩湾输变电工程可行性研究报告评审意见的通知》 | 电规规划[2012]366号 | 《关于乌鲁木齐北-准东五彩湾输变电工程核准的批复》、《国家发展改革委关于新疆准东五彩湾750 千伏输变电工程项目核准的批复》 | 新发改能源[2011]2586号 | 《国家电网公司关于新疆乌鲁木齐北～五彩湾750千伏等3项输变电工程初步设计的批复》 | 国家电网基建[2014] 1295 号 | 《乌鲁木齐北-五彩湾750千伏输变电工程造价咨询报告》 | 华杰造结咨新[2015]002号 | 《乌鲁木齐北-五彩湾750千伏输变电工程竣工决算审核报告》 | 宏昌天圆会计审字[2017]00044号 | 13 | 45.2224 | 8 | 11.23 | 205 | 205 | 145514.1 | 0 | 0 | 12 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 485.2357 | 85296.6238 | 267.175 | 83217.8714 | 94096 | 949 | 91088 | 96995 | 1369.5 | 93418 | 85296.6238 | 267.175 | 83217.8714 | [8 empty] | 176745.09 | 5366.36 | 172536.04 | 190863 | 4787 | 185479 | 197276 | 4645.5 | 190877 | 176745.09 | 5366.36 | 172536.04 | 1607.2078 | 1563.8852 | 1942 | 1894 | 2841 | 2761 | 1607.2078 | 1563.8852 | 89841.2584 | 5099.186 | 87754.2835 | 94825 | 3838 | 92497 | 97440 | 3276 | 94698 | 89841.2584 | 5099.186 | 87754.2835 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 13555.88 | 163189.21 | 4209.05 | [10 empty] | 乌北郊－五彩湾输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 123421.52 | 53323.57 | 0 | 172536.04 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 854465.826}, {'year': '2022', 'value': 988967.913}, {'year': '2023', 'value': 1123470}, {'year': '2024', 'value': 1123470}, {'year': '2025', 'value': 1123470}, {'year': '2026', 'value': 1123470}, {'year': '2027', 'value': 1123470}, {'year': '2028', 'value': 1123470}, {'year': '2029', 'value': 1123470}, {'year': '2030', 'value': 1123470}, {'year': '2031', 'value': 1123470}, {'year': '2032', 'value': 1123470}, {'year': '2033', 'value': 1123470}, {'year': '2034', 'value': 1123470}, {'year': '2035', 'value': 1123470}, {'year': '2036', 'value': 1123470}, {'year': '2037', 'value': 1123470}, {'year': '2038', 'value': 1123470}, {'year': '2039', 'value': 1123470}, {'year': '2020', 'value': 719963.739}, {'year': '2019', 'value': 585461.652}] | 1031244.5 | 10335.3166 | 15 |  |  | [{'year': '2015', 'value': 2284.65}, {'year': '2016', 'value': 2353.18}, {'year': '2017', 'value': 2423.79}, {'year': '2018', 'value': 2496.5037}] | 123421.52 | 15 | 等额本息 |  | 2424.4912 | 0 | 0.71 | -1.25 |  | 0.94 | -65516.95 |  |  | -1.65 | 1.61 | 5.79 |  | 7.47 | 0 |  |  | 15.85 | 1.58 | 6.35 | 6.52 | 7.71 | -2901.62 | 8.72 | 18.76 | 16.25 | 267.8 | 26.78 | 176745.09 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 1536244.5}, {'year': '2019', 'value': 1104244.5}, {'year': '2015', 'value': 320074.64}, {'year': '2016', 'value': 317047.3}, {'year': '2017', 'value': 429485.3}, {'year': '2018', 'value': 450959.565}] | 450959.565 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 176745.09 | 4 | 176745.09 | 64307.22 | 25972.02 | 71301.8 | 7.276e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519486072.4504 | 0.3017 | 1 | 5 | 8159.4605 | 0.014857 | 0 | 0 | 4.9 | 1.43 | -1.49 | 7 | 10.23 | 6.82 | 9.43 | [9 empty] | 15164.05
13 | 61c1390de32f303ee7dd721c | 131001100102 | 500千伏扬州西输变电工程 | 2009-02-01 | 2010-11-01 | 2011-03-16 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 2012-07-01 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-10-15 | 2013-05-22 |  |  | <关于印发扬州西500kV输变电工程可行性研究报告评审意见的通知> | 电顾规划[2009]79号 | 国家发展改革委关于江苏扬州西等5项500千伏输变电工程项目核准的批复 | 发改能源[2010]2932号 | 关于江苏扬州西500千伏输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建[2011]353号 | 江苏省电力公司500kV扬州西输变电工程结算审核报告 | 苏兴造基字[2012]3810号 | 江苏省电力公司扬州西500千伏输变电工程竣工决算审计报告 | 苏兴会基字[2013]1118号 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 66536.581 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28996.19 | 2380.12 | 28625.12 | 34044 | 2610 | 32883 | 44163 | 3393 | 42710 | 28996.19 | 2380.12 | 28625.12 |  |  | 35 | 34 | 134 | 134 |  |  | 114895.79 | 33632.92 | 114195.96 | 128094 | 31141 | 124579 | 144380 | 35250 | 140547 | 114895.79 | 33632.92 | 114195.96 | 1260.68 | 1260.65 | 1435 | 1400 | 1632 | 1587 | 1260.68 | 1260.65 | 84638.92 | 31252.8 | 84310.19 | 92580 | 28531 | 90262 | 98451 | 31857 | 96116 | 84638.92 | 31252.8 | 84310.19 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2012', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 5904.79 | 108991 | 699.83 | [10 empty] | 500千伏扬州西输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 91915.83 | 22979.96 | 0 | 114195.96 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 535167.22}, {'year': '2022', 'value': 596902.778}, {'year': '2023', 'value': 665760}, {'year': '2024', 'value': 665760}, {'year': '2025', 'value': 665760}, {'year': '2026', 'value': 665760}, {'year': '2027', 'value': 665760}, {'year': '2028', 'value': 665760}, {'year': '2029', 'value': 665760}, {'year': '2030', 'value': 665760}, {'year': '2031', 'value': 665760}, {'year': '2032', 'value': 665760}, {'year': '2033', 'value': 665760}, {'year': '2034', 'value': 665760}, {'year': '2035', 'value': 665760}, {'year': '2036', 'value': 665760}, {'year': '2020', 'value': 479817}, {'year': '2019', 'value': 430191}] | 2692189.5 | 6902.7633 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2012', 'value': 1525.86}, {'year': '2013', 'value': 1571.6358}, {'year': '2014', 'value': 1618.7849}, {'year': '2015', 'value': 1667.3484}, {'year': '2016', 'value': 1717.3689}, {'year': '2017', 'value': 1768.8899}, {'year': '2018', 'value': 1821.9565969999999}] | 91915.83 | 15 | 等额本金 |  | 1769.4051 | 0 |  | -2.66 |  | -2.68 | -73690.11 |  |  | -21.96 | 1.07 | 4.74 |  | 7.8 | 0 |  | 13.99 | 21.41 | 0.11 | -1.85 | -2.62 | -1.56 | -66425.96 | -9.66 |  | -16.85 | 83 | 0 | 114895.79 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 3191043.2}, {'year': '2019', 'value': 2929525.8}, {'year': '2012', 'value': 11161}, {'year': '2013', 'value': 288643}, {'year': '2014', 'value': 384460}, {'year': '2015', 'value': 519640}, {'year': '2016', 'value': 797440}, {'year': '2017', 'value': 500400}, {'year': '2018', 'value': 385697.84}] | 385697.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114895.79 | 2 | 114895.79 | 51328.72 |  | 63567.07 | -7.276e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64324529.1524 | 0.20001 | 1 | 5 | 5449.5505 | 0.016234 | 0 | 0 | 4.9 | -5.54 | -15.16 | 7 | 7.03 | -2.58 | -9.55 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 国网公司“安全管理”流动红旗
14 | 61c1390de32f303ee7dd721e | 131001100104 | 盐城北500千伏输变电工程 | 2008-08-01 | 2010-11-01 | 2011-03-01 | 2011-01-01 | 2010-12-01 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-02-01 | 2012-05-01 |  |  | 关于印发江苏500kV盐城北升压输变电工程可行性研究报告评审意见的通知 | 电顾规划[2008]798号 | 国家发展改革委关于江苏扬州西等5项500千伏输变电工程项目核准的批复 | 发改能源[2010]2932号 | 国家电网公司关于江苏盐城北升压500千伏输变电工程初步设计的批复 | 国家电网电建[2011]283号 | 关于500kV盐城北变电站升压光缆通信工程结算的审核报告、关于伊芦-盐北500kV输变电（连云港段）工程结算的审核报告、关于盐城北升压500kV输变电（盐城段）工程结算的审核报告 | 苏永诚基字[2012]2号、苏永诚基字[2012]141号、苏永诚基字[2012]166号、 | 盐城北升压500kV输变电工程竣工决算审计报告 | 宁益诚专审[2012]第014号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13059.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16987.14 | 1329 | 16912.66 | 26674 | 1530 | 25581 | 33314 | 1358 | 31545 | 16987.14 | 1329 | 16912.66 | [8 empty] | 22310.47 | 1818 | 22212.24 | 33293 | 2062 | 32043 | 40005 | 2233 | 38027 | 22310.47 | 1818 | 22212.24 | 524.89 | 520.92 | 513 | 501 | 412 | 399 | 524.89 | 520.92 | 4798.44 | 489 | 4778.66 | 6106 | 532 | 5961 | 6279 | 865 | 6083 | 4798.44 | 489 | 4778.66 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2011', 'value': 100}, {'year': '2012', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 1779.81 | 20530.66 | 98.23 | [10 empty] | 盐城北500千伏输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 20310.47 | 0 | 22212.24 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 337286}, {'year': '2022', 'value': 385015}, {'year': '2023', 'value': 432744}, {'year': '2024', 'value': 432744}, {'year': '2025', 'value': 432744}, {'year': '2026', 'value': 432744}, {'year': '2027', 'value': 432744}, {'year': '2028', 'value': 432744}, {'year': '2029', 'value': 432744}, {'year': '2030', 'value': 432744}, {'year': '2031', 'value': 432744}, {'year': '2032', 'value': 432744}, {'year': '2033', 'value': 432744}, {'year': '2034', 'value': 432744}, {'year': '2035', 'value': 432744}, {'year': '2020', 'value': 289557}, {'year': '2019', 'value': 241828}] | 227256.5 | 1300.2751 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2011', 'value': 287.43}, {'year': '2012', 'value': 296.05}, {'year': '2013', 'value': 304.93}, {'year': '2014', 'value': 314.08}, {'year': '2015', 'value': 323.5}, {'year': '2016', 'value': 333.21}, {'year': '2017', 'value': 343.2063}, {'year': '2018', 'value': 353.5}] | 2000 | 15 | 等额本息 |  | 343.3054 | 0 | 101.46 | 15.03 |  | 3.1 | -957.41 |  | 12.39 | 2.45 | 113.59 | 27.16 |  | 3.83 | 0 |  | 11.92 | 3.08 | 158.72 | 85.93 | 9.76 | 7.75 | 4697.67 | 9.99 | 11.41 | 6.35 | 83 | 0 | 22310.47 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 230925.5}, {'year': '2019', 'value': 229791.3}, {'year': '2011', 'value': 136882.32}, {'year': '2012', 'value': 169312.8}, {'year': '2013', 'value': 927398}, {'year': '2014', 'value': 864241.6}, {'year': '2015', 'value': 322100}, {'year': '2016', 'value': 220486.88}, {'year': '2017', 'value': 230376}, {'year': '2018', 'value': 194099}] | 194099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22310.47 | 2 | 22310.47 | 2310 |  | 20000.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196439.0178 | 0.91036 | 1 | 5 | 1026.5331 | 0.016722 | 0 | 0 | 4.9 | 6.15 | 5.88 | 7 | 6.82 | 10.01 | 9.96 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 61c1390de32f303ee7dd7220 | 131001100106 | 岱山升压500千伏输变电工程 | 2008-07-13 | 2010-11-14 | 2011-03-16 | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2012-04-20 | 2012-07-05 |  |  | 关于印发江苏500kV徐州岱山升压输变电工程可行性研究报告评审意见的通知 | 电顾规划[2008]711号 | 国家发展改革委关于江苏扬州西等5项500千伏输变电工程项目核准的批复 | 发改能源[2010]2932号文 | 关于江苏岱山升压500千伏输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建[2011]351号 | 关于500kV徐州岱山输变电工程结算审核报告 | 苏天工咨号（2012） | 关于徐州岱山升压500kV输变电工程竣工决算审计报告 | 苏正中专审字[2012]032号 | 3 | 2.2313 | 1 | 0.3411 | 6 | 6 | 16586.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21870.5352 | 1495.4761 | 21817.969 | 29123 | 1739 | 28474 | 35617 | 1057 | 34505 | 21870.5352 | 1495.4761 | 21817.969 | [8 empty] | 47206.97 | 7558.61 | 47017.2316 | 59479 | 8838 | 58161 | 67649 | 6842 | 65539 | 47206.97 | 7558.61 | 47017.2316 | 795.0147 | 795.2285 | 957 | 937 | 636 | 619 | 795.0147 | 795.2285 | 24541.4201 | 6063.1339 | 24404.0341 | 29399 | 7099 | 28750 | 31396 | 5785 | 30415 | 24541.4201 | 6063.1339 | 24404.0341 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2011', 'value': 100}, {'year': '2012', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 2952 | 44254.97 | 189.7384 | [10 empty] | 岱山升压500千伏输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 4672.697 | 42534.273 | 0 | 47017.2316 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 451998.0489673032}, {'year': '2022', 'value': 475070.1693543322}, {'year': '2023', 'value': 499320}, {'year': '2024', 'value': 499320}, {'year': '2025', 'value': 499320}, {'year': '2026', 'value': 499320}, {'year': '2027', 'value': 499320}, {'year': '2028', 'value': 499320}, {'year': '2029', 'value': 499320}, {'year': '2030', 'value': 499320}, {'year': '2031', 'value': 499320}, {'year': '2032', 'value': 499320}, {'year': '2033', 'value': 499320}, {'year': '2034', 'value': 499320}, {'year': '2035', 'value': 499320}, {'year': '2020', 'value': 430046.4425032533}, {'year': '2036', 'value': 499320}, {'year': '2019', 'value': 409160.931407211}] | 795753.5 | 2802.8148 | 15 |  |  | [{'year': '2011', 'value': 0}, {'year': '2012', 'value': 619.7}, {'year': '2013', 'value': 638.1}, {'year': '2014', 'value': 657.3020024}, {'year': '2015', 'value': 677.021}, {'year': '2016', 'value': 697.3296}, {'year': '2017', 'value': 718.2938}, {'year': '2018', 'value': 739.842614}] | 4672.697 | 15 | 等额本金 |  | 718.4887 | 0 | 4.8 | -1.24 |  | 1.58 | -12938.63 |  | 18.41 | 0.92 | 7.43 | 7.68 |  | 5.99 | 0 |  | 12.83 | 4.77 | 5.4 | 0.69 | 3.49 | 2.66 | -10075.03 | 2.87 | 16.13 | 1.84 | 83 | 0 | 47206.97 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 905500}, {'year': '2019', 'value': 847500}, {'year': '2012', 'value': 726983}, {'year': '2013', 'value': 953919}, {'year': '2014', 'value': 801321}, {'year': '2015', 'value': 345100}, {'year': '2016', 'value': 327618}, {'year': '2017', 'value': 463468}, {'year': '2018', 'value': 389289.74}] | 389289.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47206.97 | 1 | 47206.97 | 47206.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886541.4282 | 0.90102 | 1 | 5 | 2212.7485 | 0.016235 | 0 | 0 | 4.9 | 2.63 | 1.91 | 7 | 6.99 | 3.89 | 3.38 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 61c1390ee32f303ee7dd7222 | 131001110301 | 新海电厂500千伏送出工程 | 2009-09-01 | 2012-06-01 | 2013-12-01 | 2011-12-01 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 2013-01-01 | 2015-03-01 | 2012-05-01 | 2012-09-01 | 关于印发江苏新海发电有限公司2*1000MW机组“上大压小”项目送出配套输变电工程可行性研究报告评审意见的通知 | 电顾规划[2009]868号文 | 国家发展改革委关于江苏新海电厂等2项500千伏输变电工程项目核准的批复 | 发改能源[2012]1840号 | 国家电网公司关于江苏新海电厂500千伏 送出工程初步设计的批复 | 国家电网基建〔2013〕1864号 | 关于连云港500kV伊芦至临海线路开断环入线路工程结算审核报告 | 苏诚工报字[2013]32号 | 江苏省电力公司江苏新海电厂500千伏送出工程竣工决算审计报告 | 苏正中专审字[2015]第003号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4608.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 36.78 | 36.78 | 89 | 88 | 223 | 220 | 36.78 | 36.78 | 12427.78 | 1532 | 12427.78 | 13536 | 1833 | 13337 | 14872 | 1544 | 14523 | 12427.78 | 1532 | 12427.78 |  |  | 222 | 218 | 204 | 201 |  |  | 12391 | 1532 | 12391 | 13219 | 1833 | 13025 | 14445 | 1544 | 14102 | 12391 | 1532 | 12391 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2012', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 736.47 | 11691.31 | 0 | [10 empty] | 新海电厂500千伏送出工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.78 | 0 | 12427.78 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 1043939.5}, {'year': '2022', 'value': 1043939.5}, {'year': '2023', 'value': 1043939.5}, {'year': '2024', 'value': 1043939.5}, {'year': '2025', 'value': 1043939.5}, {'year': '2026', 'value': 1043939.5}, {'year': '2027', 'value': 1043939.5}, {'year': '2028', 'value': 1043939.5}, {'year': '2029', 'value': 1043939.5}, {'year': '2030', 'value': 1043939.5}, {'year': '2031', 'value': 1043939.5}, {'year': '2032', 'value': 1043939.5}, {'year': '2033', 'value': 1043939.5}, {'year': '2034', 'value': 1043939.5}, {'year': '2035', 'value': 1043939.5}, {'year': '2036', 'value': 1043939.5}, {'year': '2020', 'value': 1043939.5}, {'year': '2037', 'value': 1043939.5}, {'year': '2019', 'value': 1043939.5}] | 570 | 740.4496 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2012', 'value': 163.7}, {'year': '2013', 'value': 168.6}, {'year': '2014', 'value': 173.6}, {'year': '2015', 'value': 178.9}, {'year': '2016', 'value': 184.2}, {'year': '2017', 'value': 189.726}, {'year': '2018', 'value': 195.42}] | 0 | 15 | 等额本息 |  | 189.782 | 0 | 386.27 | 450.52 |  | 49.89 | 43898.07 |  | 4.12 | 37.36 | [8 empty] | 386.27 | 450.52 | 35.22 | 49.89 | 43898.07 | 35.17 | 4.12 | 37.36 | 83 | 0 | 12427.78 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 934781.88}, {'year': '2019', 'value': 975054}, {'year': '2012', 'value': 318839}, {'year': '2013', 'value': 622217.88}, {'year': '2014', 'value': 589871.88}, {'year': '2015', 'value': 533815.76}, {'year': '2016', 'value': 1045723}, {'year': '2017', 'value': 990600.63}, {'year': '2018', 'value': 1043939.5}] | 1043939.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.78 | 1 | 12427.78 | 12427.78 |  |  | 0 | 1.819e-12 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 1 | 1 | 5 | 584.5655 | 0.016233 | 0 | 0 | 4.9 | 39.12 | 38.94 |  |  | 39.12 | 38.94 | [{'year': '2020', 'value': 2000}, {'year': '2019', 'value': 2000}] | [{'year': '2020', 'value': 934781.88}, {'year': '2019', 'value': 975054}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] |  |  | 0 |  |  | 0
17 | 61c1390ee32f303ee7dd7224 | 131001110306 | 500千伏盐南输变电工程 | 2011-12-01 | 2011-08-01 | 2014-05-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2014-07-01 | 2014-05-01 | 2014-07-01 | 2014-05-01 | 2014-08-01 | 2015-05-01 |  |  | 关于印发江苏500kV 双草(盐城南〉输变电工程可行性研究报告评审意见的通知 | 电顾规划(2011)1149 号 | 关于500千伏盐城南、南通西输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发[2011]1193号文 | 国家电网公司关于江苏盐城南（双草） 500千伏输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建〔2014〕683号 | 关于盐城500千伏盐城南（双草）输变电工程结算审核报告 | 苏天工咨[2014]第636号 | 盐城南（双草）500千伏输变电工程竣工决算审计报告 | 同仁专字（2015）第479号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7570.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20895.71 | 429.9573 | 20745.28 | 23304 | 640 | 22561 | 26275 | 800 | 25148 | 20895.71 | 429.9573 | 20745.28 | [8 empty] | 22609.19 | 618.5844 | 22437.94 | 25418 | 907 | 24622 | 28720 | 1076 | 27525 | 22609.19 | 618.5844 | 22437.94 | 122.43 | 122.43 | 300 | 292 | 309 | 301 | 122.43 | 122.43 | 1591.05 | 188.6271 | 1570.23 | 1814 | 267 | 1769 | 2136 | 276 | 2076 | 1591.05 | 188.6271 | 1570.23 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 2025.34 | 20583.85 | 171.25 | [10 empty] | 500千伏盐南输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 19809.19 | 0 | 22437.94 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 249408}, {'year': '2022', 'value': 291144}, {'year': '2023', 'value': 332880}, {'year': '2024', 'value': 332880}, {'year': '2025', 'value': 332880}, {'year': '2026', 'value': 332880}, {'year': '2027', 'value': 332880}, {'year': '2028', 'value': 332880}, {'year': '2029', 'value': 332880}, {'year': '2030', 'value': 332880}, {'year': '2031', 'value': 332880}, {'year': '2032', 'value': 332880}, {'year': '2033', 'value': 332880}, {'year': '2034', 'value': 332880}, {'year': '2035', 'value': 332880}, {'year': '2036', 'value': 332880}, {'year': '2037', 'value': 332880}, {'year': '2038', 'value': 332880}, {'year': '2020', 'value': 207672}, {'year': '2019', 'value': 165936}] | 425559.5 | 1303.6438 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2014', 'value': 288.17}, {'year': '2015', 'value': 296.82}, {'year': '2016', 'value': 305.72}, {'year': '2017', 'value': 314.89}, {'year': '2018', 'value': 324.34}] | 2800 | 15 | 等额本息 |  | 314.9833 | 0 | 39.27 | -56 |  | -0.93 | -11751.51 |  |  | -1.25 | 152.77 | 76.2 |  | 6.81 | 0 |  | 13 | 5.79 | 112.89 | 25.21 | 4.01 | 3.89 | -4956.96 | 3.63 | 16.06 | 3.16 | 83 | 0 | 22609.19 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 496723.6}, {'year': '2019', 'value': 458221}, {'year': '2014', 'value': 189046.7}, {'year': '2015', 'value': 117800}, {'year': '2016', 'value': 63162.928}, {'year': '2017', 'value': 79680}, {'year': '2018', 'value': 124200}] | 124200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22609.19 | 2 | 22609.19 | 13800 |  | 8809.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479470.2876 | 0.87616 | 1 | 5 | 1029.1925 | 0.015302 | 0 | 0 | 4.9 | -1.51 | -2.4 | 7 | 6.87 | 4.42 | 4.08
18 | 61c1390ee32f303ee7dd7226 | 131001120301 | 500千伏茅山~武南线路改造工程 | 2011-12-28 | 2013-08-27 | 2014-08-27 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 2013-08-01 | 2013-06-01 | 2013-09-01 | 2013-07-01 | 2013-11-30 | 2014-12-16 |  |  | 《关于印发江苏茅山(金坛)--武南500KV单线改双线工程可行性研究报告评审意见的通知》 | 电顾规划[2011]1101号 | 《关于江苏茅山～武南单线改双线等6项500千伏输变电工程项目核准的批复》 | 发改能源[2013]1648号 | 《国家电网公司关于江苏茅山～武南单改双500千伏输变电工程初步设计的批复》 | 国家电网基建〔2014〕300号 | 《关于500千伏茅山～武南线路改造工程结算审计报告》 | 苏亚核[2016]012号 | 茅山～武南单改双500千伏输变电工程决算审计报告 | 苏兴会基字[2015]0038号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7315 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.5163 | 0 | 1563.7125 | 2056 | 1 | 2028 | 2513 | 0 | 2477 | 1569.5163 | 0 | 1563.7125 | [8 empty] | 19724.592 | 6804.3501 | 19494.3102 | 24737 | 6896 | 24116 | 25326 | 5019 | 24648 | 19724.592 | 6804.3501 | 19494.3102 | 95.504 | 95.504 | 120 | 117 | 158 | 154 | 95.504 | 95.504 | 18059.5717 | 6804.3501 | 17835.0937 | 22561 | 6895 | 21971 | 22655 | 5019 | 22017 | 18059.5717 | 6804.3501 | 17835.0937 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 951.4255 | 18773.1665 | 230.2818 | [10 empty] | 500千伏茅山~武南线路改造工程 | 0 | 0 | 0 | 4032.2818 | 15692.3102 | 0 | 19494.3102 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 1050602.5}, {'year': '2022', 'value': 1124083.66}, {'year': '2023', 'value': 1202704.2}, {'year': '2024', 'value': 1202704}, {'year': '2025', 'value': 1202704}, {'year': '2026', 'value': 1202704}, {'year': '2027', 'value': 1202704}, {'year': '2028', 'value': 1202704}, {'year': '2029', 'value': 1202704}, {'year': '2030', 'value': 1202704}, {'year': '2031', 'value': 1202704}, {'year': '2032', 'value': 1202704}, {'year': '2033', 'value': 1202704}, {'year': '2034', 'value': 1202704}, {'year': '2035', 'value': 1202704}, {'year': '2036', 'value': 1202704}, {'year': '2037', 'value': 1202704}, {'year': '2020', 'value': 981925}, {'year': '2019', 'value': 917737}] |  | 1188.9672 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2013', 'value': 262.84}, {'year': '2014', 'value': 270.67}, {'year': '2015', 'value': 278.8}, {'year': '2016', 'value': 287.16}, {'year': '2017', 'value': 295.82}, {'year': '2018', 'value': 304.6946}] | 4032.2818 | 15 | 等额还本 |  | 295.8915 | 0 | 13.45 | 61.79 |  | 26.64 | 33877.73 |  | 4.89 | 24.81 | [8 empty] | 16.21 | 84.68 | 26.42 | 35.19 | 43771.94 | 30.31 | 4.89 | 32.88 | 83 | 0 | 19724.592 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 996000}, {'year': '2019', 'value': 1173120}, {'year': '2013', 'value': 233227}, {'year': '2014', 'value': 1113813}, {'year': '2015', 'value': 1172656}, {'year': '2016', 'value': 1164040}, {'year': '2017', 'value': 1115611}, {'year': '2018', 'value': 857744.36}] | 857744.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19724.592 | 1 | 19724.592 | 19724.592 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928518.4855 | 0.79557 | 1 | 5 | 938.6585 | 0.015761 | 0 | 0 | 4.9 | 24.25 | 28.11 |  |  | 25.75 | 29.57
19 | 61c1390fe32f303ee7dd7228 | 131001120302 | 句容电厂500千伏送出工程 | 2011-12-30 | 2012-06-19 | 2012-12-31 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2013-02-01 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2015-07-07 | 2016-07-01 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 关于印发华电句容电厂500kV送出输变电工程可行性研究报告评审意见的通知 | 电顾规划[2011]1126号 | 国家发展改革委关于江苏新海电厂送出等2项500千伏输变电工程项目核准的批复 | 发改能源[2012]1840号 | 国家电网公司关于江苏华电句容电厂500千伏送出工程初步设计的批复 | 国家电网基建〔2012〕1960号 | 关于句容电厂500千伏送出工程结算的审核报告 | 中正工咨字[2015]第064号 | 江苏华电句容电厂500千伏送出工程竣工决算审计报告 | 苏兴会基字[2016]359号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 21733.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16162.99 | 1867.1918 | 15902.11 | 20506 | 1791 | 20005 | 20993 | 1870 | 20062 | 16162.99 | 1867.1918 | 15902.11 |  |  |  |  | 206 | 200 |  |  | 65525.05 | 7814.7992 | 64809.51 | 83068 | 19500 | 80933 | 89616 | 21850 | 86753 | 65525.05 | 7814.7992 | 64809.51 | 1054.32 | 1054.32 | 1038 | 1011 | 1206 | 1172 | 1054.32 | 1054.32 | 48307.74 | 5947.6073 | 47853.08 | 61524 | 17709 | 59917 | 67211 | 19980 | 65319 | 48307.74 | 5947.6073 | 47853.08 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 3903 | 61622.05 | 715.54 | [10 empty] | 句容电厂500千伏送出工程 | 0 | 0 | 0 | 18120 | 47405.05 | 0 | 64809.51 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 1540883.8}, {'year': '2022', 'value': 1755496.42}, {'year': '2023', 'value': 2000000}, {'year': '2024', 'value': 2000000}, {'year': '2025', 'value': 2000000}, {'year': '2026', 'value': 2000000}, {'year': '2027', 'value': 2000000}, {'year': '2028', 'value': 2000000}, {'year': '2029', 'value': 2000000}, {'year': '2030', 'value': 2000000}, {'year': '2031', 'value': 2000000}, {'year': '2032', 'value': 2000000}, {'year': '2033', 'value': 2000000}, {'year': '2034', 'value': 2000000}, {'year': '2035', 'value': 2000000}, {'year': '2036', 'value': 2000000}, {'year': '2037', 'value': 2000000}, {'year': '2038', 'value': 2000000}, {'year': '2020', 'value': 1352508.028}, {'year': '2019', 'value': 1187161.5}] | 968164.3 | 3902.7298 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2014', 'value': 862.71}, {'year': '2015', 'value': 888.59}, {'year': '2016', 'value': 915.25}, {'year': '2017', 'value': 942.71}, {'year': '2018', 'value': 970.9913}] | 18120 | 15 | 等额本金 |  | 942.9838 | 0 | 3.6 | 7.53 |  | 6.5 | 2649.65 |  | 12.31 | 6.29 | 3.43 | 6.28 |  | 5.84 | 0 |  | 12.69 | 5.61 | 5.28 | 21.55 | 11.74 | 14.02 | 30625.92 | 13.48 | 10.87 | 14.09 | 83 | 0 | 65525.05 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 833715.8}, {'year': '2019', 'value': 910630}, {'year': '2014', 'value': 1179965}, {'year': '2015', 'value': 1062762}, {'year': '2016', 'value': 1108789.88}, {'year': '2017', 'value': 1056836.4}, {'year': '2018', 'value': 1042028.88}] | 1042028.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65525.05 | 2 | 65525.05 | 39315.03 |  | 26210.02 | 3.638e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12965396.4447 | 0.72346 | 1 | 5 | 3081.103 | 0.015303 | 0 | 0 | 4.9 | 7.49 | 8.44 | 7 | 7.84 | 11.33 | 12.96 | [{'year': '2020', 'value': 4000}, {'year': '2019', 'value': 3000}] | [{'year': '2020', 'value': 1732867.05}, {'year': '2019', 'value': 1611027.88}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [7 empty] | 2013年国网第一次流动红旗 | 《国家电网公司2013年第一次输变电工程项目管理流动红旗竞赛情况通报》（基建安质[2013]158号）
20 | 61c1390fe32f303ee7dd722a | 131001120303 | 南通西500千伏输变电工程 | 2012-09-01 | 2013-08-01 | 2014-04-01 | 2013-12-01 | 2013-10-01 | 2014-12-01 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 2015-04-01 | 2015-12-01 |  |  | 关于印发江苏南通西500kV 输变电工程可行性研究报告评审意见的通知 | 电规规划(2 012)740号 | 省发展改革委关于500千伏盐城南、南通西输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发[2013]1193号 | 国家电网公司关于江苏南通西(胜利)500 千伏输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建(2014)507号 | 《500千伏南通西输变电工程结算审核报告》 | 苏兴造基(2015)1280号 | 江苏省电力公司南通西500千伏输变电工程竣工决算审计报告 | 苏兴会基字[2015]1009号 | 1 | 0.0916 | 1 | 0 | 9 | 9 | 7885.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25255.0423 | 1619.7128 | 25125.8314 | 27234 | 1155 | 26539 | 30263 | 1693 | 29152 | 25255.0423 | 1619.7128 | 25125.8314 | [8 empty] | 29555.14 | 2081.7 | 29427.39 | 34010 | 3082 | 33132 | 38074 | 3625 | 36752 | 29555.14 | 2081.7 | 29427.39 | 301.6032 | 301.7064 | 687 | 663 | 635 | 612 | 301.6032 | 301.7064 | 3998.4945 | 461.9855 | 3999.8522 | 6089 | 1927 | 5930 | 7176 | 1932 | 6988 | 3998.4945 | 461.9855 | 3999.8522 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 2159.11 | 27396.03 | 127.75 | [10 empty] | 南通西500千伏输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 2114.86 | 27440.28 | 0 | 29427.39 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 397536}, {'year': '2022', 'value': 458768}, {'year': '2023', 'value': 520000}, {'year': '2024', 'value': 520000}, {'year': '2025', 'value': 520000}, {'year': '2026', 'value': 520000}, {'year': '2027', 'value': 520000}, {'year': '2028', 'value': 520000}, {'year': '2029', 'value': 520000}, {'year': '2030', 'value': 520000}, {'year': '2031', 'value': 520000}, {'year': '2032', 'value': 520000}, {'year': '2033', 'value': 520000}, {'year': '2034', 'value': 520000}, {'year': '2035', 'value': 520000}, {'year': '2036', 'value': 520000}, {'year': '2037', 'value': 520000}, {'year': '2038', 'value': 520000}, {'year': '2020', 'value': 336304}, {'year': '2019', 'value': 275072}] | 485173.9 | 1735.0819 | 15 |  |  | [{'year': '2014', 'value': 381.73}, {'year': '2015', 'value': 393.19}, {'year': '2016', 'value': 404.99}, {'year': '2017', 'value': 417.12}, {'year': '2018', 'value': 429.6336}] | 2114.86 | 15 | 等额本金 |  | 417.2479 | 0 | 6.08 | -18.84 |  | 0.44 | -10633.06 |  |  | 0.04 | 13.01 | 39.2 |  | 5.85 | 0 |  | 0 | 4.63 | 12.26 | 39.91 | 6.24 | 5.61 | -1668.5 | 6.21 | 15.19 | 4.44 | 83 | 0 | 29555.14 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 549973.9}, {'year': '2019', 'value': 518273.9}, {'year': '2014', 'value': 273572}, {'year': '2015', 'value': 286900}, {'year': '2016', 'value': 209637}, {'year': '2017', 'value': 251680}, {'year': '2018', 'value': 213840}] | 213840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29555.14 | 1 | 29555.14 | 29555.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270150.939 | 0.92844 | 1 | 5 | 1369.8015 | 0.01523 | 0 | 0 | 4.9 | 0.79 | 0.09 | 7 | 7.08 | 6.3 | 6.3 | [10 empty] | 安全质量管理流动红旗
21 | 61c1390fe32f303ee7dd722c | 13100113508V | 500千伏丹阳输变电工程 | 2013-02-04 | 2013-09-06 | 2014-07-04 | 2014-03-01 | 2014-02-20 | 2014-09-30 | 2014-09-20 | 2014-09-20 | 2014-09-20 | 2015-11-30 | 2016-06-24 |  |  | 关于江苏镇江丹阳500千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展[2013]1295号 | 省发展改革委关于500kV丹阳输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发[2013]1355号 | 国家电网公司关于江苏访仙（丹阳）500kV输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建[2014]860号 | 500kV访仙（丹阳）输变电工程结算审核报告 | 众嘉审字[2015]233号 | 国网江苏省电力公司访仙（丹阳）500kV输变电工程竣工决算审计报告 | 天平专审[2016]0245号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7604.674 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18037.17 | 1714.1 | 18025.91 | 20592 | 1304 | 20054 | 22891 | 1293 | 22332 | 18037.17 | 1714.1 | 18025.91 | [8 empty] | 21509.86 | 2155.59 | 21498.05 | 24597 | 1723 | 23965 | 27109 | 1758 | 26440 | 21509.86 | 2155.59 | 21498.05 | 603.08 | 603.08 | 711 | 698 | 803 | 782 | 603.08 | 603.08 | 2869.61 | 441.49 | 2869.06 | 3294 | 419 | 3213 | 3415 | 465 | 3326 | 2869.61 | 441.49 | 2869.06 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 1570.26 | 19939.6 | 11.81 | [10 empty] | 500千伏丹阳输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 374.28 | 21135.58 | 0 | 21498.05 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 435340}, {'year': '2022', 'value': 435340}, {'year': '2023', 'value': 435340}, {'year': '2024', 'value': 435340}, {'year': '2025', 'value': 435340}, {'year': '2026', 'value': 435340}, {'year': '2027', 'value': 435340}, {'year': '2028', 'value': 435340}, {'year': '2029', 'value': 435340}, {'year': '2030', 'value': 435340}, {'year': '2031', 'value': 435340}, {'year': '2032', 'value': 435340}, {'year': '2033', 'value': 435340}, {'year': '2034', 'value': 435340}, {'year': '2035', 'value': 435340}, {'year': '2036', 'value': 435340}, {'year': '2037', 'value': 435340}, {'year': '2038', 'value': 435340}, {'year': '2020', 'value': 435340}, {'year': '2019', 'value': 435340}] | 272868.8 | 1262.84 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2014', 'value': 69.788}, {'year': '2015', 'value': 287.53}, {'year': '2016', 'value': 296.155}, {'year': '2017', 'value': 305.04}, {'year': '2018', 'value': 314.19120000000004}] | 374.28 | 15 | 等额本金 |  | 305.1287 | 0 | 65.34 | 224.29 |  | 9.06 | 6672.62 |  | 9.32 | 6.89 | 46.26 | 78.68 |  | 4.68 | 0 |  | 11.75 | 3.55 | 65.34 | 224.29 | 10.7 | 9.06 | 6672.62 | 10.77 | 9.32 | 6.89 | 83 | 0 | 21509.86 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 249137}, {'year': '2019', 'value': 260164.5}, {'year': '2014', 'value': 111640}, {'year': '2015', 'value': 383280}, {'year': '2016', 'value': 419520}, {'year': '2017', 'value': 381845.88}, {'year': '2018', 'value': 435340}] | 435340 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21509.86 | 1 | 21509.86 | 21509.86 |  |  | 0 | 3.638e-12 | -1.1369e-12 | 0 | 0 | 4416.386 | 0.9826 | 1 | 5.0001 | 997 | 0.015303 | 0 | 0 | 4.9 | 10.82 | 10.89 | 7 | 7.02 | 10.82 | 10.89
22 | 61c1390fe32f303ee7dd722e | 131001135552 | 泰州特高压变电站配套500千伏送出工程 | 2014-07-01 | 2014-06-30 | 2014-12-31 | 2014-12-01 | 2015-01-30 | 2015-12-31 | 2015-12-19 | 2016-01-07 | 2015-12-29 | 2016-10-09 | 2017-03-20 |  |  | 国家电网公司关于江苏南京特高压变电站配套等7项500千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展[2014]831号 | 省发展改革委关于500千伏泰州特高压站送出工程项目核准的批复 | 苏发改能源发[2014]668号 | 国家电网公司关于江苏南京特高压变电站500千伏配套等3项输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建[2014]1578号 | 江苏泰州特高压变电站500千伏配套工程结算审核报告 | 众嘉审字[2016]167号 | 泰州特高压变电站500千伏配套工程竣工决算审计报告 | 众会苏字[2017]第1046号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12462.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732.55 | 0 | 3731.06 | 4691 | 0 | 4636 | 5164 | 0 | 5095 | 3732.55 | 0 | 3731.06 | [8 empty] | 29503.19 | 1876.76 | 29492.94 | 38147 | 5751 | 37325 | 41563 | 8077 | 40550 | 29503.19 | 1876.76 | 29492.94 | 832.89 | 832.82 | 761 | 747 | 592 | 584 | 832.89 | 832.82 | 24937.75 | 1876.76 | 24929.06 | 32695 | 5751 | 31942 | 35807 | 8077 | 34871 | 24937.75 | 1876.76 | 24929.06 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 2229.67 | 27273.52 | 10.25 | [10 empty] | 泰州特高压变电站配套500千伏送出工程 | 0 | 0 | 0 | 366.77 | 29136.42 | 0 | 29492.94 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 790715.66}, {'year': '2022', 'value': 858332.33}, {'year': '2023', 'value': 931731.12}, {'year': '2024', 'value': 931731.12}, {'year': '2025', 'value': 931731.12}, {'year': '2026', 'value': 931731.12}, {'year': '2027', 'value': 931731.12}, {'year': '2028', 'value': 931731.12}, {'year': '2029', 'value': 931731.12}, {'year': '2030', 'value': 931731.12}, {'year': '2031', 'value': 931731.12}, {'year': '2032', 'value': 931731.12}, {'year': '2033', 'value': 931731.12}, {'year': '2034', 'value': 931731.12}, {'year': '2035', 'value': 931731.12}, {'year': '2036', 'value': 931731.12}, {'year': '2037', 'value': 931731.12}, {'year': '2038', 'value': 931731.12}, {'year': '2039', 'value': 931731.12}, {'year': '2040', 'value': 931731.12}, {'year': '2020', 'value': 728425.6172}, {'year': '2019', 'value': 671042.583}] | 417298 | 1727.3229 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2016', 'value': 381.83}, {'year': '2017', 'value': 393.28}, {'year': '2018', 'value': 405.0784}] | 366.77 | 15 | 等额本金 |  | 393.3961 | 0 | 99.52 | 318.81 |  | 10 | 9347.31 |  | 9.55 | 7.58 | 72.61 | 133.39 |  | 5.6 | 0 |  | 12.07 | 4.23 | 134.39 | 580.81 | 13.31 | 16.19 | 21436.34 | 13.37 | 8.44 | 12.28 | 83 | 0 | 29503.19 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 386651.8}, {'year': '2019', 'value': 401639}, {'year': '2016', 'value': 231022.49}, {'year': '2017', 'value': 566625}, {'year': '2018', 'value': 618180}] | 618180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 29503.19 | 1 | 29503.19 | 29503.19 |  |  | 0 | -3.638e-12 | 4.5475e-13 | 0 | 0 | 3755.6224 | 0.98757 | 1 | 5 | 1363.6765 | 0.014424 | 0 | 0 | 4.9 | 10.5 | 10.55 | 7 | 7.02 | 13.76 | 13.82
23 | 61c13910e32f303ee7dd7230 | 13100114005X | 苏州常熟南500千伏变电站扩建工程 | 2013-09-09 | 2013-11-17 | 2014-09-10 | 2014-08-01 | 2014-12-26 | 2015-03-01 | 2015-07-15 | 2015-03-01 | 2015-07-15 | 2016-02-29 | 2016-08-02 |  |  | 国家电网公司关于江苏苏州常熟南500千伏变电站扩建工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展〔2013〕 1296 号 | 省发展改革委关于500千伏常熟南变电站扩建项目核准的批复 | 苏发改能源发[2013]1761号 | 国家电网公司关于江苏常熟南500千伏变电站主变扩建等7项输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建〔2014〕1060号 | 江苏500千伏常熟南变电站扩建工程结算审核报告 | 苏兴造基字[2016]798号 | 国网江苏省电力公司经济技术研究院常熟南500千伏变电站主变扩建工程竣工决算审计报告 | 苏兴会基字[2016]670号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1110.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5196.04 | 0 | 5194.43 | 6743 | 0 | 6571 | 7145 | 0 | 6959 | 5196.04 | 0 | 5194.43 | [8 empty] | 5196.04 | 0 | 5194.43 | 6743 | 0 | 6571 | 7145 | 0 | 6959 | 5196.04 | 0 | 5194.43 | [20 empty] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 584.62 | 4611.42 | 1.61 | [10 empty] | 苏州常熟南500千伏变电站扩建工程 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5128.04 | 0 | 5194.43 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 354199.77}, {'year': '2022', 'value': 354199.77}, {'year': '2023', 'value': 354199.77}, {'year': '2024', 'value': 354199.77}, {'year': '2025', 'value': 354199.77}, {'year': '2026', 'value': 354199.77}, {'year': '2027', 'value': 354199.77}, {'year': '2028', 'value': 354199.77}, {'year': '2029', 'value': 354199.77}, {'year': '2030', 'value': 354199.77}, {'year': '2031', 'value': 354199.77}, {'year': '2032', 'value': 354199.77}, {'year': '2033', 'value': 354199.77}, {'year': '2034', 'value': 354199.77}, {'year': '2035', 'value': 354199.77}, {'year': '2036', 'value': 354199.77}, {'year': '2037', 'value': 354199.77}, {'year': '2038', 'value': 354199.77}, {'year': '2039', 'value': 354199.77}, {'year': '2020', 'value': 354199.77}, {'year': '2019', 'value': 354199.77}] | 21719.6 | 292.0566 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2015', 'value': 64.55988}, {'year': '2016', 'value': 66.49668}, {'year': '2017', 'value': 68.49158}, {'year': '2018', 'value': 70.55}] | 68 | 15 | 等额本息 |  | 68.5128 | 0 | 136.68 | 154.75 |  | 41.17 | 13966.09 |  | 5.15 | 31.15 | 17.76 | 0.77 |  | 2.21 | 0 |  | 7.02 | 1.16 | 136.68 | 154.75 | 29.52 | 41.17 | 13966.09 | 29.67 | 5.15 | 31.15 | 83 | 0 | 5196.04 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 362540}, {'year': '2019', 'value': 335606.3898}, {'year': '2015', 'value': 18376.56}, {'year': '2016', 'value': 183303}, {'year': '2017', 'value': 286304}, {'year': '2018', 'value': 354199.77}] | 354199.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5196.04 | 2 | 5196.04 | 2120 |  | 3076.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.784 | 0.98691 | 1 | 5 | 230.571 | 0.014857 | 0 | 0 | 4.9 | 29.95 | 29.69 | 7 | 4.93 | 29.95 | 29.69
24 | 61c13910e32f303ee7dd7232 | 1310601300CL | 扬州北输变电工程 | 2012-09-07 | 2013-09-04 | 2014-06-23 | 2013-12-22 | 2013-12-22 | 2015-04-23 | 2015-04-20 | 2015-04-23 | 2015-04-20 | 2016-05-11 | 2016-12-20 |  |  | 关于印发江苏500kV扬州北输变电工程可行性研究报告评审意见的通知 | 电规规划[2012]739号 | 省发展改革委关于500千伏扬州北输变电工程项目核准的批复 | 苏发改能源发[2013]1354号 | 国家电网公司关于江苏扬州北500千伏等6项输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建[2014]790号 | 关于国网江苏省电力公司500千伏扬州北输变电工程结算的审核报告 | 苏亚工咨一[2016]58号 | 扬州北500千伏输变电工程竣工决算专项审计报告 | 金会基报[2016]269号 | 0 | 0 | 1 | 4.41 | 10 | 10 | 23722.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34200.18 | 2355.5054 | 34149.92 | 38384 | 1750 | 37207 | 39991 | 1770 | 38532 | 34200.18 | 2355.5054 | 34149.92 | [8 empty] | 68869.29 | 6650.7983 | 68726.49 | 80422 | 8361 | 78209 | 88824 | 13344 | 86085 | 68869.29 | 6650.7983 | 68726.49 | 907.31 | 907.29 | 1310 | 1274 | 1356 | 1317 | 907.31 | 907.29 | 33761.8 | 4295.2929 | 33669.28 | 40728 | 6611 | 39728 | 47477 | 11574 | 46236 | 33761.8 | 4295.2929 | 33669.28 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 5281.68 | 63587.61 | 142.8 | [10 empty] | 扬州北输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 4256 | 64613.29 | 0 | 68726.49 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 578512}, {'year': '2022', 'value': 595856}, {'year': '2023', 'value': 613200}, {'year': '2024', 'value': 613200}, {'year': '2025', 'value': 613200}, {'year': '2026', 'value': 613200}, {'year': '2027', 'value': 613200}, {'year': '2028', 'value': 613200}, {'year': '2029', 'value': 613200}, {'year': '2030', 'value': 613200}, {'year': '2031', 'value': 613200}, {'year': '2032', 'value': 613200}, {'year': '2033', 'value': 613200}, {'year': '2034', 'value': 613200}, {'year': '2035', 'value': 613200}, {'year': '2036', 'value': 613200}, {'year': '2037', 'value': 613200}, {'year': '2038', 'value': 613200}, {'year': '2039', 'value': 613200}, {'year': '2020', 'value': 561168}, {'year': '2019', 'value': 543824}] | 1194598.9 | 4027.22 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2015', 'value': 890.22654}, {'year': '2016', 'value': 916.9333362}, {'year': '2017', 'value': 944.441336286}, {'year': '2018', 'value': 972.7745763745801}] | 4256 | 15 | 等额本息 |  | 944.7164 | 0 | 84.08 | -86.16 |  | 0.67 | -26392.79 |  | 24.42 | 0.34 | 172.24 | 226.71 |  | 6.57 | 0 |  | 13.47 | 5.24 | 95.38 | -50 | 1.77 | 1.36 | -23517.67 | 1.32 | 21.47 | 0.93 | 83 | 0 | 68869.29 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 1350321.2}, {'year': '2019', 'value': 1267336.8}, {'year': '2015', 'value': 353800}, {'year': '2016', 'value': 640840}, {'year': '2017', 'value': 689120}, {'year': '2018', 'value': 526480}] | 526480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68869.29 | 3 | 68869.29 | 22600 | 27189.29 | 19080 | 0 | -7.276e-12 | 0 | 0 | 0 | 607712.8121 | 0.9382 | 1 | 4.9999 | 3179.31 | 0.014857 | 0 | 0 | 4.9 | 1.03 | 0.68 | 7 | 7.33 | 1.94 | 1.74 | [10 empty] | 关于颁发2016~2017年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）的决定 | 建协2017[49]号 | 0 | 0
25 | 61c13910e32f303ee7dd7234 | 1310EB13504N | 500千伏昆南输变电工程 | 2014-07-01 | 2015-10-29 | 2016-03-21 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 2017-06-15 | 2017-06-27 | 2017-06-25 | 2017-06-29 | 2019-03-07 | 2019-08-06 |  |  | 国家电网公司关于江苏南京特高压变电站配套等7项500千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展[2014]831号 | 江苏省发展改革委关于滨响500千伏输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发[2015]1221号 | 国家电网公司关于江苏滨响500千伏等3项输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建[2016]224号 | 关于国网江苏省电力有限公司建设分公司苏州昆南500千伏输变电工程结算的审核报告 | 苏亚工咨[2019]17号 | 苏州昆南500千伏输变电工程竣工决算审计报告 | 苏天会基决字[2019]021号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14996.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22901.0186 | 819.241 | 22891.1823 | 27235 | 1612 | 26738 | 35037 | 2369 | 34121 | 22901.0186 | 819.241 | 22891.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35578.468 | 2277.182 | 35567.2949 | 42640 | 3613 | 41865 | 54532 | 5025 | 53106 | 35578.468 | 2277.182 | 35567.2949 | 512.7361 | 512.735 | 638 | 631 | 951 | 926 | 512.7361 | 512.735 | 12164.7133 | 1457.941 | 12163.3776 | 14767 | 2001 | 14496 | 18544 | 2654 | 18059 | 12164.7133 | 1457.941 | 12163.3776 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}, {'year': '2019', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 3854.8173 | 31723.6507 | 11.1731 | 8448.3749 |  | 27118.92 | 8448.3749 |  | 27130.0931 | 35567.2949 | 35578.468 | 2 | 35578.468 | 500千伏昆南输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 313.09 | 35265.378 | 0 | 35567.2949 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 376800}, {'year': '2022', 'value': 376800}, {'year': '2023', 'value': 376800}, {'year': '2024', 'value': 376800}, {'year': '2025', 'value': 376800}, {'year': '2026', 'value': 376800}, {'year': '2027', 'value': 376800}, {'year': '2028', 'value': 376800}, {'year': '2029', 'value': 376800}, {'year': '2030', 'value': 376800}, {'year': '2031', 'value': 376800}, {'year': '2032', 'value': 376800}, {'year': '2033', 'value': 376800}, {'year': '2034', 'value': 376800}, {'year': '2035', 'value': 376800}, {'year': '2036', 'value': 376800}, {'year': '2037', 'value': 376800}, {'year': '2038', 'value': 376800}, {'year': '2039', 'value': 376800}, {'year': '2040', 'value': 376800}, {'year': '2041', 'value': 376800}, {'year': '2020', 'value': 376800}] | 543990.4 | 2009.16 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2017', 'value': 444.1311}, {'year': '2018', 'value': 457.455}, {'year': '2019', 'value': 471.1787}] | 313.09 | 15 | 等额本金 | 4.9 | 457.5883 | 0 | 73.93 | 28.16 | 3.83 | 2.58 | -7437.41 | 3.82 | 16.25 | 1.95 | 99.48 | 261.19 | 7 | 5.44 | 0 | 7.01 | 12.64 | 4.1 | 73.93 | 28.16 | 3.83 | 2.58 | -7437.41 | 3.82 | 16.25 | 1.95 | 4575.9 | 0 | 35578.468 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 538349.2}, {'year': '2017', 'value': 254500}, {'year': '2018', 'value': 385620}, {'year': '2019', 'value': 376800}] | 376800
26 | 61c13910e32f303ee7dd7236 | 1310EB13504T | 大丰500千伏输变电工程 | 2014-03-25 | 2014-12-19 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-08-20 | 2016-06-01 | 2016-04-23 | 2016-04-30 | 2016-04-25 | 2017-03-09 | 2018-06-26 |  |  | 国家电网公司关于江苏大丰等5项500千伏 输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展〔2014〕391号 | 省发展改革委关于盐城500千伏大丰输变电工程项目核准的批复 | 苏发改能源发〔2014〕1309号 | 国家电网公司关于江苏龙湖500千伏等5项输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建〔2015〕317号 | 关于国网江苏省电力公司盐城大丰500千伏输变电工程结算的审核报告 | 苏亚工咨一〔2017〕11号 | 关于盐城大丰500千伏输变电工程竣工决算的审计报告 | 苏亚核〔2018〕128号 | 5 | 10.2738 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14172.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18392.89 | 203.8198 | 18386.33 | 23477 | 322 | 22936 | 28264 | 277 | 27166 | 18392.89 | 203.8198 | 18386.33 | [8 empty] | 34553.17 | 2259.727 | 34538.26 | 46088 | 4111 | 45026 | 54984 | 4687 | 53191 | 34553.17 | 2259.727 | 34538.26 | 661.04 | 661.04 | 713 | 697 | 507 | 497 | 661.04 | 661.04 | 15499.24 | 2055.907 | 15490.89 | 21898 | 3789 | 21393 | 26213 | 4410 | 25528 | 15499.24 | 2055.907 | 15490.89 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 2851.42 | 31701.75 | 14.91 | [10 empty] | 大丰500千伏输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 303.91 | 34249.26 | 0 | 34538.26 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 415079.1}, {'year': '2022', 'value': 455255.2}, {'year': '2023', 'value': 499320}, {'year': '2024', 'value': 499320}, {'year': '2025', 'value': 499320}, {'year': '2026', 'value': 499320}, {'year': '2027', 'value': 499320}, {'year': '2028', 'value': 499320}, {'year': '2029', 'value': 499320}, {'year': '2030', 'value': 499320}, {'year': '2031', 'value': 499320}, {'year': '2032', 'value': 499320}, {'year': '2033', 'value': 499320}, {'year': '2034', 'value': 499320}, {'year': '2035', 'value': 499320}, {'year': '2036', 'value': 499320}, {'year': '2037', 'value': 499320}, {'year': '2038', 'value': 499320}, {'year': '2039', 'value': 499320}, {'year': '2040', 'value': 499320}, {'year': '2020', 'value': 378448.5}, {'year': '2019', 'value': 345050.6}] | 555076.5 | 2007.7775 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2016', 'value': 443.8245}, {'year': '2017', 'value': 457.1392}, {'year': '2018', 'value': 470.8534}] | 303.91 | 15 | 等额本金 |  | 457.2724 | 0 | 62.28 | -48.47 |  | 1.56 | -11166.13 |  | 19.78 | 1.05 | 104.88 | 314.64 |  | 6 | 0 |  | 12.69 | 4.53 | 91.92 | 216.75 | 5 | 4.7 | -3811.6 | 4.84 | 14.21 | 3.54 | 83 | 0 | 34553.17 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 621358}, {'year': '2019', 'value': 586047.8}, {'year': '2016', 'value': 155080}, {'year': '2017', 'value': 213900}, {'year': '2018', 'value': 314600}] | 314600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34553.17 | 2 | 34553.17 | 125.74 |  | 34427.43 | 0 | 0 | -3.8085e-12 | 0 | 0 | 4528.11 | 0.9912 | 1 | 5 | 1585.0875 | 0.014424 | 0 | 0 | 4.9 | 2.27 | 2 | 7 | 6.98 | 5.62 | 5.56 | [12 empty] | 0 | 0
27 | 61c13910e32f303ee7dd7238 | 1510011350Y5 | 江苏宿迁湖东220千伏输变电工程 | 2013-10-17 | 2013-08-08 | 2014-07-18 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | 2016-08-24 | 2017-02-23 |  |  | 国家电网公司关于江苏苏州桃源等220千伏 输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展〔2013〕1534号 | 省发展改革委关于宿迁地区220千伏泗阳东输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发[2013]1190号 | 国家电网公司关于江苏湖东220千伏等7项输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建[2014]932号 | 关于宿迁湖东220千伏输变电工程竣工结算审核报告 | 苏经纬审[2016]0951号 | 国网江苏省电力公司宿迁湖东220千伏输变电工程竣工决算审计报告 | 宁益诚专审字[2017]H-009号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4164.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6642.2144 | 158.2912 | 6638.2872 | 7854 | 309 | 7654 | 8838 | 360 | 8631 | 6642.2144 | 158.2912 | 6638.2872 | [8 empty] | 10103.8872 | 255.3629 | 10098.0609 | 11804 | 620 | 11553 | 13399 | 720 | 13134 | 10103.8872 | 255.3629 | 10098.0609 | 130.2038 | 130.1995 | 179 | 177 | 290 | 285 | 130.2038 | 130.1995 | 3331.469 | 97.0717 | 3329.5742 | 3771 | 311 | 3722 | 4271 | 358 | 4218 | 3331.469 | 97.0717 | 3329.5742 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 796.55 | 9307.3372 | 5.8263 | [10 empty] | 江苏宿迁湖东220千伏输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 239.3453 | 9864.5419 | 0 | 10098.0609 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 44287.8247}, {'year': '2022', 'value': 44612.125}, {'year': '2023', 'value': 44938.8}, {'year': '2024', 'value': 44938.8}, {'year': '2025', 'value': 44938.8}, {'year': '2026', 'value': 44938.8}, {'year': '2027', 'value': 44938.8}, {'year': '2028', 'value': 44938.8}, {'year': '2029', 'value': 44938.8}, {'year': '2030', 'value': 44938.8}, {'year': '2031', 'value': 44938.8}, {'year': '2032', 'value': 44938.8}, {'year': '2033', 'value': 44938.8}, {'year': '2034', 'value': 44938.8}, {'year': '2035', 'value': 44938.8}, {'year': '2036', 'value': 49593.5}, {'year': '2037', 'value': 49593.5}, {'year': '2038', 'value': 49593.5}, {'year': '2039', 'value': 49593.5}, {'year': '2040', 'value': 49593.5}, {'year': '2020', 'value': 43965.8818}, {'year': '2019', 'value': 43646.2793}] | 62302.6 | 589.46 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2016', 'value': 130.3027}, {'year': '2017', 'value': 134.2118}, {'year': '2018', 'value': 138.2382}] | 239.3453 | 15 | 等额本金 |  | 134.2509 | 0 | 23.11 | 13.05 |  | 2.9 | -2205.73 |  | 14.51 | 2.13 | 31.53 | 40.63 |  | 6.2 | 0 |  | 11.46 | 4.67 | 23.74 | 15.19 | 5.94 | 3.15 | -2052.8 | 5.89 | 14.22 | 2.32 | 237 | 0 | 10103.8872 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 57635.2}, {'year': '2019', 'value': 56856.45}, {'year': '2016', 'value': 14021.84}, {'year': '2017', 'value': 40166.5}, {'year': '2018', 'value': 43329}] | 43329 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10103.8872 | 1 | 10103.8872 | 10103.8872 |  |  | 0 | 0 | -9.6634e-13 | 0 | 0 | 1392.0459 | 0.97631 | 1 | 5.0008 | 465.4372 | 0.014424 | 0 | 0 | 4.9 | 3.78 | 3.67 | 7 | 6.96 | 4.04 | 3.94 | [12 empty] | 0 | 0
28 | 61c13911e32f303ee7dd723a | 1510011350ZN | 华能如东风电场一期配套220千伏送出工程 | 2013-10-17 | 2013-10-08 | 2013-12-30 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-10-03 | 2013-11-15 | 2013-10-06 | 2014-01-01 | 2014-12-20 | 2019-12-30 | 2013-11-30 | 2014-01-01 | 国家电网公司关于江苏苏州桃源等220千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展[2013]1534号 | 省发展改革委关于南通220千伏华能如东风电场一期送出配套项目核准的批复 | 苏发改能源发[2013]1517号 | 江苏省电力公司关于华能如东风电场一期项目220千伏送出配套工程（ST1415220）初步设计的批复 | 苏电建[2013]2100号 | 10kV南川出线工程-线路工程等工程结算审核报告 | 苏兴造基字[2014]3438号 | 华能如东风电场一期配套220千伏送出工程竣工决算审计报告 | 苏兴会基字[2019]1482号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.91 | 8.17 | 465.68 | 651 | 8 | 643 | 679 | 9 | 663 | 465.91 | 8.17 | 465.68 | 0 | 0 | 50 | 49 | 68 | 67 | 0 | 0 | 465.91 | 8.17 | 465.68 | 601 | 8 | 594 | 611 | 9 | 596 | 465.91 | 8.17 | 465.68 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2014', 'value': 0}, {'year': '2015', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}, {'year': '2019', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2014', 'value': 0}, {'year': '2015', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 26.45 | 439.46 | 0.23 | 465.68 |  |  | 465.91 |  |  | 465.68 | 465.91 | 1 | 465.91 | 华能如东风电场一期配套220千伏送出工程 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 462.17 | 0 | 465.68 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 8853.45538787376}, {'year': '2022', 'value': 9095.62027208266}, {'year': '2023', 'value': 9344.40899168404}, {'year': '2024', 'value': 9600}, {'year': '2025', 'value': 9600}, {'year': '2026', 'value': 9600}, {'year': '2027', 'value': 9600}, {'year': '2028', 'value': 9600}, {'year': '2029', 'value': 9600}, {'year': '2030', 'value': 9600}, {'year': '2031', 'value': 9600}, {'year': '2032', 'value': 9600}, {'year': '2033', 'value': 9600}, {'year': '2034', 'value': 9600}, {'year': '2035', 'value': 9600}, {'year': '2036', 'value': 9600}, {'year': '2037', 'value': 9600}, {'year': '2038', 'value': 9600}, {'year': '2020', 'value': 8617.7379838135}] | 0 | 27.8325 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2014', 'value': 6.15}, {'year': '2015', 'value': 6.34}, {'year': '2016', 'value': 6.53}, {'year': '2017', 'value': 6.72}, {'year': '2018', 'value': 6.92}, {'year': '2019', 'value': 7.13}] | 3.74 | 15 | 等额本金 | 6.55 | 6.9233 | 0 | 368.45 | 1789.46 | 33.39 | 32.69 | 1071.25 | 33.58 | 3.83 | 24.7 | [8 empty] | 395.81 | 2031.05 | 33.85 | 36.27 | 1169.28 | 34.03 | 3.83 | 27.41 | 232 | 0 | 465.91 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 7661.65}, {'year': '2014', 'value': 10931.42}, {'year': '2015', 'value': 8324.83}, {'year': '2016', 'value': 9810.90999999999}, {'year': '2017', 'value': 9446.4722}, {'year': '2018', 'value': 10629.2758}, {'year': '2019', 'value': 8388.3}] | 8388.3 | [38 empty] | [{'year': '2020', 'value': 48}] | [{'year': '2020', 'value': 7661.65}] | [{'year': '2020', 'value': 0}]
29 | 61c13911e32f303ee7dd723c | 1510011402HT | 江苏盐城国信射阳49.5MW临海风电220kV送出工程 | 2014-08-15 | 2014-07-15 | 2015-06-25 | 2015-11-01 | 2016-01-10 | 2016-02-28 | 2016-03-24 | 2016-02-29 | 2016-03-29 | 2016-07-12 | 2016-12-30 | 2016-02-29 | 2016-03-29 | 国家电网公司关于江苏淮安南部电网加强等 220千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展〔2014〕1012号 | 省发展改革委关于盐城220千伏国信射阳风电场配套送出项目核准的批复 | 苏发改能源发〔2014〕767号 | 江苏省电力公司关于国信射阳49.5兆瓦临海 风电配套220千伏送出等工程初步设计的批复 | 苏电建〔2015〕612号 | 江苏盐城国信射阳49.5兆瓦临海风电配套220千伏送出工程-线路（含间隔）工程结算审核报告 | 苏兴造基字〔2016〕3058号 | 国网江苏省电力公司盐城供电公司国信射阳49.5兆瓦临海风电配套220千伏送出工程财务决算审核报告 | 苏亚盐核〔2016〕36号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 235.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 383.89 | 11.215 | 383.86 | 571 | 36 | 558 | 592 | 47 | 584 | 383.89 | 11.215 | 383.86 | 15.66 | 15.66 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15.66 | 15.66 | 368.23 | 11.215 | 368.2 | 548 | 36 | 535 | 569 | 47 | 561 | 368.23 | 11.215 | 368.2 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 21.16 | 362.73 | 0.03 | [10 empty] | 江苏盐城国信射阳49.5MW临海风电220kV送出工程 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 382.736 | 0 | 383.86 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 37125.9}, {'year': '2022', 'value': 37125.9}, {'year': '2023', 'value': 37125.9}, {'year': '2024', 'value': 37125.9}, {'year': '2025', 'value': 37125.9}, {'year': '2026', 'value': 37125.9}, {'year': '2027', 'value': 37125.9}, {'year': '2028', 'value': 37125.9}, {'year': '2029', 'value': 37125.9}, {'year': '2030', 'value': 37125.9}, {'year': '2031', 'value': 37125.9}, {'year': '2032', 'value': 37125.9}, {'year': '2033', 'value': 37125.9}, {'year': '2034', 'value': 37125.9}, {'year': '2035', 'value': 37125.9}, {'year': '2036', 'value': 45293.8591}, {'year': '2037', 'value': 45293.8591}, {'year': '2038', 'value': 45293.8591}, {'year': '2039', 'value': 45293.8591}, {'year': '2040', 'value': 45293.8591}, {'year': '2020', 'value': 37125.9}, {'year': '2019', 'value': 37125.9}] | 907 | 22.9729 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2016', 'value': 5.0782}, {'year': '2017', 'value': 5.2306}, {'year': '2018', 'value': 5.3875}] | 1.154 | 15 | 等额本金 |  | 5.232 | 0 | 949.33 | 4618.55 |  | 29.04 | 714.65 |  | 4.06 | 21.84 | 219.46 | -87.24 |  | 2.57 | 0 |  | 10.03 | 1.71 | 949.33 | 4618.55 | 86.82 | 29.04 | 714.65 | 86.99 | 4.06 | 21.84 | 237 | 0 | 383.89 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 29373.77}, {'year': '2019', 'value': 45293.8591}, {'year': '2016', 'value': 16690.34}, {'year': '2017', 'value': 31474.31}, {'year': '2018', 'value': 37125.9}] | 37125.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 383.89 | 1 | 383.89 | 383.89 |  |  | 0 | -5.6843e-14 | -3.5527e-15 | 0 | 0 | 0.02288 | 0.99699 | 1 | 5 | 18.1365 | 0.014424 | 0 | 0 | 4.9 | 32.73 | 32.81 | 7 | 6.12 | 32.73 | 32.81 | [{'year': '2020', 'value': 149.5}, {'year': '2019', 'value': 149.5}] | [{'year': '2020', 'value': 29373.77}, {'year': '2019', 'value': 45293.8591}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 41.4411}] | [9 empty] | 0 | 0
30 | 61c13911e32f303ee7dd723e | 151010100003 | 南京南牵引站供电工程 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2011-02-01 | 2009-12-01 | 2009-08-01 | 2010-12-01 | 2012-06-01 | 2011-09-01 | 2012-06-01 | 2011-08-01 | 2016-09-01 |  |  | 关于2010年220千伏项目包（ST2010220）南京地区第二批项目可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2009]1012号 | 省发展改革委关于核准江苏电网2010年220千伏输变电工程第二批项目的通知 | 苏发改能源[2009]749号 | 关于核定南京地区220千伏京沪高铁南京南牵引站配套供电等工程（ST2010220)初设概算的通知 | 苏电建[2011]355号 | 关于南京供电公司工程220千伏京沪高铁南京南牵引站配套供电工程结算的审核报告 | 苏亚工咨一[2011]82号 | 南京220千伏京沪高铁南京南牵引站配套供电工程竣工决算审计报告 审计报告 | 金会基报〔2016〕2号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 62712.84 | 1938 | 62607.84 | 63170 | 1938 | 61906.6 | 90753 | 2671 | 88925 | 62712.84 | 1938 | 62607.84 | [8 empty] | 62712.84 | 1938 | 62607.84 | 63170 | 1938 | 61906.6 | 90753 | 2671 | 88925 | 62712.84 | 1938 | 62607.84 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2012', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 5440.84 | 57272 | 105 | [10 empty] | 南京南牵引站供电工程 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 59232.84 | 0 | 62607.84 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 35832.69947395327}, {'year': '2022', 'value': 47354.64002784985}, {'year': '2023', 'value': 62581.44}, {'year': '2024', 'value': 62581.44}, {'year': '2025', 'value': 62581.44}, {'year': '2026', 'value': 62581.44}, {'year': '2027', 'value': 62581.44}, {'year': '2028', 'value': 62581.44}, {'year': '2029', 'value': 62581.44}, {'year': '2030', 'value': 62581.44}, {'year': '2031', 'value': 62581.44}, {'year': '2032', 'value': 62581.44}, {'year': '2033', 'value': 62581.44}, {'year': '2034', 'value': 62581.44}, {'year': '2035', 'value': 62581.44}, {'year': '2036', 'value': 62581.44}, {'year': '2020', 'value': 27114.182492687618}, {'year': '2019', 'value': 20516.983175693145}] | 718309.6 | 3627.2267 | 15 |  |  | [{'year': '2012', 'value': 801.8}, {'year': '2013', 'value': 825.9}, {'year': '2014', 'value': 850.6328913}, {'year': '2015', 'value': 876.157}, {'year': '2016', 'value': 902.4425}, {'year': '2017', 'value': 929.42}, {'year': '2018', 'value': 957.3026}] | 3480 | 15 | 等额本金 |  | 929.7217 | 0 | -0.57 | -25.06 |  | -4.78 | -49107.29 |  |  | -5.41 | 14.64 | 43.21 |  | 9.17 | 0 |  | 13.25 | 6.8 | 0.27 | -21.24 | -6.44 | -4.04 | -46396.59 | -9.17 |  | -4.62 | 237 | 0 | 62712.84 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [{'year': '2020', 'value': 731309.6}, {'year': '2019', 'value': 657309.6}, {'year': '2012', 'value': 2290.38}, {'year': '2013', 'value': 24968.4}, {'year': '2014', 'value': 56027.2}, {'year': '2015', 'value': 75951.7}, {'year': '2016', 'value': 93250.1}, {'year': '2017', 'value': 14776.1}, {'year': '2018', 'value': 15524.96}] | 15524.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62712.84 | 2 | 62712.84 | 45636.84 |  | 17076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365364.1501 | 0.94451 | 1 | 5 | 2863.6 | 0.016233 | 0 | 0 | 4.9 | -13.63 | -24.56 | 7 | 6.45 | -8.31 | -12.42 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
31 | 61c13911e32f303ee7dd7240 | 151010130300 | 南京220千伏九龙输变电工程 | 2009-10-01 | 2009-09-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 |  |  | 关于南京220千伏九龙输变电工程可行性研究报告的批复 | 苏电发展〔2009〕1356号 | 省发展改革委关于核准江苏电网2010年220千伏输变电工程第一批项目的批复 | 苏发改能源发〔2009〕94号 | 江苏省电力公司《关于南京220千伏九龙输变电工程初步设计的批复》 | 苏电建〔2012〕742号 | 《关于南京220千伏九龙输变电工程结算审核报告》 | 苏兴造基字[2013]378号 | 南京220千伏九龙输变电工程竣工决算审核报告 | 常中正会咨字[2013]第351号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11842.145 |  | 11418.0489 | 13796 | 848.5757 | 13206 | 21178 | 1282.6632 | 20759 | 11842.145 |  | 11418.0489 | [8 empty] | 24441.588 |  | 23674.588 | 28074.44 | 1631.8764 | 27197.94 | 41950 | 2466.66 | 41111 | 24441.588 |  | 23674.588 | 774.9823 | 775.994 | 957 | 937 | 636 | 619 | 774.9823 | 775.994 | 11824.4608 |  | 11480.5451 | 13321.44 | 783.3007 | 13054.94 | 20136 | 1183.9968 | 19733 | 11824.4608 |  | 11480.5451 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 945.588 | 23496 | 767 | [10 empty] | 南京220千伏九龙输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 17128 | 7313.588 | 0 | 23674.588 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 96362.9411433677}, {'year': '2022', 'value': 107460.81381233594}, {'year': '2023', 'value': 119836.8}, {'year': '2024', 'value': 119836.8}, {'year': '2025', 'value': 119836.8}, {'year': '2026', 'value': 119836.8}, {'year': '2027', 'value': 119836.8}, {'year': '2028', 'value': 119836.8}, {'year': '2029', 'value': 119836.8}, {'year': '2030', 'value': 119836.8}, {'year': '2031', 'value': 119836.8}, {'year': '2032', 'value': 119836.8}, {'year': '2033', 'value': 119836.8}, {'year': '2034', 'value': 119836.8}, {'year': '2035', 'value': 119836.8}, {'year': '2036', 'value': 119836.8}, {'year': '2037', 'value': 119836.8}, {'year': '2020', 'value': 86411.18651880322}, {'year': '2019', 'value': 77487.18612145972}] | 193717.1 | 1488.08 | 15 |  |  | [{'year': '2013', 'value': 395.68}, {'year': '2014', 'value': 506.92812}, {'year': '2015', 'value': 362.2269}, {'year': '2016', 'value': 333.1399}, {'year': '2017', 'value': 343.17035}, {'year': '2018', 'value': 353.4654605}] | 17128 | 15 | 等额本金 |  | 343.2586 | 0 | 0.71 | -2.76 |  | -0.62 | -10504.59 |  |  | -5.52 | 1.73 | 10.39 |  | 6.74 | 0 |  | 12.62 | 14.4 | 1.06 | 2.04 | 4.11 | 1.89 | 7188.53 | 5.5 | 16.93 | 1.32 | 237 | 0 | 24441.588 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 185517.1}, {'year': '2019', 'value': 176517.1}, {'year': '2013', 'value': 27337.9}, {'year': '2014', 'value': 52128.7}, {'year': '2015', 'value': 22600}, {'year': '2016', 'value': 25026.8}, {'year': '2017', 'value': 49157.6}, {'year': '2018', 'value': 69484.8}] | 69484.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24441.588 | 2 | 24441.588 | 10570.588 |  | 13871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13136997.0501 | 0.29923 | 1 | 5 | 1174.8 | 0.014609 | 0 | 0 | 4.9 | -0.64 | -6.24 | 7 | 9.71 | 2.62 | 1.13
32 | 61c13912e32f303ee7dd7242 | 151020090001 | 苏州市区220千伏电网优化加强工程 | 2009-03-01 | 2009-01-19 | 2010-04-01 | 2009-11-01 | 2011-11-01 | 2011-03-01 | 2012-03-01 | 2012-06-01 | 2012-03-01 | 2015-06-01 | 2016-06-01 |  |  | 关于2010年220千伏项目包（ST2010220）苏州地区第一批项目可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2009]291号） | 省发展改革委关于核准江苏电网2010年220千伏输变电工程第一批项目的批复 | 苏发改能源发[2009]94号 | 关于印发苏州地区220千伏炎武等输变电工程(ST2010220)初步设计及概算评审意见的通知 | 苏电建[2010]563号 | 关于苏州供电公司苏州市区220千伏电网优化加强工程结算的审核报告 | 苏永诚基字[2015]94号 | 苏州供电公司苏州市区220千伏电网优化加强工程竣工决算审计报告 | 金会咨字[2016]71号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8509.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.97 | 0 | 1063.97 | 1639 | 0 | 1620 | 1948 | 0 | 1903 | 1063.97 | 0 | 1063.97 | [8 empty] | 20136.88 | 1459.14 | 20136.88 | 22997 | 1582.2 | 22539 | 25608 | 1758 | 25014 | 20136.88 | 1459.14 | 20136.88 | [8 empty] | 19072.91 | 1459.14 | 19072.91 | 21358 | 1582.2 | 20919 | 23660 | 1758 | 23111 | 19072.91 | 1459.14 | 19072.91 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2012', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 1132.65 | 19004.23 | 0 | [10 empty] | 苏州市区220千伏电网优化加强工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20136.88 | 0 | 20136.88 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 497300.85280000005}, {'year': '2022', 'value': 499794.3704000001}, {'year': '2023', 'value': 502287.888}, {'year': '2024', 'value': 502287.888}, {'year': '2025', 'value': 502287.888}, {'year': '2026', 'value': 502287.888}, {'year': '2027', 'value': 502287.888}, {'year': '2028', 'value': 502287.888}, {'year': '2029', 'value': 502287.888}, {'year': '2030', 'value': 502287.888}, {'year': '2031', 'value': 502287.888}, {'year': '2032', 'value': 502287.888}, {'year': '2033', 'value': 502287.888}, {'year': '2034', 'value': 502287.888}, {'year': '2035', 'value': 502287.888}, {'year': '2036', 'value': 502287.888}, {'year': '2020', 'value': 494807.33520000003}, {'year': '2019', 'value': 492313.8176}] |  | 1203.6012 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2012', 'value': 266.1}, {'year': '2013', 'value': 274}, {'year': '2014', 'value': 282.3}, {'year': '2015', 'value': 290.7}, {'year': '2016', 'value': 299.5}, {'year': '2017', 'value': 308.485}, {'year': '2018', 'value': 317.74}] | 0 | 15 | 等额本息 |  | 308.575 | 0 | 580.5 | 650.2 |  | 43.31 | 56310.98 |  | 3.78 | 32.44 | [8 empty] | 589.37 | 662.02 | 45.66 | 44.01 | 57055.29 | 45.66 | 3.78 | 32.96 | 237 | 0 | 20136.88 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 461705.59}, {'year': '2019', 'value': 466110.3856}, {'year': '2012', 'value': 152536.7}, {'year': '2013', 'value': 350294.75}, {'year': '2014', 'value': 373069.06}, {'year': '2015', 'value': 367613.54}, {'year': '2016', 'value': 408600.65}, {'year': '2017', 'value': 393500.6}, {'year': '2018', 'value': 489820.3}] | 489820.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20136.88 | 2 | 20136.88 | 5800 |  | 14336.88 | 5.457e-12 | 3.638e-12 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 1 | 1 | 5 | 950.2115 | 0.016237 | 0 | 0 | 4.9 | 45.73 | 45.62 |  |  | 45.78 | 45.67 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
33 | 61c13912e32f303ee7dd7244 | 15102011005C | 220千伏东渚输变电工程 | 2012-12-31 | 2012-12-10 | 2014-05-19 | 2014-01-10 | 2014-06-08 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | 2015-10-15 | 2015-12-31 | 2016-06-20 | 2016-12-26 |  |  | 江苏省电力公司关于苏州地区220千伏东渚输变电工程等项目（ST2013220）可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2012]1381号 | 省发展改革委关于苏州220千伏东渚输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发[2012]1832号 | 国家电网公司关于江苏东渚220千伏输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建[2014]648号 | 关于苏州220千伏东渚输变电工程结算的审核报告 | 中正工咨字[2016]第062号 | 苏州东渚220千伏输变电工程竣工决算审计报告 | 苏亚核[2016]139号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3428.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9918.68 | 252 | 9898.84 | 10223 | 252 | 9978 | 11094 | 260 | 10682 | 9918.68 | 252 | 9898.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13286.46 | 561.83 | 13264.2 | 15283 | 897 | 14975 | 17498 | 925 | 16767 | 13286.46 | 561.83 | 13264.2 | 127.65 | 127.65 | 202 | 198 | 226 | 216 | 127.65 | 127.65 | 3240.13 | 309.83 | 3237.71 | 4858 | 645 | 4799 | 6178 | 665 | 5869 | 3240.13 | 309.83 | 3237.71 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2015', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}, {'year': '2019', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2015', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 819.44 | 12467.02 | 22.26 | 10499 |  | 2765.2 | 10499 |  | 2787.46 | 13264.2 | 13286.46 | 2 | 13286.46 | 220千伏东渚输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 770.38 | 12516.08 | 0 | 13264.2 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 58607.7807090291}, {'year': '2022', 'value': 59041.4371436138}, {'year': '2023', 'value': 59478.3023313877}, {'year': '2024', 'value': 59918.4000148717}, {'year': '2025', 'value': 59918.4}, {'year': '2026', 'value': 59919.4}, {'year': '2027', 'value': 59920.4}, {'year': '2028', 'value': 59921.4}, {'year': '2029', 'value': 59922.4}, {'year': '2030', 'value': 59923.4}, {'year': '2031', 'value': 59924.4}, {'year': '2032', 'value': 59925.4}, {'year': '2033', 'value': 59926.4}, {'year': '2034', 'value': 59927.4}, {'year': '2035', 'value': 59928.4}, {'year': '2036', 'value': 59929.4}, {'year': '2037', 'value': 59930.4}, {'year': '2038', 'value': 59931.4}, {'year': '2039', 'value': 59932.4}, {'year': '2020', 'value': 58177.3094595}] | 81838 | 789.58 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2015', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 187.34}, {'year': '2017', 'value': 192.96}, {'year': '2018', 'value': 198.75}, {'year': '2019', 'value': 204.71}] | 770.38 | 15 | 等额本金 | 4.9 | 198.8067 | 0 | 12.6 | 12.41 | 4.49 | 3.52 | -2584.33 | 4.5 | 15.27 | 2.73 | 16.27 | 39.89 | 7 | 6.46 | 0 | 7.09 | 12.64 | 5.07 | 12.87 | 14.64 | 4.71 | 3.75 | -2390.41 | 4.73 | 15.02 | 2.92 | 0.0232 | 0 | 13286.46 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 85832.2}, {'year': '2015', 'value': 83.34}, {'year': '2016', 'value': 48876.45}, {'year': '2017', 'value': 78375}, {'year': '2018', 'value': 91203.75}, {'year': '2019', 'value': 57750}] | 57750
34 | 61c13912e32f303ee7dd7246 | 151040100004 | 常州220千伏电网加强工程 | 2009-03-12 | 2009-01-19 | 2010-11-29 | 2009-12-01 | 2009-12-04 | 2010-12-30 | 2011-04-08 | 2011-12-30 | 2011-04-08 | 2011-10-22 | 2011-11-25 |  |  | 《关于江苏电网220千伏新龙等输变电工程可行性研究报告的批复》、《关于2010年220千伏项目包（ST2010220） 常州地区第一批项目可行性研究报告的批复》 | 国家电网发展〔2010〕1606号、苏电发展〔2009〕300号 | 《省发展改革委关于核准江苏电网2010年220千伏输变电工程第一批项目的批复》 | 苏发改能源发[2009]94号 | 《关于印发常州电网加强工程（ST2010220）220千伏吕墅——晋陵双回线路部分初步设计及概算评审意见的通知》、《关于核定常州地区220千伏河头等输变电工程(ST2010220)初设概算的通知》 | 苏电建（2009）764号文、苏电建〔2010〕1926号 | 《关于220kV常州电网加强工程（常州段）结算审核报告》、《关于220kV殷庄-嘉泽线（镇江段）结算审核报告》 | 苏天工咨字〔2011〕第293号、苏天工咨字〔2011〕第292号 | 《220kV常州电网加强工程（常州部分）竣工决算审计报告》、《220kV殷庄至嘉泽变工程（镇江段）竣工决算审计报告》 | 苏正中专审字〔2012〕037号、苏正中专审字〔2011〕019号 | 7 | 442.892 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6260.953 | 0 | 0 | 38 | 799.467 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.7485 | 0 | 1374.423 | 1976 | 0 | 1964 | 2382 | 0 | 2327 | 1379.7485 | 0 | 1374.423 | [8 empty] | 22674.27 | 2787.1254 | 22615.78 | 27509 | 3123.8979 | 27011 | 34373 | 3861.6989 | 33574 | 22674.27 | 2787.1254 | 22615.78 | 185.8866 | 181.7301 | 178.47 | 174.17 | 231 | 225 | 185.8866 | 181.7301 | 21108.6349 | 2787.1254 | 21059.6269 | 25354.53 | 3123.8979 | 24872.83 | 31760 | 3861.6989 | 31022 | 21108.6349 | 2787.1254 | 21059.6269 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2011', 'value': 100}, {'year': '2012', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 962 | 21712.27 | 58.49 | [10 empty] | 常州220千伏电网加强工程 | 0 | 0 | 0 | 17369.816 | 5304.454 | 0 | 22615.78 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 382871.672}, {'year': '2022', 'value': 407191.836}, {'year': '2023', 'value': 431512}, {'year': '2024', 'value': 431512}, {'year': '2025', 'value': 431512}, {'year': '2026', 'value': 431512}, {'year': '2027', 'value': 431512}, {'year': '2028', 'value': 431512}, {'year': '2029', 'value': 431512}, {'year': '2030', 'value': 431512}, {'year': '2031', 'value': 431512}, {'year': '2032', 'value': 431512}, {'year': '2033', 'value': 431512}, {'year': '2034', 'value': 431512}, {'year': '2035', 'value': 431512}, {'year': '2020', 'value': 358551.508}, {'year': '2019', 'value': 334231.344}] |  | 1375.1104 | 15 |  |  | [{'year': '2011', 'value': 303.97}, {'year': '2012', 'value': 313.09}, {'year': '2013', 'value': 322.48}, {'year': '2014', 'value': 332.16}, {'year': '2015', 'value': 342.12}, {'year': '2016', 'value': 352.39}, {'year': '2017', 'value': 362.96}, {'year': '2018', 'value': 373.8488}] | 17369.816 | 15 | 等额本金 |  | 363.0663 | 0 | 3.68 | 30.2 |  | 23.6 | 30803.19 |  | 5.21 | 74.19 | 2.18 | 15.4 |  | 12.65 | 0 |  | 14.56 | 20.45 | 4.18 | 40.43 | 24.67 | 29.16 | 37161.65 | 61.54 | 5.21 | 92.29 | 237 | 0 | 22674.27 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 367219.875}, {'year': '2019', 'value': 354259.5976}, {'year': '2011', 'value': 1170.12}, {'year': '2012', 'value': 56080}, {'year': '2013', 'value': 400324}, {'year': '2014', 'value': 385855}, {'year': '2015', 'value': 340177}, {'year': '2016', 'value': 348250}, {'year': '2017', 'value': 318627}, {'year': '2018', 'value': 309911.18}] | 309911.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22674.27 | 2 | 22674.27 | 11818.135 |  | 10856.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015786.2549 | 0.23394 | 1 | 5 | 1085.6135 | 0.016722 | 0 | 0 | 4.9 | 23.54 | 61.23 | 7 | 8.22 | 24.5 | 61.54 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | 61c13912e32f303ee7dd7248 | 151040110302 | 江苏常州溧阳500kV变电站220kV送出工程 | 2011-08-12 | 2011-06-16 | 2012-12-24 | 2011-12-15 | 2012-02-07 | 2012-06-12 | 2012-10-06 | 2012-06-15 | 2012-10-09 | 2013-03-22 | 2013-11-11 |  |  | 关于2012年220千伏项目包（ST2012220）常州地区第一批项目可行性研究报告的批复 | 苏电发展〔2011〕1224号 | 省发展改革委关于核准常州220千伏工业等输变电工程项目的批复 | 苏发改能源发〔2011〕932号 | 江苏省电力公司关于常州溧阳500千伏变电站220千伏送出工程(ST2012220)初步设计的批复 | 苏电建〔2012〕2010号 | 关于江苏省电力公司建设分公司常州500KV溧阳变电站220KV配套送出工程结算的审核报告 | 苏亚工咨一[2013]20号 | 江苏省电力公司常州溧阳500千伏变电站220千伏送出工程竣工决算审计报告 | 苏亚核[2013]123号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2306.193 | 0 | 0 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.9441 | 1.05 | 358.2794 | 666 | 2 | 655 | 801 |  | 790 | 359.9441 | 1.05 | 358.2794 | [8 empty] | 6487.394 | 531.94 | 6449.5546 | 7039 | 494 | 6871 | 10620 |  | 10360 | 6487.394 | 531.94 | 6449.5546 | 281.3304 | 281.3304 | 288 | 280 | 633 | 619 | 281.3304 | 281.3304 | 5846.1195 | 530.89 | 5809.9448 | 6085 | 492 | 5936 | 9186 |  | 8951 | 5846.1195 | 530.89 | 5809.9448 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2012', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 404.82 | 6082.574 | 37.8394 | [10 empty] | 江苏常州溧阳500kV变电站220kV送出工程 | 0 | 0 | 0 | 1193.58 | 5293.814 | 0 | 6449.5546 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 445886.7125}, {'year': '2022', 'value': 480216.9584}, {'year': '2023', 'value': 517190.4}, {'year': '2024', 'value': 517190.4}, {'year': '2025', 'value': 517190.4}, {'year': '2026', 'value': 517190.4}, {'year': '2027', 'value': 517190.4}, {'year': '2028', 'value': 517190.4}, {'year': '2029', 'value': 517190.4}, {'year': '2030', 'value': 517190.4}, {'year': '2031', 'value': 517190.4}, {'year': '2032', 'value': 517190.4}, {'year': '2033', 'value': 517190.4}, {'year': '2034', 'value': 517190.4}, {'year': '2035', 'value': 517190.4}, {'year': '2036', 'value': 517190.4}, {'year': '2020', 'value': 414010.7026}, {'year': '2019', 'value': 384413.4778}] |  | 385.23 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2012', 'value': 85.17}, {'year': '2013', 'value': 87.72}, {'year': '2014', 'value': 90.35}, {'year': '2015', 'value': 93.06}, {'year': '2016', 'value': 95.85}, {'year': '2017', 'value': 98.72}, {'year': '2018', 'value': 101.6816}] | 1193.58 | 15 | 等额本金 |  | 98.7505 | 0 | 46.22 | 294.09 |  | 99.09 | 45502.89 |  | 2.59 | 90.63 | [8 empty] | 57.64 | 402.48 | 72.12 | 126.83 | 55546.2 | 83.21 | 2.59 | 116.13 | 237 | 0 | 6487.394 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 311583.48}, {'year': '2019', 'value': 306777.25}, {'year': '2012', 'value': 3308.14229136}, {'year': '2013', 'value': 98307.6408223}, {'year': '2014', 'value': 269511.3550184}, {'year': '2015', 'value': 275578.40947832}, {'year': '2016', 'value': 289296.8489336}, {'year': '2017', 'value': 301461.67551844}, {'year': '2018', 'value': 356932.13}] | 356932.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6487.394 | 1 | 6487.394 | 6487.394 |  |  | 0 | 9.0949e-13 | 0 | 0 | 0 | 45152.037 | 0.81602 | 1 | 4.9999 | 304.124 | 0.016235 | 0 | 0 | 4.9 | 72.13 | 83.26 |  |  | 72.66 | 83.67 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
36 | 61c13912e32f303ee7dd724a | 151050100005 | 镇江句容220千伏下蜀牵引站配套供电工程 | 2009-09-01 | 2009-06-01 | 2010-06-01 | 2009-08-01 | 2009-11-01 | 2010-08-01 | 2010-12-01 | 2011-03-01 | 2010-12-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 |  |  | 关于2010年220千伏项目包（ST2010220）镇江地区第二批项目可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2009]1217号 | 省发展改革委关于核准江苏电网2010年220千伏输变电工程第二批项目的通知 | 苏发改能源[2009]749号 | 关于印发镇江地区220千伏新竹等输变电工程（ST2010220）初步设计概算的通知 | 苏电建[2010]900号 | 220kV镇江京沪高铁下蜀牵引站配套供电工程结算审计报告 工程结算审计 220kV镇江京沪高铁下蜀牵引站配套供电 工程结算审计 220kV镇江京沪高铁下蜀牵引站配套供电工程结算审计报告 | 苏兴造基字[2011]0289号 | 关于220kV镇江京沪高铁下蜀牵引站配套供电工程竣工决算审计报告 | 常中正会咨字[2011]第151号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5179 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 18885 | 2030 | 18760 | 25449 | 2030.4228 | 24758.38 | 25681 | 2078.6976 | 24974 | 18885 | 2030 | 18760 | 455.8299 | 456.0813 | 653 | 635 | 656 | 639 | 455.8299 | 456.0813 | 18429.1701 | 2030 | 18303.9187 | 24796 | 2030.4228 | 24123.38 | 25025 | 2078.6976 | 24335 | 18429.1701 | 2030 | 18303.9187 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2011', 'value': 100}, {'year': '2012', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 1443 | 17442 | 125 | [10 empty] | 镇江句容220千伏下蜀牵引站配套供电工程 | 0 | 0 | 0 | 4981 | 13904 | 0 | 18760 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 14897.492}, {'year': '2022', 'value': 15525.846}, {'year': '2023', 'value': 16154.2}, {'year': '2024', 'value': 16154.2}, {'year': '2025', 'value': 16154.2}, {'year': '2026', 'value': 16154.2}, {'year': '2027', 'value': 16154.2}, {'year': '2028', 'value': 16154.2}, {'year': '2029', 'value': 16154.2}, {'year': '2030', 'value': 16154.2}, {'year': '2031', 'value': 16154.2}, {'year': '2032', 'value': 16154.2}, {'year': '2033', 'value': 16154.2}, {'year': '2034', 'value': 16154.2}, {'year': '2035', 'value': 16154.2}, {'year': '2020', 'value': 14269.138}, {'year': '2036', 'value': 16154.2}, {'year': '2019', 'value': 13640.784}] | 242500.3 | 1104.66 | 15 |  |  | [{'year': '2011', 'value': 0}, {'year': '2012', 'value': 0}, {'year': '2013', 'value': 0}, {'year': '2014', 'value': 0}, {'year': '2015', 'value': 266.81}, {'year': '2016', 'value': 274.82}, {'year': '2017', 'value': 283.09}, {'year': '2018', 'value': 291.5827}] | 4981 | 15 | 等额本金 |  | 283.1642 | 0 |  | -8.57 |  | -4.39 | -14049.35 |  |  | -6.79 | 3.72 | 12.78 |  | 9.47 | 0 |  | 13.83 | 8.49 | 0.05 | -8.32 | -7.52 | -4.23 | -13879.91 | -12.58 |  | -6.57 | 237 | 0 | 18885 | 2011-06-01 | 2012-06-01 | [{'year': '2020', 'value': 241932.3}, {'year': '2019', 'value': 217032.3}, {'year': '2012', 'value': 39.22}, {'year': '2013', 'value': 142.88}, {'year': '2014', 'value': 5054.76}, {'year': '2015', 'value': 8367.04}, {'year': '2016', 'value': 10769.4}, {'year': '2017', 'value': 12604.4}, {'year': '2018', 'value': 13012.43}] | 13012.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18885 | 2 | 18885 | 11093.3445 |  | 7791.6555 | 9.0949e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622573.9401 | 0.73625 | 1 | 5 | 872.1 | 0.016235 | 0 | 0 | 4.9 | -9.99 | -20.18 | 7 | 6.68 | -9.09 | -17.78 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | 61c13913e32f303ee7dd724c | 151070100208 | 宁启铁路江苏泰州泰州西牵引站220千伏外部供电工程 | 2011-08-01 | 2011-06-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-10-01 | 2012-08-01 | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2013-05-01 | 2014-02-01 |  |  | 关于宁启铁路复线电化工程牵引站配套供电工程可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2011]1227号 | 省发展改革委关于核准宁启铁路复线电化工程牵引站配套供电工程可行性研究报告的批复 | 苏发改能源发〔2011〕933号 | 江苏省电力公司关于泰州西牵引站220千伏外部供电工程初步设计的批复 | 苏电建[2012]542号 | 关于泰州西牵引站220千伏外部供电工程结算审计报告 | 苏邦审（2013)第237号 | 泰州西牵引站220千伏外部供电工程竣工决算审计报告 | 苏诚会专[2014]第346号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 319.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7039.278 |  | 7039.278 | 7157 | 2 | 7052 | 7616 | 2 | 7506 | 7039.278 |  | 7039.278 | [8 empty] | 7095.276 | 0 | 7095.276 | 7199 | 2 | 7093 | 7658 | 2 | 7547 | 7095.276 | 0 | 7095.276 | 55.998 | 55.998 | 42 | 41 | 42 | 41 | 55.998 | 55.998 | [12 empty] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2012', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 633.276 | 6462 | 0 | [10 empty] | 宁启铁路江苏泰州泰州西牵引站220千伏外部供电工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7095.276 | 0 | 7095.276 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 37019.4}, {'year': '2022', 'value': 37019.4}, {'year': '2023', 'value': 37019.4}, {'year': '2024', 'value': 37019.4}, {'year': '2025', 'value': 37019.4}, {'year': '2026', 'value': 37019.4}, {'year': '2027', 'value': 37019.4}, {'year': '2028', 'value': 37019.4}, {'year': '2029', 'value': 37019.4}, {'year': '2030', 'value': 37019.4}, {'year': '2031', 'value': 37019.4}, {'year': '2032', 'value': 37019.4}, {'year': '2033', 'value': 31021.65}, {'year': '2034', 'value': 31021.65}, {'year': '2035', 'value': 31021.65}, {'year': '2036', 'value': 31021.65}, {'year': '2020', 'value': 37019.4}, {'year': '2037', 'value': 31021.65}, {'year': '2019', 'value': 37019.4}] | 54578.4 | 409.26 | 15 |  |  | [{'year': '2012', 'value': 0}, {'year': '2013', 'value': 89.75}, {'year': '2014', 'value': 92.45}, {'year': '2015', 'value': 95.22}, {'year': '2016', 'value': 98.0766}, {'year': '2017', 'value': 101.02}, {'year': '2018', 'value': 104.0506}] | 0 | 15 | 等额本金 |  | 101.0491 | 0 |  |  |  | 3.62 | -1487.11 |  | 14.29 | 2.71 |  |  |  | 7.2 | 0 |  | 12.01 | 5.4 |  |  | 4.17 | 3.62 | -1487.11 | 4.13 | 14.29 | 2.71 | 237 | 0 | 7095.276 | 2014-02-01 | 2016-06-01 | [{'year': '2020', 'value': 51678.4}, {'year': '2019', 'value': 48878.4}, {'year': '2013', 'value': 9002.95}, {'year': '2014', 'value': 12602.2}, {'year': '2015', 'value': 14776.9}, {'year': '2016', 'value': 15070.6}, {'year': '2017', 'value': 12304.6}, {'year': '2018', 'value': 37019.4}] | 37019.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7095.276 | 2 | 7095.276 | 5121.276 |  | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 1 | 1 | 5 | 323.1 | 0.015637 | 0 | 0 | 4.9 | 4.19 | 4.16 | 7 | 6.95 | 4.19 | 4.16 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
38 | 61c13913e32f303ee7dd724e | 151071090001 | 泰州靖江220千伏靖园线4#-40#改造工程 | 2010-01-01 | 2009-02-01 | 2010-04-01 | 2009-12-01 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2011-09-01 | 2012-06-01 |  |  | 关于“江苏2009年福前变增容等输变电工程”泰州地区项目（SR009TZ）的批复 | 苏电发展[2009]320号 | 江苏省发展改革委关于核准江苏2009年福前变增容等输变电工程第一、第二批建设项目的批复 | 苏发改能源发[2009]281号 | 关于印发“江苏2009年福前变增容等输变电工程”泰州地区项目（第一批）初步设计及概算评审意见的通知 | 苏电建[2010]835号 | 关于220kV靖园线改造工程结算的审核报告 | 中正工字（2011）第074号 | 220千伏靖园线#1-#47改造工程竣工决算审计报告 | 中正同仁专审字[2012]第332号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1431.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 2814.85 | 322.56 | 2814.85 | 3343 | 368.64 | 3272 | 3506 | 414.72 | 3400 | 2814.85 | 322.56 | 2814.85 | [8 empty] | 2814.85 | 322.56 | 2814.85 | 3343 | 368.64 | 3272 | 3506 | 414.72 | 3400 | 2814.85 | 322.56 | 2814.85 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2011', 'value': 100}, {'year': '2012', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 252.3 | 2562.55 | 0 | [10 empty] | 泰州靖江220千伏靖园线4#-40#改造工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2814.85 | 0 | 2814.85 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 132596}, {'year': '2022', 'value': 132596}, {'year': '2023', 'value': 132596}, {'year': '2024', 'value': 132596}, {'year': '2025', 'value': 132596}, {'year': '2026', 'value': 132596}, {'year': '2027', 'value': 132596}, {'year': '2028', 'value': 132596}, {'year': '2029', 'value': 132596}, {'year': '2030', 'value': 132596}, {'year': '2031', 'value': 195888.836}, {'year': '2032', 'value': 195888.836}, {'year': '2033', 'value': 195888.836}, {'year': '2034', 'value': 195888.836}, {'year': '2035', 'value': 195888.836}, {'year': '2020', 'value': 132596}, {'year': '2019', 'value': 132596}] |  | 162.2948 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2011', 'value': 35.88}, {'year': '2012', 'value': 36.95}, {'year': '2013', 'value': 38.06}, {'year': '2014', 'value': 39.2}, {'year': '2015', 'value': 40.38}, {'year': '2016', 'value': 41.59}, {'year': '2017', 'value': 42.8377}, {'year': '2018', 'value': 44.12}] | 0 | 15 | 等额本息 |  | 42.8492 | 0 | 143.24 | 174 |  | 80.04 | 14251.84 |  | 4.29 | 59.71 | [8 empty] | 143.24 | 174 | 51.16 | 80.04 | 14251.84 | 51.16 | 4.29 | 59.71 | 237 | 0 | 2814.85 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 117062}, {'year': '2019', 'value': 195888.836}, {'year': '2011', 'value': 25902.56}, {'year': '2012', 'value': 28761.44}, {'year': '2013', 'value': 31871.72}, {'year': '2014', 'value': 40672.49}, {'year': '2015', 'value': 127446.7}, {'year': '2016', 'value': 68218.25}, {'year': '2017', 'value': 136740.1}, {'year': '2018', 'value': 132596}] | 132596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2814.85 | 2 | 2814.85 | 1055.57 |  | 1759.28 | 4.5475e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 1 | 1 | 5 | 128.1276 | 0.016721 | 0 | 0 | 4.9 | 51.06 | 50.43 |  |  | 51.06 | 50.43 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | 61c13913e32f303ee7dd7250 | 151080100210 | 南通牵引站配套输变电工程 | 2011-08-12 | 2011-06-21 | 2012-07-11 | 2012-07-30 | 2013-08-01 | 2014-06-01 | 2014-12-01 | 2013-09-01 | 2014-12-01 | 2015-07-22 | 2016-02-27 |  |  | 关于宁启铁路复线电化工程牵引站配套供电工程可行性研究报告的批复 | 苏电发展【2011】1227号 | 省发展改革委关于核准宁启铁路复线电话工程牵引站配套供电工程项目的批复 | 苏发改能源发【2011】933号 | 关于南通牵引站配套220千伏袁庄输变电工程（宁启铁路牵引站配套）初步设计的批复 | 苏电建【2012】1039号 | 关于江苏省电力公司建设分公司南通牵引站配套输变电工程第一\二\三次分部结算的审核报告 | 苏亚工咨一【2014】15号苏亚工咨一【2015】72号苏亚工咨一【2015】73号 | 国网江苏省电力公司南通牵引站配套220千伏袁庄输变电工程竣工决算审计报告 | 常中正会专审【2016】第006号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3829 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11966.0119 |  | 11917.3744 | 11840 | 339 | 11515 | 18238 | 421 | 17784 | 11966.0119 |  | 11917.3744 | [8 empty] | 13435.09 | 0 | 13386.19 | 13670 | 437 | 13319 | 19898 | 506.11 | 19424 | 13435.09 | 0 | 13386.19 | 235.7047 | 235.7715 | 314 | 310 |  |  | 235.7047 | 235.7715 | 1233.3734 |  | 1233.0441 | 1516 | 98 | 1494 | 1660 | 85.11 | 1640 | 1233.3734 |  | 1233.0441 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 967.55 | 12467.54 | 48.9 | [10 empty] | 南通牵引站配套输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 814 | 12621.09 | 0 | 13386.19 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 74251.8}, {'year': '2022', 'value': 79994.4}, {'year': '2023', 'value': 85737}, {'year': '2024', 'value': 85737}, {'year': '2025', 'value': 85737}, {'year': '2026', 'value': 85737}, {'year': '2027', 'value': 85737}, {'year': '2028', 'value': 85737}, {'year': '2029', 'value': 85737}, {'year': '2030', 'value': 85737}, {'year': '2031', 'value': 85737}, {'year': '2032', 'value': 85737}, {'year': '2033', 'value': 85737}, {'year': '2034', 'value': 85737}, {'year': '2035', 'value': 85737}, {'year': '2036', 'value': 85737}, {'year': '2037', 'value': 85737}, {'year': '2038', 'value': 85737}, {'year': '2039', 'value': 85737}, {'year': '2020', 'value': 68509.2}, {'year': '2019', 'value': 62766.6}] | 83962.8 | 789.6109 | 15 |  |  | [{'year': '2015', 'value': 187.0131}, {'year': '2016', 'value': 192.62348}, {'year': '2017', 'value': 198.39401}, {'year': '2018', 'value': 204.3458303}] | 814 | 15 | 等额本息 |  | 198.4544 | 0 | 12.74 | 36.54 |  | 2.6 | -2613.91 |  | 15.17 | 1.98 | 17.5133 | 58.3013 |  | 5.97 | 0 |  | 13.19 | 5.1 | 17.1 | 80.04 | 7.46 | 5.47 | -428.52 | 7.61 | 12.85 | 4.27 | 237 | 0 | 13435.09 | 2013-09-01 | 2014-12-01 | [{'year': '2020', 'value': 77912.8}, {'year': '2019', 'value': 76362.8}, {'year': '2015', 'value': 28343.38}, {'year': '2016', 'value': 58478.93}, {'year': '2017', 'value': 65087}, {'year': '2018', 'value': 57024}] | 57024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13435.09 | 4 | 13435.09 | 995.78 | 1748.8 | 6731.7 | -4.5475e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39795.9711 | 0.93941 | 1 | 5 | 623.377 | 0.015918 | 0 | 0 | 4.9 | 3.72 | 3.71 | 7 | 7.14 | 6.54 | 6.66 | [9 empty] | 3958.81
40 | 61c13913e32f303ee7dd7252 | 151080110304 | 南通中水电如东潮间带风电场220千伏配套送出工程 | 2013-01-25 | 2012-08-30 | 2013-03-11 | 2013-11-01 | 2013-08-26 | 2014-01-31 | 2014-04-30 | 2014-03-01 | 2014-04-30 | 2014-05-15 | 2014-10-14 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 江苏省电力公司关于南通地区220千伏中水电风电场至五义变线路工程（ST2013220）可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2013]103号 | 江苏省发展和改革委员会文件关于核准南通220千伏邹庄输变电工程等电网项目的批复 | 苏发改能源发[2012]1287号 | 江苏省电力公司关于南通220千伏中水电风电场至五义变线路工程（ST2013220）初步设计的批复 | 苏电建[2013]343号 | 《南通中水电如东潮间带风电场220千伏配套送出工程结算审核报告》 | 苏兴审基[2014]414号 | 南通中水电如东潮间带风电场220千伏配套送出工程竣工决算审计报告 | 苏电建专审[2014]256号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2086.422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4511 |  | 199.363 | 198 | 0 | 196 | 203 | 0 | 200 | 199.4511 |  | 199.363 | [8 empty] | 4698.67 | 450 | 4698.67 | 6402 | 471 | 6252 | 6907 | 274 | 6812 | 4698.67 | 450 | 4698.67 | 188.8476 | 188.9357 | 293 | 286 | 395 | 390 | 188.8476 | 188.9357 | 4310.3713 | 450 | 4310.3713 | 5911 | 471 | 5770 | 6309 | 274 | 6222 | 4310.3713 | 450 | 4310.3713 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 435.85 | 4262.82 | 0 | [10 empty] | 南通中水电如东潮间带风电场220千伏配套送出工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4698.67 | 0 | 4698.67 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 99924}, {'year': '2022', 'value': 99924}, {'year': '2023', 'value': 99924}, {'year': '2024', 'value': 99924}, {'year': '2025', 'value': 99924}, {'year': '2026', 'value': 99924}, {'year': '2027', 'value': 99924}, {'year': '2028', 'value': 99924}, {'year': '2029', 'value': 99924}, {'year': '2030', 'value': 99924}, {'year': '2031', 'value': 99924}, {'year': '2032', 'value': 99924}, {'year': '2033', 'value': 99924}, {'year': '2034', 'value': 20000}, {'year': '2035', 'value': 20000}, {'year': '2036', 'value': 20000}, {'year': '2037', 'value': 20000}, {'year': '2038', 'value': 20000}, {'year': '2020', 'value': 99924}, {'year': '2019', 'value': 99924}] | 11449.8 | 269.9786 | 15 |  |  | [{'year': '2014', 'value': 61}, {'year': '2015', 'value': 59}, {'year': '2016', 'value': 54}, {'year': '2017', 'value': 55.62}, {'year': '2018', 'value': 57.2886}] | 0 | 0 | 等额本金 |  | 55.6362 | 0 |  |  |  | 32.61 | 8336.45 |  |  | 24.46 |  |  |  | 3.37 | 0 |  |  | 2.39 |  |  | 10.56 | 32.61 | 8336.45 | 10.54 | 6.66 | 24.46 | 237 | 0 | 4698.67 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 565}, {'year': '2019', 'value': 9869.8}, {'year': '2014', 'value': 2026.75}, {'year': '2015', 'value': 7163.75}, {'year': '2016', 'value': 40316.5}, {'year': '2017', 'value': 70757.5}, {'year': '2018', 'value': 99924}] | 99924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4698.67 | 1 | 4698.67 | 4698.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 1 | 1 | 5 | 213.141 | 0.013052 | 0 | 0 | 4.9 | 24.42 | 24.38 | 7 | 6.61 | 24.42 | 24.38 | [{'year': '2020', 'value': 200}, {'year': '2019', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 57051.5}, {'year': '2019', 'value': 17627.5}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 74.25}]
41 | 61c13913e32f303ee7dd7254 | 151080110309 | 220千伏民生输变电工程 | 2012-05-03 | 2011-06-16 | 2014-07-04 | 2013-09-15 | 2014-04-15 | 2014-11-30 | 2015-06-15 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 2016-04-27 | 2016-06-11 |  |  | 江苏电力公司关于2012年220千伏项目包（ST2012220）南通地区第二批项目可行性研究报告的批复 | 苏电发展【2012】656号 | 江苏省发展和改革委员会文件关于核准南通220千民生等输变电工程项目的批复 | 苏发改能源发【2011】927号 | 国家电网公司关于江苏民生220千伏输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建〔2014〕861号 | 关于江苏省电力公司建分公司220千伏民生输变电工程结算的审计报告 | 苏华社基审[2016]第007号 | 国网江苏省电力公司关于印发南通民生220千伏输变电工程审计意见的通知 | 苏电审〔2016〕1104号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3997.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9119.4908 | 312.57 | 9076.5671 | 10446 | 384 | 10309 | 14307 | 448 | 13845 | 9119.4908 | 312.57 | 9076.5671 | [8 empty] | 17819.1564 | 964.35 | 17770.2764 | 20526 | 1065 | 20151 | 25317 | 1068 | 24713 | 17819.1564 | 964.35 | 17770.2764 | 245.3026 | 244.5885 | 385 | 268 | 268 | 265 | 245.3026 | 244.5885 | 8454.363 | 651.76 | 8449.1208 | 9695 | 681 | 9574 | 10742 | 620 | 10603 | 8454.363 | 651.76 | 8449.1208 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 1779.9064 | 16039.25 | 48.88 | [10 empty] | 220千伏民生输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 1995.102 | 15824.0544 | 0 | 17770.2764 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 74349}, {'year': '2022', 'value': 74349}, {'year': '2023', 'value': 74349}, {'year': '2024', 'value': 74349}, {'year': '2025', 'value': 74349}, {'year': '2026', 'value': 74349}, {'year': '2027', 'value': 74349}, {'year': '2028', 'value': 74349}, {'year': '2029', 'value': 74349}, {'year': '2030', 'value': 74349}, {'year': '2031', 'value': 74349}, {'year': '2032', 'value': 74349}, {'year': '2033', 'value': 74349}, {'year': '2034', 'value': 74349}, {'year': '2035', 'value': 76810.25}, {'year': '2036', 'value': 76810.25}, {'year': '2037', 'value': 76810.25}, {'year': '2038', 'value': 76810.25}, {'year': '2039', 'value': 76810.25}, {'year': '2020', 'value': 74349}, {'year': '2019', 'value': 74349}] | 104049.9 | 1015.8192 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2015', 'value': 124.7340948}, {'year': '2016', 'value': 256.9522353}, {'year': '2017', 'value': 264.6608023}, {'year': '2018', 'value': 272.6006264}] | 1995.102 | 15 | 等额本息 |  | 264.73 | 0 | 6.6 | 18.94 |  | 2.56 | -3466.3 |  | 13.92 | 1.98 | 8.8 | 38.96 |  | 5.4 | 0 |  | 11.11 | 4.38 | 6.6 | 18.94 | 5.24 | 2.56 | -3466.3 | 5.32 | 13.92 | 1.98 | 237 | 0 | 16039.25 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 98160}, {'year': '2019', 'value': 95749.9}, {'year': '2015', 'value': 20229.2}, {'year': '2016', 'value': 51557.68}, {'year': '2017', 'value': 64935.75}, {'year': '2018', 'value': 74349}] | 74349 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17819.1564 | 1 | 17819.1564 | 17819.1564 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97500.146 | 0.88804 | 1 | 5 | 801.9625 | 0.016505 | 0 | 0 | 4.9 | 3.81 | 3.77 | 7 | 7.24 | 3.81 | 3.77 | [12 empty] | 0 | 0
42 | 61c13914e32f303ee7dd7256 | 1510B0110300 | 淮安燃机送出工程 | 2011-03-01 | 2011-02-01 | 2011-11-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 2011-12-01 | 2012-06-01 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 关于220千伏江苏国信淮安2×18万千瓦燃机热电联产机组送出工程可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2011]1227号 | 省发展改革委关于核准220千伏江苏国信淮安2×18万千瓦燃机热电联产机组送出工程的批复 | 苏发改能源发〔2011〕203号 | 关于核定220千伏江苏国信淮安2×18万千瓦燃机热电联产机组送出工程初设概算的通知 | 苏电建[2011]1736号 | 《关于220千伏国信燃机电厂～淮宝变送电线路工程结算审核报告》 | 苏邦审YJ(2011)第016号 | 220千伏国信燃机电厂～淮宝变送电线路竣工决算审核报告 | 金会基报〔2012〕021号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1497.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 9520.863 | 1329 | 9477.863 | 9983 | 1329 | 9850 | 10638 | 952 | 10535 | 9520.863 | 1329 | 9477.863 | [8 empty] | 9520.863 | 1329 | 9477.863 | 9983 | 1329 | 9850 | 10638 | 952 | 10535 | 9520.863 | 1329 | 9477.863 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 841.863 | 8679 | 43 | [10 empty] | 淮安燃机送出工程 | 0 | 0 | 0 | 1868 | 7652.863 | 0 | 9477.863 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 178068.704}, {'year': '2022', 'value': 182634.352}, {'year': '2023', 'value': 187200}, {'year': '2024', 'value': 187200}, {'year': '2025', 'value': 187200}, {'year': '2026', 'value': 187200}, {'year': '2027', 'value': 187200}, {'year': '2028', 'value': 187200}, {'year': '2029', 'value': 187200}, {'year': '2030', 'value': 187200}, {'year': '2031', 'value': 187200}, {'year': '2032', 'value': 187200}, {'year': '2033', 'value': 187200}, {'year': '2034', 'value': 187200}, {'year': '2035', 'value': 187200}, {'year': '2036', 'value': 187200}, {'year': '2037', 'value': 187200}, {'year': '2020', 'value': 173503.056}, {'year': '2019', 'value': 168937.408}] | 42986 | 549.67 | 15 |  |  | [{'year': '2013', 'value': 121.51}, {'year': '2014', 'value': 125.15118}, {'year': '2015', 'value': 128.9057}, {'year': '2016', 'value': 132.77301}, {'year': '2017', 'value': 136.75514}, {'year': '2018', 'value': 140.8577942}] | 1868 | 15 | 等额本金 |  | 136.7953 | 0 | 8.27 | 17.37 |  | 33.1 | 21140.39 |  | 3.29 | 28.97 | 9.67 | 24.26 |  | 6.37 | 0 |  | 12.45 | 5.21 | 8.92 | 19.57 | 42.68 | 36.08 | 22684.22 | 49.03 | 3.29 | 31.76 | 237 | 0 | 9520.863 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 100007.6}, {'year': '2019', 'value': 130431.5925}, {'year': '2013', 'value': 179919}, {'year': '2014', 'value': 139311}, {'year': '2015', 'value': 174450}, {'year': '2016', 'value': 180018}, {'year': '2017', 'value': 169371}, {'year': '2018', 'value': 164371.76}] | 164371.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9520.863 | 2 | 9520.863 | 7042.3142 |  | 2478.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80304.8901 | 0.8038 | 1 | 5 | 433.95 | 0.015762 | 0 | 0 | 4.9 | 42.98 | 49.39 | 7 | 7.19 | 43.31 | 49.69 | [{'year': '2020', 'value': 360}, {'year': '2019', 'value': 360}] | [{'year': '2020', 'value': 100007.6}, {'year': '2019', 'value': 130431.5925}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 2.7775}]
43 | 61c13914e32f303ee7dd7258 | 1510C0090004 | 220千伏杨庄输变电工程 | 2009-03-12 | 2009-01-20 | 2010-03-08 | 2009-10-01 | 2010-10-01 | 2010-07-01 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2011-06-23 | 2011-10-01 | 2011-12-01 |  |  | 《关于2010年220kV项目包（ST2010220)宿迁地区第一批项目可行性研究报告的批复》 | 苏电发展[2009]304号 | 省发展改革委关于核准江苏电网2010年220千伏输变电工程第一批项目的批复 | 苏电改能源发[2009]94号 | 《关于印发宿迁220kV陆集、十字、西郊、杨庄和豫北输变电工程（ST2010220）初步设计及概算评审意见的通知》 | 苏电建[2010]363号 | 《关于宿迁供电公司220KV杨庄输变电工程结算的审核报告》 | 苏亚工咨一[2011]108号 | 《宿迁供电公司220kV杨庄输变电工程竣工决算审计报告》 | 常中正会专审[2011]第415号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4419.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6459.3427 | 405 | 6450.3027 | 7098 | 605 | 6867 | 11580 | 787 | 11078 | 6459.3427 | 405 | 6450.3027 | [8 empty] | 10854.98 | 795 | 10839.19 | 12485 | 1120 | 12169 | 18493 | 1458 | 17850 | 10854.98 | 795 | 10839.19 | [8 empty] | 4395.6373 | 390 | 4388.8873 | 5387 | 515 | 5302 | 6913 | 671 | 6772 | 4395.6373 | 390 | 4388.8873 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2011', 'value': 100}, {'year': '2012', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 736 | 10118.98 | 15.79 | [10 empty] | 220千伏杨庄输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 515.79 | 10339.19 | 0 | 10839.19 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 53392.436}, {'year': '2022', 'value': 55052.8017}, {'year': '2023', 'value': 56764.8}, {'year': '2024', 'value': 56764.8}, {'year': '2025', 'value': 56765}, {'year': '2026', 'value': 56765}, {'year': '2027', 'value': 56765}, {'year': '2028', 'value': 56765}, {'year': '2029', 'value': 56765}, {'year': '2030', 'value': 56765}, {'year': '2031', 'value': 56765}, {'year': '2032', 'value': 56765}, {'year': '2033', 'value': 56765}, {'year': '2034', 'value': 56765}, {'year': '2035', 'value': 56765}, {'year': '2020', 'value': 51782}, {'year': '2019', 'value': 50220}] | 72362.6 | 640.87 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2011', 'value': 131.364}, {'year': '2012', 'value': 135.3}, {'year': '2013', 'value': 139.36}, {'year': '2014', 'value': 143.54}, {'year': '2015', 'value': 147.85}, {'year': '2016', 'value': 152.28}, {'year': '2017', 'value': 156.85}, {'year': '2018', 'value': 161.5555}] | 515.79 | 15 | 等额本金 |  | 156.8952 | 0 | 16.79 | 45.7 |  | 3.6 | -1583.77 |  | 13.27 | 2.75 | 21.32 | 88.93 |  | 6.3 | 0 |  | 11.93 | 4.88 | 18.27 | 59.74 | 6.48 | 4.52 | -1010.77 | 6.54 | 12.69 | 3.47 | 237 | 0 | 10854.98 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 61645.1}, {'year': '2019', 'value': 61931.5}, {'year': '2011', 'value': 13500}, {'year': '2012', 'value': 14600}, {'year': '2013', 'value': 68800}, {'year': '2014', 'value': 35800}, {'year': '2015', 'value': 38500}, {'year': '2016', 'value': 40300}, {'year': '2017', 'value': 45347.9}, {'year': '2018', 'value': 48705.8}] | 48705.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10854.98 | 1 | 10854.98 | 10854.98 |  |  | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 0 | 8139.0084 | 0.95248 | 1 | 4.9998 | 505.93 | 0.015505 | 0 | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.81 | 7 | 7.09 | 5.66 | 5.71 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 国家级优质工程
44 | 61c13914e32f303ee7dd725a | 1510EB13501N | 江苏宿迁洋河东220千伏输变电工程 | 2013-10-17 | 2013-08-08 | 2014-07-18 | 2014-09-10 | 2015-01-10 | 2016-01-10 | 2016-10-14 | 2016-01-14 | 2016-10-17 | 2017-03-30 | 2018-06-20 |  |  | 国家电网公司关于江苏苏州桃园等220千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展[2013]1534号 | 省发展改革委关于核准宿迁地区220千伏泗阳东输变电工程等电网项目的批复 | 苏发改能源发[2013]1190号 | 国家电网公司关于江苏湖东220千伏等7项输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建[2014]932号 | 关于宿迁220kV洋河东输变电工程-电气和线路工程竣工结算审核报告、关于宿迁220千伏洋河东输变电工程-220千伏洋河东变电站土建工程竣工结算审核报告、关于宿迁220kV洋河东输变电工程-220千伏羊和东至大兴西-线路工程竣工结算审核报告 | 苏经纬[2016]0801号、苏经纬审字[2016]0034号、苏经纬审[2017]0451号 | 国网江苏省电力公司宿迁洋河东220千伏输变电工程竣工决算审计报告 | 宁益诚专审字[2018]876号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5259.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8357.04 | 301.06 | 8348.43 | 9849 | 442 | 9592 | 10369 | 438 | 10140 | 8357.04 | 301.06 | 8348.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13232.79 | 946.31 | 13216.99 | 16020 | 969 | 15680 | 17618 | 921 | 17219 | 13232.79 | 946.31 | 13216.99 | 194.4 | 194.4 | 223 | 219 | 313 | 308 | 194.4 | 194.4 | 4681.35 | 645.25 | 4674.16 | 5948 | 527 | 5869 | 6936 | 483 | 6771 | 4681.35 | 645.25 | 4674.16 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}, {'year': '2019', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 930.64 | 12302.15 | 15.8 | 8000 |  | 5216.99 | 8000 |  | 5232.79 | 13216.99 | 13232.79 | 2 | 13232.79 | 江苏宿迁洋河东220千伏输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 944.29 | 12288.5 | 0 | 13216.99 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 31018.24}, {'year': '2022', 'value': 31018.24}, {'year': '2023', 'value': 31018.24}, {'year': '2024', 'value': 31018.24}, {'year': '2025', 'value': 31018.24}, {'year': '2026', 'value': 31018.24}, {'year': '2027', 'value': 31018.24}, {'year': '2028', 'value': 31018.24}, {'year': '2029', 'value': 31018.24}, {'year': '2030', 'value': 31018.24}, {'year': '2031', 'value': 31018.24}, {'year': '2032', 'value': 31018.24}, {'year': '2033', 'value': 31018.24}, {'year': '2034', 'value': 31018.24}, {'year': '2035', 'value': 31018.24}, {'year': '2036', 'value': 31018.24}, {'year': '2037', 'value': 31018.24}, {'year': '2038', 'value': 31018.24}, {'year': '2039', 'value': 31018.24}, {'year': '2040', 'value': 31018.24}, {'year': '2020', 'value': 31018.24}] | 82082.9 | 779.14 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2016', 'value': 46.65}, {'year': '2017', 'value': 192.2}, {'year': '2018', 'value': 197.97}, {'year': '2019', 'value': 203.91}] | 944.29 | 15 | 等额本金 | 4.9 | 198.0267 | 0 | 5.15 | -24.16 | -0.34 | -0.21 | -6038.98 | -1.16 | -99999 | -0.56 | 13.27 | 42.14 | 7 | 6.36 | 0 | 7.09 | 12.77 | 5.04 | 5.15 | -24.16 | -0.34 | -0.21 | -6038.98 | -1.16 | -99999 | -0.56 | 0.0232 | 0 | 13232.79 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 87420.9}, {'year': '2016', 'value': 24518.32}, {'year': '2017', 'value': 27510.9451}, {'year': '2018', 'value': 35291.52}, {'year': '2019', 'value': 31018.24}] | 31018.24
45 | 61c13914e32f303ee7dd725c | 1510EB135025 | 无锡蓝天2×250MW燃机配套220千伏送出工程 | 2014-08-15 | 2014-06-23 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2015-03-19 | 2015-06-22 | 2015-06-20 | 2015-06-22 | 2015-06-25 | 2016-05-09 | 2016-06-20 | 2015-08-25 | 2015-09-29 | 国家电网公司关于江苏淮安南部电网加强等220千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展[2014]1012号 | 省发展改革委关于无锡220千伏蓝天燃机工程配套送出项目核准的批复 | 苏发改能源发[2014]666号 | 江苏省电力公司关于无锡蓝天2×250兆瓦燃机配套220千伏送出工程初步设计的批复 | 苏电建[2014]1213号 | 无锡蓝天2×250MW燃机配套220千伏送出工程-东亭～梅里π入蓝天燃机220千伏（含间隔）-线路工程建设工程结算审核书 | 苏兴造基字[2016]1767号 | 国网江苏省电力公司经济技术研究院无锡蓝天2×250MW燃机配套220千伏送出工程决算审计报告 | 苏兴会基字[2016]256号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 856.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.94 | 12.49 | 498.82 | 659 | 13 | 651 | 636 | 4 | 628 | 498.94 | 12.49 | 498.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815.87 | 106.44 | 1815.5 | 2038 | 139 | 2014 | 2700 | 353 | 2665 | 1815.87 | 106.44 | 1815.5 | 43.35 | 43.35 | 26 | 26 | 22 | 22 | 43.35 | 43.35 | 1273.58 | 93.95 | 1273.33 | 1353 | 126 | 1337 | 2042 | 349 | 2015 | 1273.58 | 93.95 | 1273.33 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2015', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}, {'year': '2019', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2015', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 121.09 | 1694.78 | 0.37 | 1815.5 |  |  | 1815.87 |  |  | 1815.5 | 1815.87 | 1 | 1815.87 | 无锡蓝天2×250MW燃机配套220千伏送出工程 | 0 | 0 | 0 | 338.97 | 1476.9 | 0 | 1815.5 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 87033.32}, {'year': '2022', 'value': 102938.5}, {'year': '2023', 'value': 121750.34}, {'year': '2024', 'value': 144000}, {'year': '2025', 'value': 144000}, {'year': '2026', 'value': 144000}, {'year': '2027', 'value': 144000}, {'year': '2028', 'value': 144000}, {'year': '2029', 'value': 144000}, {'year': '2030', 'value': 144000}, {'year': '2031', 'value': 144000}, {'year': '2032', 'value': 144000}, {'year': '2033', 'value': 144000}, {'year': '2034', 'value': 144000}, {'year': '2035', 'value': 144000}, {'year': '2036', 'value': 144000}, {'year': '2037', 'value': 144000}, {'year': '2038', 'value': 144000}, {'year': '2039', 'value': 144000}, {'year': '2020', 'value': 73585.66}] | 0 | 107.34 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2015', 'value': 23.72692}, {'year': '2016', 'value': 24.4387276}, {'year': '2017', 'value': 25.171889428}, {'year': '2018', 'value': 25.92704611084}, {'year': '2019', 'value': 26.7048574941652}] | 338.97 | 15 | 等额本金 | 4.9 | 25.93 | 0 | 31.16 | 242.55 | 81.87 | 63.29 | 9170.8 | 100 | 2.23 | 58.09 | [8 empty] | 57 | 519.88 | 83.72 | 127.74 | 16748.81 | 100 | 2.23 | 117.53 | 232 | 0 | 1815.87 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 149596.35}, {'year': '2015', 'value': 13071.8}, {'year': '2016', 'value': 54584.23}, {'year': '2017', 'value': 71005.14}, {'year': '2018', 'value': 72386.12}, {'year': '2019', 'value': 62215.83}] | 62215.83 | [38 empty] | [{'year': '2020', 'value': 360}] | [{'year': '2020', 'value': 149596.35}] | [{'year': '2020', 'value': 0}]
46 | 61c13915e32f303ee7dd725e | 1510EB13505G | 江苏南通惠民（丁所）220kV输变电工程 | 2012-11-16 | 2012-09-03 | 2014-10-30 | 2015-03-27 | 2015-03-04 | 2016-12-25 | 2016-12-22 | 2016-12-01 | 2016-12-25 | 2017-06-30 | 2017-09-12 |  |  | 关于南通地区220千伏邹庄输变电工程等项目（ST2013220）可行性研究报告的批复 | 苏电发展【2012】1752号 | 省发改委关于核准南通220千伏邹庄输变电工程等电网项目的批复 | 苏发改能源发[2012]1287号 | 国家电网公司关于江苏陆桥500千伏变电站主变扩建等10项输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建〔2014〕1265号 | 南通惠民220千伏变电站工程结算的审核报告 | 苏亚工咨一【2017】50号 | 江苏惠民220 千伏输变电工程 竣工决算审计报告 | 苏亚核[2017]号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7923.05 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8275.1838 | 1034.7682 | 8270.0459 | 9679 | 784 | 9430 | 12734 | 460 | 12274 | 8275.1838 | 1034.7682 | 8270.0459 | [8 empty] | 15553.1 | 1374.2272 | 15541.57 | 18538 | 1667 | 18173 | 22410 | 1030 | 21380 | 15553.1 | 1374.2272 | 15541.57 | 94.2292 | 94.2474 | 442 | 436 | 616 | 595 | 94.2292 | 94.2474 | 7183.687 | 366.33 | 7177.2768 | 8417 | 861 | 8307 | 9060 | 570 | 8511 | 7183.687 | 366.33 | 7177.2768 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 1435.86 | 14117.24 | 11.53 | [10 empty] | 江苏南通惠民（丁所）220kV输变电工程 | 0 | 0 |  | 230.2766 | 15322.8234 | 0 | 15541.57 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 58567.04}, {'year': '2022', 'value': 59242.72}, {'year': '2023', 'value': 59918.4}, {'year': '2024', 'value': 59918.4}, {'year': '2025', 'value': 59918.4}, {'year': '2026', 'value': 59918.4}, {'year': '2027', 'value': 59918.4}, {'year': '2028', 'value': 59918.4}, {'year': '2029', 'value': 59918.4}, {'year': '2030', 'value': 59918.4}, {'year': '2031', 'value': 59918.4}, {'year': '2032', 'value': 59918.4}, {'year': '2033', 'value': 59918.4}, {'year': '2034', 'value': 59918.4}, {'year': '2035', 'value': 59918.4}, {'year': '2036', 'value': 60438.7337}, {'year': '2037', 'value': 60438.7337}, {'year': '2038', 'value': 60438.7337}, {'year': '2039', 'value': 60438.7337}, {'year': '2040', 'value': 60438.7337}, {'year': '2020', 'value': 57891.36}, {'year': '2019', 'value': 57215.68}] | 91883.2 | 894.09 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2016', 'value': 18.14528333}, {'year': '2017', 'value': 224.275702}, {'year': '2018', 'value': 231.0039731}] | 230.2766 | 15 | 等额本息 |  | 224.34 | 0 | 44.18 | 94.27 |  | 1.53 | -4227.63 |  | 16.96 | 1.14 | 69.73 | 306.96 |  | 5.6 | 0 |  | 12.1 | 4.24 | 46.3 | 113.28 | 4.06 | 1.87 | -3903.05 | 4.06 | 16.38 | 1.4 | 237 | 0 | 14117.24 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 87583.2}, {'year': '2019', 'value': 85883.2}, {'year': '2016', 'value': 1949.75}, {'year': '2017', 'value': 57725.25}, {'year': '2018', 'value': 56540}] | 56540 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15553.1 | 3 | 15553.1 | 734.4945 | 3919.9872 | 10898.6183 | -1.819e-12 | 0 | 8.8107e-13 | 0 | 0 | 2652.6711 | 0.98519 | 1 | 5.0002 | 705.89 | 0.015891 | 0 | 0 | 4.9 | 2.27 | 2.25 | 7 | 7.04 | 2.71 | 2.7 | [12 empty] | 0 | 0
47 | 61c13915e32f303ee7dd7260 | 1510EB13508L | 220千伏泗阳电网加强工程 | 2014-05-21 | 2014-08-18 | 2015-07-09 | 2015-09-01 | 2015-11-17 | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 2017-08-11 | 2017-09-29 |  |  | 国家电网公司关于江苏苏州天鹅等220千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展[2014]603号 | 省发展改革委关于宿迁地区220千伏龙圩（沈庄）输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发[2014]900号 | 江苏省电力公司关于淮安旗杰220千伏变电站2号主变扩建等工程初步设计的批复 | 苏电建[2015]684号 | 关于宿迁泗阳220千伏电网加强工程竣工结算审核报告 | 苏经纬审（2017）0756号 | 国网江苏省电力公司宿迁泗阳220千伏电网加强工程竣工决算审计报告 | 宁益诚专审字（2017）542号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2813.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.77 | 5.67 | 1401.27 | 1571 | 12 | 1553 | 2197 | 12 | 2137 | 1401.77 | 5.67 | 1401.27 | [8 empty] | 5947 | 540.17 | 5941.54 | 7439 | 649 | 7281 | 8167 | 667 | 7961 | 5947 | 540.17 | 5941.54 | 88.91 | 88.91 | 100 | 98 | 102 | 100 | 88.91 | 88.91 | 4456.32 | 534.5 | 4451.36 | 5768 | 637 | 5630 | 5868 | 655 | 5724 | 4456.32 | 534.5 | 4451.36 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 425.76 | 5521.24 | 5.46 | [10 empty] | 220千伏泗阳电网加强工程 | 0 | 0 | 0 | 370 | 5577 | 0 | 5941.54 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 61947.600000000006}, {'year': '2022', 'value': 76744.8}, {'year': '2023', 'value': 91542}, {'year': '2024', 'value': 91542}, {'year': '2025', 'value': 91542}, {'year': '2026', 'value': 91542}, {'year': '2027', 'value': 91542}, {'year': '2028', 'value': 91542}, {'year': '2029', 'value': 91542}, {'year': '2030', 'value': 91542}, {'year': '2031', 'value': 91542}, {'year': '2032', 'value': 91542}, {'year': '2033', 'value': 91542}, {'year': '2034', 'value': 91542}, {'year': '2035', 'value': 91542}, {'year': '2036', 'value': 91542}, {'year': '2037', 'value': 91542}, {'year': '2038', 'value': 91542}, {'year': '2039', 'value': 91542}, {'year': '2040', 'value': 91542}, {'year': '2020', 'value': 47150.4}, {'year': '2019', 'value': 32353.2}] | 38542.3 | 349.68 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2016', 'value': 83.18155999999999}, {'year': '2017', 'value': 85.67700679999999}, {'year': '2018', 'value': 88.247317004}] | 370 | 15 | 等额本息 |  | 85.702 | 0 | 8.05 | -5.35 |  | -0.03 | -2450.46 |  |  | -0.48 | 17.26 | 25.14 |  | 6.18 | 0 |  | 11.87 | 4.78 | 34.41 | 93.21 | 14.11 | 19.28 | 4594.04 | 14.28 | 8.98 | 15.26 | 237 | 0 | 5947 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 36699}, {'year': '2019', 'value': 35811.7}, {'year': '2016', 'value': 368.5}, {'year': '2017', 'value': 15820.329999999998}, {'year': '2018', 'value': 17556}] | 17556 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5947 | 2 | 5947 | 2740 |  | 3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016.4455 | 0.93778 | 1 | 4.9996 | 276.04 | 0.015522 | 0 | 0 | 4.9 | -0.04 | -0.93 | 7 | 7.05 | 14.27 | 14.53 | [12 empty] | 0 | 0
48 | 61c13915e32f303ee7dd7262 | 1510EB13509L | 220千伏邹庄输变电工程 | 2013-07-01 | 2012-08-01 | 2014-07-01 | 2013-12-01 | 2013-09-01 | 2014-06-01 | 2015-06-01 | 2014-03-01 | 2015-06-01 | 2015-08-01 | 2017-03-01 |  |  | 国家电网公司关于江苏电网南京岱山等220、110千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展(2013)1052号 | 省发展改革委关于核准南通220 千伏邹庄输变电工程等电网项目的批复 | 苏发改能源发( 2012)1287号 | 国家电网公司关于江苏邹庄220千伏输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建(2 014)84号 | 1.《江苏邹庄220千伏输变电工程（220千伏南通西扩建等）结算审核报告》 2.《邹庄220千伏输变电工程结算审核报告》 3.《邹庄220千伏输变电工程-220 千伏南通西-邹庄变双回线路工程结算审核报告》 4.《邹庄220 千伏输变电工程-华能南通电厂-兴园π入齐心变220千伏线路工程结算审核报告》 | 1.苏兴造基(2014)5919号 2.苏兴造基(2015)3368号 3.苏兴造基(2015)3369号 4.苏兴造基(2015)3370号 | 国网江苏省电力公司220千伏邹庄输变电工程竣工决算审计报告 | 苏兴会基字[2017]58号 | 2 | 0.2378 | 2 | 0.5985 | 9 | 9 | 4476.3135 | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090.9962 | 299.99 | 10091.1476 | 10936 | 306 | 10696 | 11830 | 216 | 11493 | 10090.9962 | 299.99 | 10091.1476 | [8 empty] | 20715.11 | 1111.49 | 20704.17 | 23500 | 1068 | 22971 | 25190 | 1267 | 24551 | 20715.11 | 1111.49 | 20704.17 | 432.656 | 432.6736 | 658 | 642 | 813 | 796 | 432.656 | 432.6736 | 10191.4578 | 811.5 | 10180.3488 | 11906 | 762 | 11633 | 12547 | 1051 | 12262 | 10191.4578 | 811.5 | 10180.3488 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 1478.79 | 19236.32 | 10.94 | [10 empty] | 220千伏邹庄输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 10355.61 | 10359.5 | 0 | 20704.17 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 81488}, {'year': '2022', 'value': 81488}, {'year': '2023', 'value': 81488}, {'year': '2024', 'value': 81488}, {'year': '2025', 'value': 81488}, {'year': '2026', 'value': 81488}, {'year': '2027', 'value': 81488}, {'year': '2028', 'value': 81488}, {'year': '2029', 'value': 81488}, {'year': '2030', 'value': 81488}, {'year': '2031', 'value': 81488}, {'year': '2032', 'value': 81488}, {'year': '2033', 'value': 81488}, {'year': '2034', 'value': 81488}, {'year': '2035', 'value': 75993.5}, {'year': '2036', 'value': 75993.5}, {'year': '2037', 'value': 75993.5}, {'year': '2038', 'value': 75993.5}, {'year': '2039', 'value': 75993.5}, {'year': '2020', 'value': 81488}, {'year': '2019', 'value': 81488}] | 110713.6 | 1218.3003 | 15 |  |  | [{'year': '2015', 'value': 269.1555}, {'year': '2016', 'value': 277.2299}, {'year': '2017', 'value': 285.5436437}, {'year': '2018', 'value': 294.109953}] | 10355.61 | 15 | 等额本金 |  | 285.6278 | 0 | 1.6 | 1.67 |  | 3.04 | -2967.89 |  |  | 3.01 | 2 | 5.38 |  | 5.45 | 0 |  |  | 6.7 | 1.6 | 1.67 | 4.91 | 3.04 | -2967.89 | 5.38 | 14.26 | 3.01 | 237 | 0 | 20715.11 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 104623.6}, {'year': '2019', 'value': 102513.6}, {'year': '2015', 'value': 81483}, {'year': '2016', 'value': 134479}, {'year': '2017', 'value': 84056.5}, {'year': '2018', 'value': 81488}] | 81488 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20715.11 | 1 | 20715.11 | 20715.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113186.708 | 0.50009 | 1 | 5 | 961.816 | 0.014848 | 0 | 0 | 4.9 | 4.36 | 4.87 | 7 | 9.2 | 4.36 | 4.87
49 | 61c13915e32f303ee7dd7264 | 1510EB1350AJ | 220千伏曙东输变电工程 | 2013-07-01 | 2012-06-01 | 2014-05-01 | 2014-01-01 | 2014-08-01 | 2014-07-01 | 2015-08-01 | 2014-08-01 | 2015-08-01 | 2016-02-05 | 2017-05-01 |  |  | 国家电网公司关于江苏电网南京岱山等 220、110千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展〔2013〕 1052 号 | 省发展改革委关于核准220千伏曙东输变电工程等电网项目的批复 | 苏发改能源发[2012]1016号文 | 国家电网公司关于江苏曙东220千伏 输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建〔2014〕573号 | 关于盐城曙东220千伏输变电工程结算的审核报告、关于220千伏曙东输变电工程-220千伏千丰至曙东双回线路工程结算的审核报告 | 中正工咨字[2016]第017号、中正工咨字[2016]第018号 | 盐城曙东220千伏输变电工程竣工决算审计报告 | 苏亚核[2017]51号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10037.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8815.05 | 463.41 | 8801.96 | 11110 | 537 | 10858 | 11984 | 508 | 11711 | 8815.05 | 463.41 | 8801.96 | [8 empty] | 23673.1 | 1686.42 | 23647.3 | 29722 | 2192 | 28919 | 32191 | 1660 | 31663 | 23673.1 | 1686.42 | 23647.3 | 462.59 | 462.58 | 550 | 542 | 737 | 728 | 462.59 | 462.58 | 14395.46 | 1223.01 | 14382.76 | 18062 | 1655 | 17519 | 19470 | 1152 | 19224 | 14395.46 | 1223.01 | 14382.76 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 2109.59 | 21563.51 | 25.8 | [10 empty] | 220千伏曙东输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 22573.1 | 0 | 23647.3 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 57224.3}, {'year': '2022', 'value': 68557.75}, {'year': '2023', 'value': 79891.2}, {'year': '2024', 'value': 79891.2}, {'year': '2025', 'value': 79891.2}, {'year': '2026', 'value': 79891.2}, {'year': '2027', 'value': 79891.2}, {'year': '2028', 'value': 79891.2}, {'year': '2029', 'value': 79891.2}, {'year': '2030', 'value': 79891.2}, {'year': '2031', 'value': 79891.2}, {'year': '2032', 'value': 79891.2}, {'year': '2033', 'value': 79891.2}, {'year': '2034', 'value': 79891.2}, {'year': '2035', 'value': 79891.2}, {'year': '2036', 'value': 79891.2}, {'year': '2037', 'value': 79891.2}, {'year': '2038', 'value': 79891.2}, {'year': '2039', 'value': 79891.2}, {'year': '2020', 'value': 45890.850000000006}, {'year': '2019', 'value': 34557.4}] | 172831.5 | 1365.689 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2015', 'value': 310.95}, {'year': '2016', 'value': 320.27}, {'year': '2017', 'value': 329.8781}, {'year': '2018', 'value': 339.77}] | 1100 | 15 | 等额本息 |  | 329.9727 | 0 | 10.95 | -94.74 |  | -3.78 | -16405.31 |  |  | -4.01 | 183.45 | 103.33 |  | 6.71 | 0 |  | 12.19 | 5.23 | 78.81 | -26.89 | 0.76 | -0.29 | -11067.89 | -0.08 | 24.48 | -0.71 | 237 | 0 | 23673.1 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 184349.7}, {'year': '2019', 'value': 167587.55}, {'year': '2015', 'value': 3900}, {'year': '2016', 'value': 12412.779}, {'year': '2017', 'value': 22949.65}, {'year': '2018', 'value': 23223.95}] | 23223.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23673.1 | 2 | 23673.1 | 5390 |  | 18283.1 | -3.638e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28368.7421 | 0.95353 | 1 | 5 | 1078.1755 | 0.015302 | 0 | 0 | 4.9 | -7.88 | -10.5 | 7 | 6.84 | -0.38 | -1.19
50 | 61c13915e32f303ee7dd7266 | 1510EB1350DW | 三峡响水200兆瓦海上风电配套220千伏送出工程 | 2014-04-03 | 2014-07-17 | 2015-05-12 | 2015-06-01 | 2015-06-17 | 2016-01-05 | 2016-01-21 | 2016-03-01 | 2016-02-01 | 2016-03-15 | 2016-12-30 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 国家电网公司关于江苏国信宜兴燃机配套送出等220千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展[2014]428号 | 省发展改革委关于盐城220千伏三峡响水海上风电场配套送出项目核准的批复 | 苏发改能源发[2014]768号 | 江苏省电力公司关于盐城鲁能东台200兆瓦海上风电配套220千伏送出等工程初步设计的批复 | 苏电建[2015]429号 | 《三峡响水200兆瓦海上风电配套220千伏送出工程结算审核报告》 | 苏兴审基[2016]582号 | 国网江苏省电力公司盐城供电公司三峡响水200兆瓦海上风电配套220千伏送出工程竣工财务决算审核报告 | 苏亚盐核[2016]35号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2202.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0998 |  | 276.0998 | 282 | 0 | 279 | 287 | 0 | 283 | 276.0998 |  | 276.0998 | [8 empty] | 3567.22 | 375 | 3567.22 | 3969 | 377 | 3922 | 4117 | 359 | 4062 | 3567.22 | 375 | 3567.22 | 96.9287 | 96.9287 | 104 | 103 | 129 | 127 | 96.9287 | 96.9287 | 3194.1915 | 375 | 3194.1915 | 3583 | 377 | 3540 | 3701 | 359 | 3652 | 3194.1915 | 375 | 3194.1915 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 251.68 | 3315.54 | 0 | [10 empty] | 三峡响水200兆瓦海上风电配套220千伏送出工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3567.22 | 0 | 3567.22 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 53714.1}, {'year': '2022', 'value': 53714.1}, {'year': '2023', 'value': 53714.1}, {'year': '2024', 'value': 53714.1}, {'year': '2025', 'value': 53714.1}, {'year': '2026', 'value': 53714.1}, {'year': '2027', 'value': 53714.1}, {'year': '2028', 'value': 53714.1}, {'year': '2029', 'value': 53714.1}, {'year': '2030', 'value': 53714.1}, {'year': '2031', 'value': 53714.1}, {'year': '2032', 'value': 53714.1}, {'year': '2033', 'value': 53714.1}, {'year': '2034', 'value': 53714.1}, {'year': '2035', 'value': 53714.1}, {'year': '2036', 'value': 43103.5}, {'year': '2037', 'value': 43103.5}, {'year': '2038', 'value': 43103.5}, {'year': '2039', 'value': 43103.5}, {'year': '2040', 'value': 43103.5}, {'year': '2020', 'value': 53714.1}, {'year': '2019', 'value': 53714.1}] | 12634.6 | 209.9842 | 15 |  |  | [{'year': '2016', 'value': 46.00005}, {'year': '2017', 'value': 47.38127}, {'year': '2018', 'value': 48.8}] | 0 |  | 等额本金 |  | 47.39 | 0 |  |  |  | 24.33 | 4730.52 |  | 5.65 | 18.25 |  |  |  | 4.84 | 0 |  | 10.96 | 3.55 |  |  | 18.99 | 24.33 | 4730.52 | 18.99 | 5.65 | 18.25 | 237 | 0 | 3567.22 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 5754.6}, {'year': '2019', 'value': 8834.6}, {'year': '2016', 'value': 18913.4}, {'year': '2017', 'value': 47048.1}, {'year': '2018', 'value': 53714.1}] | 53714.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3567.22 | 1 | 3567.22 | 3567.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 1 | 1 | 5 | 165.777 | 0.014293 | 0 | 0 | 4.9 | 21.36 | 21.36 | 7 | 7 | 21.36 | 21.36 | [{'year': '2020', 'value': 200}, {'year': '2019', 'value': 196}] | [{'year': '2020', 'value': 42471}, {'year': '2019', 'value': 43103.5}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 204.6}]
51 | 61c13916e32f303ee7dd7268 | 1510K0140054 | 郑徐客专江苏徐州郑徐客专大刘庄牵引站220kV外部供电工程 | 2015-03-10 | 2015-08-11 | 2015-11-18 | 2015-12-01 | 2015-12-20 | 2016-06-01 | 2016-08-05 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2017-02-28 | 2017-07-28 |  |  | 国家电网公司关于江苏南京秦淮500千伏变电站220千伏配套送出等工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展〔2015〕243号 | 省发展改革委关于220千伏宿迁沭阳东输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发【2015】827号 | 江苏省电力公司关于徐州郑徐客专大刘庄牵引站配套220千伏供电工程初步设计的批复 | 苏电建【2015】1046号 | 徐州郑徐客专大刘庄牵引站配套220千伏输变电工程工程造价咨询报告书 | 金陵基报（2017）1100 号 | 徐州郑徐客专大刘庄牵引站配套220千伏供电工程竣工决算审计报告 | 苏诚会专字【2017】480号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3642.3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.8619 |  | 550.4719 | 640 | 4 | 633 | 718 | 0 | 709 | 550.8619 |  | 550.4719 | [8 empty] | 7636.81 | 957.3788 | 7632.96 | 8129 | 701 | 8043 | 9128 | 525 | 9007 | 7636.81 | 957.3788 | 7632.96 | 178.9872 | 178.9872 | 187 | 185 | 206 | 203 | 178.9872 | 178.9872 | 6906.961 | 957.3788 | 6903.501 | 7302 | 697 | 7225 | 8204 | 525 | 8095 | 6906.961 | 957.3788 | 6903.501 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 407.6972 | 7229.1128 | 3.8529 | [10 empty] | 郑徐客专江苏徐州郑徐客专大刘庄牵引站220kV外部供电工程 | 0 | 0 | 0 | 160.9929 | 7475.8171 | 0 | 7632.9572 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 17314.543636910093}, {'year': '2022', 'value': 24631.313587328827}, {'year': '2023', 'value': 35040}, {'year': '2024', 'value': 35040}, {'year': '2025', 'value': 35040}, {'year': '2026', 'value': 35040}, {'year': '2027', 'value': 35040}, {'year': '2028', 'value': 35040}, {'year': '2029', 'value': 35040}, {'year': '2030', 'value': 35040}, {'year': '2031', 'value': 35040}, {'year': '2032', 'value': 35040}, {'year': '2033', 'value': 35040}, {'year': '2034', 'value': 35040}, {'year': '2035', 'value': 35040}, {'year': '2036', 'value': 35040}, {'year': '2037', 'value': 35040}, {'year': '2038', 'value': 35040}, {'year': '2039', 'value': 35040}, {'year': '2040', 'value': 35040}, {'year': '2020', 'value': 12171.23156227801}, {'year': '2019', 'value': 8555.748326326022}] | 51269.9 | 457.8438 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2016', 'value': 101.20754}, {'year': '2017', 'value': 104.2437662}, {'year': '2018', 'value': 107.3710792}] | 160.9929 | 15 | 等额本息 |  | 104.2741 | 0 | 1.45 | -183.1 |  | -4.27 | -5789.26 |  |  | -4.41 | 52.51 | 196.05 |  | 6.24 | 0 |  | 11.34 | 4.76 | 30.98 | 41.09 | 3.03 | 1.37 | -2950.58 | 2.65 | 17.4 | 0.81 | 237 | 0 | 7636.81 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | [{'year': '2020', 'value': 54969.9}, {'year': '2019', 'value': 50369.9}, {'year': '2016', 'value': 1599.53}, {'year': '2017', 'value': 5515.4}, {'year': '2018', 'value': 6014.25}] | 6014.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7636.81 | 1 | 7636.81 | 7636.81 |  |  | 0 | 9.0949e-13 | 1.0232e-12 | -3e-06 | 0 | 618.633 | 0.97892 | 1 | 5 | 361.4556 | 0.014424 | 0 | 0 | 4.9 | -8.75 | -12.57 | 7 | 7 | 1.68 | 1.28 | [12 empty] | 0 | 0
52 | 61c13916e32f303ee7dd726a | 16101011002X | 姚庄110千伏输变电工程 | 2012-11-14 | 2012-09-13 | 2014-08-11 | 2014-02-01 | 2014-10-04 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2016-04-22 | 2016-06-29 |  |  | 关于南京110千伏青奥（高庙）等输变电工程项目（SD13110NJ）可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2012]1738号 | 省发展改革委关于核准南京110千伏青奥（高庙）输变电工程等电网项目的批复 | 苏发改能源发[2012]1363号 | 江苏省电力公司关于南京姚庄110潜伏输变电工程（SD13110NJ）初步设计的批复 | 苏电建[2014]764号 | 关于110kV姚庄输变电工程结算审核报告 | 苏邦审WZQ[2016]第5号 | 南京姚庄110千伏输变电工程竣工决算审计报告 | 众会苏字[2016]第1115号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2759.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495.46 | 8 | 3491.06 | 3384 | 144 | 3303 | 3394 | 121 | 3350 | 3495.46 | 8 | 3491.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6101.46 | 91.45 | 6095.76 | 6408 | 409 | 6289 | 7070 | 382 | 6979 | 6101.46 | 91.45 | 6095.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 | 83.45 | 2604.7 | 3024 | 265 | 2986 | 3676 | 261 | 3629 | 2606 | 83.45 | 2604.7 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2015', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}, {'year': '2019', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2015', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 202.01 | 5899.45 | 5.7 | 4000 |  | 2095.76 | 4000 |  | 2101.46 | 6095.76 | 6101.46 | 2 | 6101.46 | 姚庄110千伏输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 213.74 | 5887.72 | 0 | 6095.76 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 5169.35083431166}, {'year': '2022', 'value': 5945.34661145054}, {'year': '2023', 'value': 6837.8307960197}, {'year': '2024', 'value': 7864.29001547952}, {'year': '2025', 'value': 7864.29}, {'year': '2026', 'value': 7864.29}, {'year': '2027', 'value': 7864.29}, {'year': '2028', 'value': 7864.29}, {'year': '2029', 'value': 7864.29}, {'year': '2030', 'value': 7864.29}, {'year': '2031', 'value': 7864.29}, {'year': '2032', 'value': 7864.29}, {'year': '2033', 'value': 7864.29}, {'year': '2034', 'value': 7864.29}, {'year': '2035', 'value': 7864.29}, {'year': '2036', 'value': 7864.29}, {'year': '2037', 'value': 7864.29}, {'year': '2038', 'value': 7864.29}, {'year': '2039', 'value': 7864.29}, {'year': '2020', 'value': 4494.63921863405}] | 43588.5 | 373.63 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2015', 'value': 43.02}, {'year': '2016', 'value': 88.62}, {'year': '2017', 'value': 91.28}, {'year': '2018', 'value': 94.02}, {'year': '2019', 'value': 96.84}] | 213.74 | 15 | 等额本金 | 4.9 | 94.0467 | 0 | -0.4 | -118.48 | -8.97 | -3.8 | -4690.23 | -12.23 | -99999 | -4 | 29.38 | 123.31 | 7 | 7.74 | 0 | 6.89 | 13.3 | 5.97 | 2.23 | -96.56 | -5.13 | -2.78 | -4303.15 | -6.93 | -99999 | -3.01 | 0.0254 | 0 | 6101.46 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 47670.9}, {'year': '2015', 'value': 1053.64}, {'year': '2016', 'value': 3126.35}, {'year': '2017', 'value': 3335.376}, {'year': '2018', 'value': 3458.4}, {'year': '2019', 'value': 3907.992}] | 3907.992
53 | 61c13916e32f303ee7dd726c | 1610101300HH | 南京同曦110千伏输变电工程 | 2012-11-14 | 2012-09-13 | 2014-03-27 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2015-04-30 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-04-14 | 2016-12-31 |  |  | 关于南京110千伏青奥(高庙）等输变电工程 项目（SD13110NJ）可行性研究报告的批复 | 苏电发展〔2012〕1738号 | 省发展改革委关于核准南京110千伏青奥（高庙）输变电工程等电网项目的批复 | 苏发改能源发[2012]1363号 | 江苏省电力公司关于南京同曦110千伏 输变电等工程（SD13110NJ）初步设计的批复 | 苏电建〔2014〕235号 | 关于南京同曦110千伏输变电工程竣工结算审核报告 | 苏天工咨字[2016]第705号 | 南京同曦110千伏输变电输变电工程竣工决算审计报告 | 同仁专字[2016]第1246号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 887.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4286.4076 | 45.4228 | 4280.1975 | 3405 | 53 | 3363 | 3559 |  | 3494 | 4286.4076 | 45.4228 | 4280.1975 | [8 empty] | 7481.1067 | 145.7063 | 7473.1017 | 8012 | 646 | 7914 | 9454 |  | 9337 | 7481.1067 | 145.7063 | 7473.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194.6991 | 100.2836 | 3192.9042 | 4607 | 593 | 4551 | 5895 |  | 5843 | 3194.6991 | 100.2836 | 3192.9042 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 864.2862 | 6616.8205 | 8.005 | [10 empty] | 南京同曦110千伏输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 328.8467 | 7152.26 | 0 | 7473.1017 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 12282.3387}, {'year': '2022', 'value': 13899.0556}, {'year': '2023', 'value': 15728.58}, {'year': '2024', 'value': 15728.58}, {'year': '2025', 'value': 15728.58}, {'year': '2026', 'value': 15728.58}, {'year': '2027', 'value': 15728.58}, {'year': '2028', 'value': 15728.58}, {'year': '2029', 'value': 15728.58}, {'year': '2030', 'value': 15728.58}, {'year': '2031', 'value': 15728.58}, {'year': '2032', 'value': 15728.58}, {'year': '2033', 'value': 15728.58}, {'year': '2034', 'value': 15728.58}, {'year': '2035', 'value': 15728.58}, {'year': '2036', 'value': 15728.58}, {'year': '2037', 'value': 15728.58}, {'year': '2038', 'value': 15728.58}, {'year': '2039', 'value': 15728.58}, {'year': '2040', 'value': 15728.58}, {'year': '2020', 'value': 10853.6759}, {'year': '2019', 'value': 9591.1929}] | 50541.7 | 419.0653 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2016', 'value': 92.6355}, {'year': '2017', 'value': 95.4146}, {'year': '2018', 'value': 98.277}] | 328.8467 | 15 | 等额本金 |  | 95.4423 | 0 | 2.09 | -25.11 |  | -3.14 | -5153.9 |  |  | -3.45 | 19.99 | 37.57 |  | 7.41 | 0 |  | 12.18 | 5.45 | 5.09 | -15.36 | -0.86 | -1.54 | -4361.8 | -1.77 |  | -1.86 | 252 | 0 | 7481.1067 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 52899.9}, {'year': '2019', 'value': 48969.6}, {'year': '2016', 'value': 1267.2}, {'year': '2017', 'value': 3073.75}, {'year': '2018', 'value': 8475.56}] | 8475.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7481.1067 | 2 | 7481.1067 | 3658.6715 |  | 3822.4352 | 4.5475e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629.0494 | 0.95604 | 1 | 5 | 330.841 | 0.014424 | 0 | 0 | 4.9 | -5.84 | -8.17 | 7 | 6.93 | -2.2 | -3.3 | [12 empty] | 0 | 0
54 | 61c13916e32f303ee7dd726e | 1610101300HM | 南京马岗110千伏变电站扩建工程 | 2012-11-14 | 2012-09-13 | 2014-06-24 | 2013-04-08 | 2014-01-08 | 2013-10-10 | 2014-06-30 | 2013-10-13 | 2014-07-02 | 2015-06-16 | 2015-09-23 |  |  | 关于南京110千伏青奥（高庙）等输变电工程项目（SD13110NJ）可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2012]1738号 | 省发展改革委关于核准南京110千伏青奥（高庙）输变电工程等电网项目的批复 | 苏发改能源发[2012]1363号 | 江苏省电力公司关于南京花园山110千伏变电站扩建等工程（SD13110NJ）初步设计的批复 | 苏电建[2014]597号 | 关于110千伏马岗变电站扩建工程结算审核报告 | 金陵基报[2015]1007号 | 南京马岗110千伏变电站扩建工程竣工决算审计报告 | 金会基报[2015]56号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 465.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.2 | 1.55 | 735.4 | 782 | 8 | 773 | 863 | 0 | 852 | 737.2 | 1.55 | 735.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668.05 | 216.34 | 1666.24 | 1700 | 73 | 1680 | 2219 | 47 | 2192 | 1668.05 | 216.34 | 1666.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.85 | 214.79 | 930.84 | 918 | 65 | 907 | 1356 | 47 | 1340 | 930.85 | 214.79 | 930.84 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2014', 'value': 0}, {'year': '2015', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}, {'year': '2019', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2014', 'value': 0}, {'year': '2015', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 62.29 | 1605.76 | 1.81 | 1666.24 |  |  | 1668.05 |  |  | 1666.24 | 1668.05 | 1 | 1668.05 | 南京马岗110千伏变电站扩建工程 | 0 | 0 | 0 | 110.53 | 1557.52 | 0 | 1666.24 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 7356.43415693821}, {'year': '2022', 'value': 10262.6114343132}, {'year': '2023', 'value': 14316.8811417095}, {'year': '2024', 'value': 19972.7999971339}, {'year': '2025', 'value': 19972.8}, {'year': '2026', 'value': 19972.8}, {'year': '2027', 'value': 19972.8}, {'year': '2028', 'value': 19972.8}, {'year': '2029', 'value': 19972.8}, {'year': '2030', 'value': 19972.8}, {'year': '2031', 'value': 19972.8}, {'year': '2032', 'value': 19972.8}, {'year': '2033', 'value': 19972.8}, {'year': '2034', 'value': 19972.8}, {'year': '2035', 'value': 19972.8}, {'year': '2036', 'value': 19972.8}, {'year': '2037', 'value': 19972.8}, {'year': '2038', 'value': 19972.8}, {'year': '2020', 'value': 5273.23126786479}] | 9937.1 | 101.7 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2014', 'value': 3.94}, {'year': '2015', 'value': 12.17}, {'year': '2016', 'value': 12.54}, {'year': '2017', 'value': 12.92}, {'year': '2018', 'value': 13.31}, {'year': '2019', 'value': 13.71}] | 110.53 | 15 | 等额本金 | 4.9 | 13.3133 | 0 | 6.94 | -0.54 | 0.59 | 0.36 | -705.58 | -0.14 | 24.13 | -0.07 | 14.97 | 71.79 | 7 | 6.59 | 0 | 6.9 | 12.63 | 5.14 | 22.45 | 170 | 10.61 | 14.46 | 739.82 | 10.54 | 11 | 11.44 | 0.0254 | 0 | 1668.05 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 10664.1}, {'year': '2014', 'value': 39.654}, {'year': '2015', 'value': 2243.495}, {'year': '2016', 'value': 2449.321}, {'year': '2017', 'value': 3152.556}, {'year': '2018', 'value': 3920.2556}, {'year': '2019', 'value': 3779.952}] | 3779.952
55 | 61c13916e32f303ee7dd7270 | 161010140009 | 红光110千伏变电站扩建工程 | 2013-11-12 | 2013-10-16 | 2015-01-26 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2016-07-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-06-20 | 2016-11-01 | 2016-12-20 |  |  | 江苏省电力公司关于南京110千伏茶亭等输变电工程项目（SD14110NJ）可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2013]1467 号 | 省发展改革委关于南京地区220千伏铁北输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发展能源发[2013]1554号 | 江苏省电力公司关于南京红光110千伏变电站扩建工程（SD14110NJ）初步设计的批复 | 苏电建[2015]89号 | 关于南京红光110千伏变电站扩建工程结算的审核报告 | 中正工咨字[2016]第107号 | 南京红光110千伏变电站扩建工程竣工决算审计报告 | 同仁专字[2016]第1227号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 478.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.3072 | 0 | 836.7 | 1034 | 0 | 1021 | 1209 | 0.3 | 1182 | 837.3072 | 0 | 836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.8172 | 14.002 | 1640.66 | 2650 | 0 | 2616 | 2984 | 54.4899 | 2932 | 1641.8172 | 14.002 | 1640.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.51 | 14.002 | 803.96 | 1616 | 0 | 1595 | 1775 | 54.1899 | 1750 | 804.51 | 14.002 | 803.96 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}, {'year': '2019', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 95.4572 | 1546.36 | 1.1572 | 1640.66 |  |  | 1641.8172 |  |  | 1640.66 | 1641.8172 | 1 | 1641.8172 | 红光110千伏变电站扩建工程 | 0 | 0 | 0 | 48.3885 | 1593.4287 | 0 | 1640.66 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 6553.12880750408}, {'year': '2022', 'value': 6963.89652875774}, {'year': '2023', 'value': 7400.41227447121}, {'year': '2024', 'value': 7864.29}, {'year': '2025', 'value': 7864.29}, {'year': '2026', 'value': 7864.29}, {'year': '2027', 'value': 7864.29}, {'year': '2028', 'value': 7864.29}, {'year': '2029', 'value': 7864.29}, {'year': '2030', 'value': 7864.29}, {'year': '2031', 'value': 7864.29}, {'year': '2032', 'value': 7864.29}, {'year': '2033', 'value': 7864.29}, {'year': '2034', 'value': 7864.29}, {'year': '2035', 'value': 7864.29}, {'year': '2036', 'value': 7864.29}, {'year': '2037', 'value': 7864.29}, {'year': '2038', 'value': 7864.29}, {'year': '2039', 'value': 7864.29}, {'year': '2040', 'value': 7864.29}, {'year': '2020', 'value': 6166.59035504084}] | 9031.85 | 97.9361 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2016', 'value': 22.985440338}, {'year': '2017', 'value': 23.67500354814}, {'year': '2018', 'value': 24.3852536545842}, {'year': '2019', 'value': 25.116811264221727}] | 48.3885 | 15 | 等额本金 | 4.9 | 24.3924 | 0 | 22.66 | 6.77 | 3.31 | 2.36 | -442.16 | 3.23 | 16.7 | 1.76 | 32.97 | 97.65 | 7 | 6.01 | 0 | 7.04 | 12.25 | 4.61 | 28.34 | 61.12 | 5.45 | 4.46 | -207.45 | 5.46 | 13.93 | 3.41 | 25.4 | 0 | 1641.8172 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 9251.85}, {'year': '2016', 'value': 929.467}, {'year': '2017', 'value': 2670.482}, {'year': '2018', 'value': 6256.2552}, {'year': '2019', 'value': 5802.852}] | 5802.852
56 | 61c13917e32f303ee7dd7272 | 1610101404V7 | 江苏南京桥北110千伏变电站扩建工程 | 2014-11-23 | 2014-10-11 | 2015-11-02 | 2016-08-20 | 2016-08-26 | 2016-11-08 | 2016-12-22 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-03-13 | 2017-09-29 |  |  | 江苏省电力公司关于南京 110 千伏东京等输变电工程项目（SD16110NJ）可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2014]713号 | 省发展改革委关于南京地区220千伏科技输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发展能源发[2014]1085号 | 江苏省电力公司关于南京桥北110千伏变电站扩建等工程（SD16110NJ）初步设计的批复 | 苏电建[2015]1000号 | 关于江苏南京桥北110千伏变电站扩建工程结算审核报告 | 金陵基报[2017]1233号 | 桥北110千伏变电站扩建工程竣工决算专项审计报告 | 金会基报[2017]125号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 336.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.02 | 0 | 807.45 | 1008 | 3.17 | 998 | 1024 | 1.4079 | 1011 | 808.02 | 0 | 807.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308.11 | 77.98 | 1307.35 | 1606 | 64.17 | 1590 | 1635 | 48.5572 | 1614 | 1308.11 | 77.98 | 1307.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.09 | 77.98 | 499.9 | 598 | 61 | 592 | 611 | 47.1493 | 603 | 500.09 | 77.98 | 499.9 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}, {'year': '2019', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2017', 'value': 0}, {'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 131.16 | 1176.95 | 0.76 | 1307.35 |  |  | 1308.11 |  |  | 1307.35 | 1308.11 | 1 | 1308.11 | 江苏南京桥北110千伏变电站扩建工程 | 0 | 0 | 0 | 32.5404 | 1275.5696 | 0 | 1307.35 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 11502.7362798687}, {'year': '2022', 'value': 11820.6247887265}, {'year': '2023', 'value': 12147.2984337125}, {'year': '2024', 'value': 12483}, {'year': '2025', 'value': 12483}, {'year': '2026', 'value': 12483}, {'year': '2027', 'value': 12483}, {'year': '2028', 'value': 12483}, {'year': '2029', 'value': 12483}, {'year': '2030', 'value': 12483}, {'year': '2031', 'value': 12483}, {'year': '2032', 'value': 12483}, {'year': '2033', 'value': 12483}, {'year': '2034', 'value': 12483}, {'year': '2035', 'value': 12483}, {'year': '2036', 'value': 12483}, {'year': '2037', 'value': 12483}, {'year': '2038', 'value': 12483}, {'year': '2039', 'value': 12483}, {'year': '2040', 'value': 12483}, {'year': '2041', 'value': 12483}, {'year': '2020', 'value': 11193.396651114}] | 6629.4 | 74.5402 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2017', 'value': 18.31354}, {'year': '2018', 'value': 18.8629462}, {'year': '2019', 'value': 19.428834586}] | 32.5404 | 15 | 等额本金 | 4.9 | 18.8684 | 0 | 58.67 | 345.36 | 11.76 | 11.48 | 584.26 | 11.78 | 8.79 | 8.79 | 38.09 | 153.48 | 7 | 4.26 | 0 | 6.99 | 11.82 | 6.99 | 65.28 | 412.78 | 12.88 | 13.52 | 766.49 | 12.91 | 8.45 | 10.36 | 25.4 | 0 | 1308.11 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 5520.3}, {'year': '2017', 'value': 1865.16}, {'year': '2018', 'value': 6306.432}, {'year': '2019', 'value': 10892.376}] | 10892.376
57 | 61c13917e32f303ee7dd7274 | 161020110300 | 苏州大唐汾湖燃机热电联产项目110千伏配套送出工程 | 2011-09-01 | 2011-08-01 | 2012-06-01 | 2011-12-01 | 2012-05-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2012-12-01 | 2013-06-16 | 2013-02-20 | 2013-04-01 | 2013-06-01 | 2013-06-16 | 关于苏州大唐汾湖燃机热电联产项目110千伏送出配套工程（SDG2011110SZ）可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2011]1391号 | 省发展改革委关于核准110千伏大唐吴江汾湖燃机热电联产项目配套送出工程的批复 | 苏发改能源发[2011]1267号 | 关于苏州大唐汾湖燃机热电联产项目110千伏配套送出工程初步设计的批复 | 苏电建[2012]928号 | 关于苏州大唐汾湖燃机热电联产项目110千伏配套送出工程结算的审核报告 | 苏亚工咨一[2013]43号 | 苏州大唐汾湖燃机热电联产项目110千伏配套送出工程竣工决算审核报告 工程竣工决算审计报告 | 常中正会专审[2013]第276号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 985.5 | 0 | 0 | 16 | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 5378.256 | 175 | 5378.256 | 6570 | 175 | 6479 | 7848 | 691 | 7743 | 5378.256 | 175 | 5378.256 | [8 empty] | 5378.256 | 175 | 5378.256 | 6570 | 175 | 6479 | 7848 | 691 | 7743 | 5378.256 | 175 | 5378.256 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2012', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 482.256 | 4896 | 0 | [10 empty] | 苏州大唐汾湖燃机热电联产项目110千伏配套送出工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5378.256 | 0 | 5378.256 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 178993.66}, {'year': '2022', 'value': 178993.66}, {'year': '2023', 'value': 178993.66}, {'year': '2024', 'value': 178993.66}, {'year': '2025', 'value': 178993.66}, {'year': '2026', 'value': 178993.66}, {'year': '2027', 'value': 178993.66}, {'year': '2028', 'value': 178993.66}, {'year': '2029', 'value': 178993.66}, {'year': '2030', 'value': 178993.66}, {'year': '2031', 'value': 178993.66}, {'year': '2032', 'value': 178993.66}, {'year': '2033', 'value': 144000}, {'year': '2034', 'value': 144000}, {'year': '2035', 'value': 144000}, {'year': '2036', 'value': 144000}, {'year': '2037', 'value': 144000}, {'year': '2020', 'value': 178993.66}, {'year': '2019', 'value': 178993.66}] |  | 310.08 | 15 |  |  | [{'year': '2012', 'value': 0}, {'year': '2013', 'value': 0}, {'year': '2014', 'value': 0}, {'year': '2015', 'value': 74.8999}, {'year': '2016', 'value': 77.14688}, {'year': '2017', 'value': 79.46}, {'year': '2018', 'value': 81.8438}] | 0 | 15 | 等额本金 |  | 79.4836 | 0 |  |  |  | 62.37 | 21600.69 |  | 3.77 | 46.78 |  |  |  | 5.9 | 0 |  | 12.78 | 3.4 |  |  | 45.58 | 62.37 | 21600.69 | 45.58 | 3.77 | 46.78 | 252 | 0 | 5378.256 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 147155.14}, {'year': '2019', 'value': 142030.9697}, {'year': '2013', 'value': 80512}, {'year': '2014', 'value': 59822}, {'year': '2015', 'value': 62022}, {'year': '2016', 'value': 140400}, {'year': '2017', 'value': 174414}, {'year': '2018', 'value': 178993.66}] | 178993.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5378.256 | 2 | 5378.256 | 3909.256 |  | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 1 | 1 | 5 | 244.8 | 0.016234 | 0 | 0 | 4.9 | 46.81 | 46.81 | 7 | 7 | 46.81 | 46.81 | [{'year': '2020', 'value': 360}, {'year': '2019', 'value': 360}] | [{'year': '2020', 'value': 147155.14}, {'year': '2019', 'value': 142030.9697}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 296.12}] |  |  | 0 |  |  | 0
58 | 61c13917e32f303ee7dd7276 | 161030110313 | 无锡陈家桥110千伏输变电工程 | 2011-08-29 | 2011-05-30 | 2012-03-20 | 2012-08-01 | 2012-11-18 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-09-25 | 2013-10-28 |  |  | 江苏省电力公司《关于110千伏无锡先锋等输变电工程项目（SD12110WX）可行性研究报告的批复》 | 苏电发展[2011]1312号 | 省发展改革委关于核准无锡110千伏先锋等输变电工程项目的批复 | 苏发改能源发〔2011〕790号 | 江苏省电力公司《关于无锡110千伏先锋等输变电工程（SD12110WX）初步设计的批复》 | 苏电建[2012]369号 | 《关于无锡供电公司110千伏陈家桥输变电工程结算的审核报告》 | 苏亚工咨一[2013]62号 | 无锡供电公司110千伏陈家桥输变电工程竣工决算审计报告 | 常中正会专审[2013]第384号 | 2 | 3.34 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1601.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4369.9545 | 416.06 | 4342.2757 | 5221 | 1107.87 | 5078 | 5237 | 1107.87 | 5119 | 4369.9545 | 416.06 | 4342.2757 | [8 empty] | 6850.96 | 516.28 | 6810.76 | 8306 | 1148 | 8122 | 8699 | 1148 | 8541 | 6850.96 | 516.28 | 6810.76 | [8 empty] | 2481.0055 | 100.22 | 2468.4843 | 3085 | 40 | 3044 | 3462 | 40 | 3422 | 2481.0055 | 100.22 | 2468.4843 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 564.3 | 6286.66 | 40.2 | [10 empty] | 无锡陈家桥110千伏输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 1601.81 | 5249.15 | 0 | 6810.76 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 13524.04}, {'year': '2022', 'value': 15300.17}, {'year': '2023', 'value': 17076.3}, {'year': '2024', 'value': 17076.3}, {'year': '2025', 'value': 17076.3}, {'year': '2026', 'value': 17076.3}, {'year': '2027', 'value': 17076.3}, {'year': '2028', 'value': 17076.3}, {'year': '2029', 'value': 17076.3}, {'year': '2030', 'value': 17076.3}, {'year': '2031', 'value': 17076.3}, {'year': '2032', 'value': 17076.3}, {'year': '2033', 'value': 17076.3}, {'year': '2034', 'value': 17076.3}, {'year': '2035', 'value': 17076.3}, {'year': '2036', 'value': 17076.3}, {'year': '2037', 'value': 17076.3}, {'year': '2020', 'value': 11747.91}, {'year': '2019', 'value': 9971.78}] | 50825.48 | 398.1551 | 15 |  |  | [{'year': '2013', 'value': 105.88}, {'year': '2014', 'value': 135.63}, {'year': '2015', 'value': 96.9}, {'year': '2016', 'value': 89.12}, {'year': '2017', 'value': 91.81}, {'year': '2018', 'value': 94.5643}] | 1601.81 | 15 | 等额本金 |  | 91.8314 | 0 | 0.29 | -1.1 |  | -2.9 | -4161.71 |  |  | -8.3 | 2.25 | 3.58 |  | 6.75 | 0 |  | 11.76 | 6 | 0.71 | -0.17 | -0.25 | -1.12 | -3454.36 | -5.75 |  | -6.02 | 252 | 0 | 6850.96 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 51905.5}, {'year': '2019', 'value': 47535.48}, {'year': '2013', 'value': 3553.84}, {'year': '2014', 'value': 8747.38}, {'year': '2015', 'value': 10157.1}, {'year': '2016', 'value': 13661}, {'year': '2017', 'value': 6955.48}, {'year': '2018', 'value': 8195.65}] | 8195.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6850.96 | 1 | 6850.96 | 6850.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64376.342 | 0.76619 | 1 | 5 | 314.333 | 0.014607 | 0 | 0 | 4.9 | -5.45 | -16.27 | 7 | 8.69 | -1.71 | -9.18
59 | 61c13917e32f303ee7dd7278 | 1610801404J3 | 江苏南通二甲110千伏输变电工程 | 2015-07-06 | 2015-10-23 | 2016-03-30 | 2016-06-01 | 2016-10-13 | 2017-12-13 | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2018-07-03 | 2018-07-16 |  |  | 江苏省电力公司关于南通110千伏十里等输变电工程项目（SD17110NT）可行性研究报告的批复 | 苏电发展【2015】668号 | 省发展改革委关于220千伏南通长珞输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发【2015】1190号 | 国网江苏省电力公司关于南通二甲110千伏输变电等工程（SD17110NT）初步设计的批复 | 苏电建【2016】319号 | 南通二甲110千伏输变电工程工程结算审核报告 | 金陵基报（2018）1325 号 | 江苏南通二甲110千伏输变电工程竣工决算审计报告 | 苏正中专审【2018】第156号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2260.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953.3147 | 221.1544 | 2951.7326 | 3842 | 206 | 3773 | 4071 | 221.1544 | 3979 | 2953.3147 | 221.1544 | 2951.7326 | [8 empty] | 4963.3945 | 221.1544 | 4958.5197 | 6395 | 375 | 6280 | 6711 | 189 | 6589 | 4963.3945 | 221.1544 | 4958.5197 | 48.2305 | 48.2294 | 160 | 157 | 157 | 155 | 117.6859 | 117.5419 | 1961.8493 |  | 1958.5578 | 2393 | 169 | 2350 | 2483 | 0 | 2455 | 1892.3939 |  | 1889.2453 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 529.415 | 4433.9795 | 4.8748 | [10 empty] | 江苏南通二甲110千伏输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 203.8446 | 4759.5499 | 0 | 4958.5197 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 16477.8391554143}, {'year': '2022', 'value': 20282.646088567275}, {'year': '2023', 'value': 24966}, {'year': '2024', 'value': 24966}, {'year': '2025', 'value': 24966}, {'year': '2026', 'value': 24966}, {'year': '2027', 'value': 24966}, {'year': '2028', 'value': 24966}, {'year': '2029', 'value': 24966}, {'year': '2030', 'value': 24966}, {'year': '2031', 'value': 24966}, {'year': '2032', 'value': 24966}, {'year': '2033', 'value': 24966}, {'year': '2034', 'value': 24966}, {'year': '2035', 'value': 24966}, {'year': '2036', 'value': 24966}, {'year': '2037', 'value': 24966}, {'year': '2038', 'value': 24966}, {'year': '2039', 'value': 24966}, {'year': '2040', 'value': 24966}, {'year': '2041', 'value': 24966}, {'year': '2020', 'value': 13386.773207306123}, {'year': '2019', 'value': 10875.558088268237}] | 31198.96 | 280.8187 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2017', 'value': 62.07571266}, {'year': '2018', 'value': 63.93798404}] | 203.8446 | 15 | 等额本息 |  | 63.0068 | 0 | 7.24 | -48.51 |  | -1.75 | -2696.56 |  |  | -1.91 | 25.98 | 102.82 |  | 6.2 | 0 |  | 12.34 | 4.79 | 21.14 | 59.91 | 6.05 | 3.83 | -882.67 | 6.08 | 14.29 | 2.94 | 252 | 0 | 4963.3945 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 27278.96}, {'year': '2019', 'value': 26238.96}, {'year': '2017', 'value': 1.98}, {'year': '2018', 'value': 8835.42}] | 8835.42 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4963.3945 | 2 | 4963.3945 | 1250.5492 |  | 3712.8453 | 1.8223e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.6066 | 0.95893 | 1 | 5 | 221.699 | 0.01421 | 0 | 0 | 4.9 | -2.86 | -4.01 | 7 | 7.05 | 4.51 | 4.49 | [12 empty] | 0 | 0
60 | 61c13917e32f303ee7dd727a | 161086110300 | 宁启铁路南莫牵引站配套110千伏线路工程 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2012-01-01 | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2013-12-01 | 2014-06-01 | 2013-12-01 | 2015-12-10 | 2014-08-01 | 2015-11-01 |  |  | 关于宁启铁路复线电化工程牵引站配套供电工程可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2011]1227号 | 省发展改革委关于核准宁启铁路复线电化工程牵引站配套供电工程可行性研究报告的批复 | 苏发改能源发〔2011〕933号 | 江苏省电力公司关于转发宁启铁路南莫牵引站配套110千伏线路工程初步设计评审会议纪要的通知 | 苏电发展[2012]1886号 | 关于南通南莫牵引站配套110千伏线路工程结算审计报告 | 苏邦审YJ(2014)第453号 | 南通南莫牵引站配套110千伏线路工程竣工决算审计报告 | 常中正会咨字[2015]第151号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 8921 | 637 | 8880 | 10486 | 716 | 10454 | 11575 | 830 | 11431 | 8921 | 637 | 8880 | [8 empty] | 8921 | 637 | 8880 | 10486 | 716 | 10454 | 11575 | 830 | 11431 | 8921 | 637 | 8880 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2013', 'value': 100}, {'year': '2014', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 781 | 8140 | 41 | [10 empty] | 宁启铁路南莫牵引站配套110千伏线路工程 | 0 | 0 | 0 | 1605 | 7316 | 0 | 8880 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 9514.1}, {'year': '2022', 'value': 12436.25}, {'year': '2023', 'value': 15358.4}, {'year': '2024', 'value': 15358.4}, {'year': '2025', 'value': 15358.4}, {'year': '2026', 'value': 15358.4}, {'year': '2027', 'value': 15358.4}, {'year': '2028', 'value': 15358.4}, {'year': '2029', 'value': 15358.4}, {'year': '2030', 'value': 15358.4}, {'year': '2031', 'value': 15358.4}, {'year': '2032', 'value': 15358.4}, {'year': '2033', 'value': 15358.4}, {'year': '2034', 'value': 15358.4}, {'year': '2035', 'value': 15358.4}, {'year': '2036', 'value': 15358.4}, {'year': '2037', 'value': 15358.4}, {'year': '2038', 'value': 15358.4}, {'year': '2039', 'value': 15358.4}, {'year': '2040', 'value': 15358.4}, {'year': '2020', 'value': 6591.95}, {'year': '2019', 'value': 3669.8}] | 69297.9 | 515.5333 | 15 |  |  | [{'year': '2013', 'value': 0}, {'year': '2014', 'value': 0}, {'year': '2015', 'value': 0}, {'year': '2016', 'value': 114}, {'year': '2017', 'value': 117.42}, {'year': '2018', 'value': 120.9426}] | 1605 | 15 | 等额本金 |  | 117.4542 | 0 | 0.3 | -1.07 |  | -2.83 | -7325.5 |  |  | -8.2 | 2.5 | 3.58 |  | 6.76 | 0 |  | 11.76 | 2.57 | 0.45 | -2.17 | -3.1 | -2.98 | -5919.84 | -7.2 |  | -6.25 | 252 | 0 | 8921 | 2014-02-01 | 2016-05-01 | [{'year': '2020', 'value': 573787.9}, {'year': '2019', 'value': 66687.9}, {'year': '2016', 'value': 479.95}, {'year': '2017', 'value': 390.98}, {'year': '2018', 'value': 747.65}] | 747.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8921 | 2 | 8921 | 2546 |  | 6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65788.5401 | 0.82009 | 1 | 5 | 407 | 0.014429 | 0 | 0 | 4.9 | -16.51 | -33.22 | 7 | 2.63 | -4.85 | -10.65
61 | 61c13918e32f303ee7dd727c | 16SW9011B059 | 南通海安协合一期风电110千伏送出工程 | 2012-12-31 | 2012-12-21 | 2013-06-24 | 2012-12-21 | 2013-12-28 | 2014-12-01 | 2015-05-13 | 2014-12-01 | 2015-05-28 | 2015-09-17 | 2015-09-25 | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 江苏省电力公司关于南通110千伏海安协合风电场送出配套项目（SDG2012110NT)可行性研究报告的批复 | 苏电发展【2012】1541号 | 省发展改革委关于南通110千伏海安协合风电场送出配套项目核准的批复 | 苏发改能源发【2012】2005号 | 江苏省电力公司关于南通海安协合风电一期路上风电110千伏配套送出工程初步设计的批复 | 苏电建【2013】998号 | 南通海安协合风电场送出工程工程结算审核 | 中正工咨字（2015）第089号 | 江苏省电力公司南通海安协合风电一期陆上风电送出工程竣工决算审计报告 | 苏亚核【2015】179号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2574.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.596 |  | 147.3939 | 155 | 0 | 153 | 135 | 0 | 134 | 147.596 |  | 147.3939 | [8 empty] | 5317.1 | 253.5345 | 5311.19 | 6107 | 332 | 6033 | 6926 | 421.24 | 6843 | 5317.1 | 253.5345 | 5311.19 | [8 empty] | 5169.504 | 253.5345 | 5163.7961 | 5952 | 332 | 5880 | 6791 | 421.24 | 6709 | 5169.504 | 253.5345 | 5163.7961 | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2015', 'value': 100}, {'year': '2016', 'value': 100}, {'year': '2017', 'value': 100}, {'year': '2018', 'value': 100}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}] | 297.42 | 5019.68 | 5.91 | [10 empty] | 南通海安协合一期风电110千伏送出工程 | 0 | 0 | 0 | 65.13 | 5251.97 | 0 | 5311.19 | 20 | [{'year': '2021', 'value': 5009.88}, {'year': '2022', 'value': 5129.94}, {'year': '2023', 'value': 5250}, {'year': '2024', 'value': 5250}, {'year': '2025', 'value': 5250}, {'year': '2026', 'value': 5250}, {'year': '2027', 'value': 5250}, {'year': '2028', 'value': 5250}, {'year': '2029', 'value': 5250}, {'year': '2030', 'value': 5250}, {'year': '2031', 'value': 5250}, {'year': '2032', 'value': 5250}, {'year': '2033', 'value': 5250}, {'year': '2034', 'value': 5250}, {'year': '2035', 'value': 5250}, {'year': '2036', 'value': 5250}, {'year': '2037', 'value': 5250}, {'year': '2038', 'value': 5250}, {'year': '2039', 'value': 5250}, {'year': '2020', 'value': 4889.82}, {'year': '2040', 'value': 5250}, {'year': '2019', 'value': 4769.76}] | 42135.9 | 317.9131 | 15 |  |  | [{'year': '2016', 'value': 77.54}, {'year': '2017', 'value': 79.87}, {'year': '2018', 'value': 82.2661}] | 65.13 | 15 | 等额本息 |  | 79.892 | 0 | 2.01 | -315.29 |  | -4.27 | -3795.27 |  |  | -4.35 | 81.5773 | 436.174 |  | 7.73 | 0 |  | 13.12 | 6.01 | 3.55 | -303.74 | -6.25 | -4.11 | -3738.45 | -8.46 |  | -4.18 | 252 | 0 | 5317.1 |  |  | [{'year': '2020', 'value': 44895.9}, {'year': '2019', 'value': 41135.9}, {'year': '2016', 'value': 9.24}, {'year': '2017', 'value': 4329.38}, {'year': '2018', 'value': 4649.7}] | 4649.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5317.1 | 3 | 5317.1 | 297.92 | 1125.3349 | 3893.8451 | 2.2737e-13 | 0 | 1.1369e-13 | 0 | 0 | 384.208 | 0.98775 | 1 | 5 | 250.984 | 0.015916 | 0 | 0 | 4.9 | -8.13 | -11.67 | 7 | 7.5 | -7.52 | -10.64 | [{'year': '2020', 'value': 35}, {'year': '2019', 'value': 35}] | [{'year': '2020', 'value': 4690.62}, {'year': '2019', 'value': 4716.36}] | [{'year': '2020', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 45.54}]
62 | 61c148e564a1f3aeb24893ad | 00100009a604 | 南通220千伏东凌风电送出工程 | 2009-03-01 | 2009-01-01 | 2009-11-01 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 2009-12-01 | 2010-05-01 | 2010-05-01 | 2010-05-01 | 2010-08-01 | 2010-10-01 | 2010-05-01 | 2010-05-01 | 《关于2010年220千伏项目包（ST2010220）南通地区第一批项目可行性研究报告的批复》 | 苏电发展[2009]301 号 | 省发展改革委关于核准江苏电网2010年220千伏输变电工程第一批项目的批复 | 苏发改能源发[2009]94号 | 关于印发南通地区220千伏长沙等输变电工程（ST2009220)初设概算的通知 | 苏电建[2009]470号 | 220kV 洋口变--东凌风电送出工程工程造价咨询报告书、洋口变建220kV 东凌风电间隔工程 造价咨询报告书 | 苏兴造基字[2010]392 号、苏兴造基字[2010]797 号 | 南通供电公司220千伏东凌风电送出工程竣工决算审计报告 | 苏兴会基字[2010]130号 | [186 empty] | 国网优质工程
63 | 61c148e564a1f3aeb24893ae | 00100009a5pk | 苏州220千伏玉峰输变电工程 | 2009-03-11 | 2009-01-19 | 2012-11-19 | 2009-12-01 | 2011-09-28 | 2012-05-01 | 2013-01-07 | 2012-06-01 | 2013-01-20 | 2016-04-12 | 2016-04-28 |  |  | 关于2010年220千伏项目包（ST2010220）苏州地区第一批项目可行性研究报告的批复 | 苏电建[2009]291号） | 省发展改革委关于核准江苏电网2010年220千伏输变电工程第一批项目的批复 | 苏发改能源发[2009]94号 | 关于核定苏州220千伏樱花等输变电工程（ST2010220）初设概算的通知 | 苏电建[2012]1762号 | 关于苏州220KV玉峰输变电工程结算审核报告、关于220千伏玉峰至前进双回线路-线路工程结算审核报告 | 金陵基报（2013）1291号、金陵基报（2016）1258号 | 国网江苏省电力公司苏州220千伏玉峰输变电工程竣工决算审计报告、国网江苏省电力公司苏州220千伏玉峰至前进双回线路工程竣工决算审计报告 | 金会基报[2016]6号、金会基报[2016]130号 | [186 empty] | 国家电网公司输变电优质工程 | 国家电网基建[2013]2043号
64 | 61c148e564a1f3aeb24893af | 00100009a47h | 百花110千伏输变电工程 | 2010-07-30 | 2010-05-20 | 2013-01-05 | 2011-09-01 | 2011-07-01 | 2012-07-01 | 2015-06-01 | 2012-07-01 | 2013-04-20 | 2015-11-11 | 2016-06-15 |  |  | 关于110千伏杨塘等输变电工程项目包苏州地区第一批项目（SD10110SZ）可行性研究报告的批复 | 苏电发展[2010]1226号） | 省发改委关于核准110千伏杨塘等输变电工程的批复 | 苏发改能源发[2010]600号 | 江苏省电力公司关于核定苏州110千伏学院等输变电工程（SD10110SZ）初设概算的通知 | 苏电建[2013]103号 | 关于江苏省电力公司苏州供电公司110千伏百花输变电工程结算的审核报告 | 苏华设基审[2015]第041号 | 苏州110千伏百花输变电工程竣工决算审计报告 | XYZH/2016NJA30195
65 | 61cab49c0cb76b8edc527b7c | 1510901700KP | 江苏徐州贺村220千伏变电站 （第3台主变）扩建工程 | 2017-11-01 | 2017-10-19 | 2018-08-15 | 2018-11-10 | 2019-04-02 | 2019-05-10 | 2019-11-02 | 2019-10-30 | 2019-11-10 | 2020-06-05 | 2020-08-27 |  |  | 国网江苏省电力有限公司关于徐州房亭等220千伏输变电工程（ST2019220）可行性研究报告的批复 | 苏电发展〔2017〕975号 | 省发展改革委关于220千伏徐州房亭（大许）输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发〔2017〕1217号 | 国网江苏省电力有限公司关于徐州贺村220千伏变电站第3台主变扩建工程初步设计的批复 | 苏电建〔2018〕728号 | 关于徐州贺村220千伏变电站第3台主变扩建工程工程结算的审核报告 | 苏诚天华造审[2020]105号 | 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司江苏徐州贺村220kV变电站（第3台主变）扩建工程竣工财务决算审核报告 | 徐苏信专字[2020]第062号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1626.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3018.28 | 0 | 3018.24 | 3169 | 42 | 3140 | 3197 | 6 | 3168 | 3018.28 | 0 | 3018.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3018.28 | 0 | 3018.24 | 3169 | 42 | 3140 | 3197 | 6 | 3168 | 3018.28 | 0 | 3018.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | [{'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2020', 'value': 100}] | [{'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | 297.45 | 2720.83 | 0.04 | 3018.24 |  |  | 3018.28 |  |  | 3018.24 | 3018.28 | 1 | 3018.28 | 江苏徐州贺村220千伏变电站 （第3台主变）扩建工程 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 3016.61 | 0 | 3018.24 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 38924.071418214}, {'year': '2022', 'value': 40868.449559784}, {'year': '2023', 'value': 42909.9554225729}, {'year': '2024', 'value': 45053.4408376251}, {'year': '2025', 'value': 47304}, {'year': '2026', 'value': 47304}, {'year': '2027', 'value': 47304}, {'year': '2028', 'value': 47304}, {'year': '2029', 'value': 47304}, {'year': '2030', 'value': 47304}, {'year': '2031', 'value': 47304}, {'year': '2032', 'value': 47304}, {'year': '2033', 'value': 47304}, {'year': '2034', 'value': 47304}, {'year': '2035', 'value': 47304}, {'year': '2036', 'value': 47304}, {'year': '2037', 'value': 47304}, {'year': '2038', 'value': 47304}, {'year': '2039', 'value': 47304}, {'year': '2040', 'value': 47304}, {'year': '2041', 'value': 47304}, {'year': '2042', 'value': 47304}, {'year': '2043', 'value': 47304}] | 23764.6 | 172.32 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2019', 'value': 38.09}, {'year': '2020', 'value': 39.23}] | 1.67 | 15 | 等额本金 | 4.9 | 38.66 | 0 | 2319.87 | 9645.09 | 12.06 | 9.83 | 1204.67 | 12.05 | 8.46 | 7.37 | 1559.94 | 4076.33 | 7 | 4.88 | 0 | 6.99 | 11.82 | 3.66 | 2834.14 | 13691.7 | 14.58 | 13.29 | 1977.83 | 14.56 | 7.55 | 9.97 | 140 | 0 | 3018.28 |  |  | [{'year': '2019', 'value': 5364.7}, {'year': '2020', 'value': 37072.2}] | 37072.2
66 | 620372637978a00b64543dd6 | 00100009A47H | [93 empty] | [{'year': '2020', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}] | [{'year': '2020', 'value': 0}] | [22 empty] | [{'year': '2021', 'value': 28840.1634627716}, {'year': '2022', 'value': 30281.0056167198}, {'year': '2023', 'value': 31793.8316245486}, {'year': '2024', 'value': 33382.2377686162}, {'year': '2025', 'value': 35050}, {'year': '2026', 'value': 35050}, {'year': '2027', 'value': 35050}, {'year': '2028', 'value': 35050}, {'year': '2029', 'value': 35050}, {'year': '2030', 'value': 35050}, {'year': '2031', 'value': 35050}, {'year': '2032', 'value': 35050}, {'year': '2033', 'value': 35050}, {'year': '2034', 'value': 35050}, {'year': '2035', 'value': 35050}, {'year': '2036', 'value': 35050}, {'year': '2037', 'value': 35050}] | [28 empty] | 6.78 | 11.06 | 5.31 |  |  | 5.39 | 15.63 | [6 empty] | [{'year': '2020', 'value': 44828.3}]
67 | 621750318b25c39237959bc5 | 1310K016002M | 沭阳500千伏输变电工程 | 2015-03-23 | 2015-07-16 | 2016-09-06 | 2017-04-10 | 2017-04-25 | 2018-06-01 | 2018-05-19 | 2018-06-10 | 2018-05-21 | 2019-07-22 | 2020-01-05 |  |  | 国家电网公司关于天津南特高压变电站配套等10项500千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展[2015]279号 | 省发展改革委关于沭阳500千伏输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发[2015]719号 | 国家电网公司关于江苏沭阳500千伏输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建[2016]764号 | 江苏宿迁沭阳500千伏输变电工程 | 苏开基字[2019]223号 | 宿迁沭阳500千伏输变电工程竣工决算审计报告 | 苏正中专审[2020]第007号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8621.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18729.31 | 737.57 | 18718.74 | 22436 | 1265 | 22023 | 28054 | 1520 | 27338 | 18729.31 | 737.57 | 18718.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23396.33 | 915.72 | 23384.33 | 27646 | 1560 | 27137 | 34234 | 2096 | 33360 | 23396.33 | 915.72 | 23384.33 | 554.06 | 554.05 | 590 | 579 | 673 | 656 | 554.06 | 554.05 | 4112.96 | 178.15 | 4111.54 | 4620 | 295 | 4535 | 5507 | 576 | 5366 | 4112.96 | 178.15 | 4111.54 | [{'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | [{'year': '2018', 'value': 100}, {'year': '2019', 'value': 100}, {'year': '2020', 'value': 100}] | [{'year': '2018', 'value': 0}, {'year': '2019', 'value': 0}, {'year': '2020', 'value': 0}] | 2519.1 | 20877.23 | 12 | 14390.36 |  | 8993.97 | 14397.74 |  | 8998.59 | 23384.33 | 23396.33 | 2 | 23396.33 | 沭阳500千伏输变电工程 | 0 | 0 | 0 | 538.28 | 22858.05 | 0 | 23384.33 | 25 | [{'year': '2021', 'value': 275603.213870894}, {'year': '2022', 'value': 279439.082834103}, {'year': '2023', 'value': 283328.339747677}, {'year': '2024', 'value': 287271.727669651}, {'year': '2025', 'value': 291270}, {'year': '2026', 'value': 291270}, {'year': '2027', 'value': 291270}, {'year': '2028', 'value': 291270}, {'year': '2029', 'value': 291270}, {'year': '2030', 'value': 291270}, {'year': '2031', 'value': 291270}, {'year': '2032', 'value': 291270}, {'year': '2033', 'value': 291270}, {'year': '2034', 'value': 291270}, {'year': '2035', 'value': 291270}, {'year': '2036', 'value': 291270}, {'year': '2037', 'value': 291270}, {'year': '2038', 'value': 291270}, {'year': '2039', 'value': 291270}, {'year': '2040', 'value': 291270}, {'year': '2041', 'value': 291270}, {'year': '2042', 'value': 291270}] | 639473.5 | 1322.2246 | 15 | 0 | 0 | [{'year': '2018', 'value': 329.89}, {'year': '2019', 'value': 339.79}, {'year': '2020', 'value': 349.98}] | 538.28 | 15 | 等额本金 | 4.73 | 339.89 | 0 | 17.34 | -13.91 | 0.2 | 0.12 | -10027.36 | -0.31 | 25.68 | -0.15 | 40.85 | 177.45 | 7 | 5.92 | 0 | 7.03 | 12.42 | 4.51 | 18.66 | -4.41 | 0.64 | 0.4 | -9575.02 | 0.18 | 24.92 | 0.09 | 48 | 0 | 23396.33